湖北省省级财政项目支出绩效评价报告

（2015年）

项目名称：湖北卫视覆盖经费

项目单位：湖北广播电视台

主管部门：湖北省人民政府

评价机构：湖北东泰会计师事务有限公司

2016年6月

目  录

摘要	1

前言	3

一、项目基本情况	4

（一）项目概况	4

1.项目立项背景	4

2.项目实施情况	4

3.经费来源及使用情况	5

（二）项目绩效目标	8

（三）项目实施单位简介	8

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价目的	9

（二）绩效评价设计过程	10

（三）绩效评价依据	11

（四）绩效评价框架	12

1、绩效评价原则	12

2、绩效评价体系	13

3、绩效评价标准	18

4、绩效评价方法	19

（五）证据收集方法	20

（六）绩效评价实施过程	21

（七）绩效评价局限性	22

三、绩效分析与评价结论	22

（一）绩效目标完成情况	22

（二）绩效分析	42

1.调查法	42

2.内涵解析法	42

3.时间序列分析（指数平滑模型）	44

4.多元线性回归分析	50

（三）绩效评价结论	54

1.评分结果	54

2.主要结论	65

四、主要经验及做法、存在的问题及建议	66

（一）主要经验及做法	66

1．财政资金项目管理工作的重视	66

2．湖北广播电视影响力的扩大	66

3．湖北卫视节目的创新和改版	66

4．湖北卫视省网收视率到达率的提升	66

（二）存在的问题	66

1．预算编制方面	66

2．项目管理方面	67

3．财务管理方面	67

（三）建议和改进举措	68

1．预算编制方面	68

2．项目管理方面	68

3．财务管理方面	68

4．关于湖北卫视发展的建议	68

（四）其他需要说明的问题	69

五、附件	70

附件1：2013财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架	70

附件2：2015湖北卫视覆盖经费项目申报表	75

附件3：2015湖北卫视覆盖经费绩效目标完成情况对比表	78

附件4：2015湖北卫视覆盖经费项目绩效评价资料清单	79

附件5：2015湖北卫视覆盖经费绩效评价访谈调查记录	80

附件6：近三年全国省级卫视44频道排名	81

附件6-1：2013年全国省级卫视44频道排名（71城市组：全天时段）	81

附件6-2：2014年全国省级卫视44频道排名（71城市组：全天时段）	82

附件6-3：2015年全国省级卫视44频道排名（71城市组：全天时段）	83

摘要

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算资金的使用进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。湖北广播电视台为进一步确保专项资金使用的透明、高效，提高资金运行效率和项目管理水平，改善财政项目支出的绩效，根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《湖北省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2016〕87号）等文件要求，2016年5月至6月，湖北广播电视台成立了评价领导小组和评价工作小组，对2015年度湖北卫视覆盖经费项目财政资金进行了各项绩效评价工作。

湖北广播电视台承担着湖北省政府的主要宣传任务，也是湖北省社会文化、经济建设重要的形象推广窗口，同时也肩负促进精神文明建设、传播社会正能量的任务。本次绩效评价的湖北卫视覆盖经费项目对象为湖北广播电视台下设的台覆盖办在2015年所开展的湖北卫视传输覆盖工作。此次绩效评价由湖北广播电视台负责组织，湖北广播电视台相关执行部门的相关执行人员和湖北东泰会计师事务有限公司的专业人士共同组成评价工作小组，对湖北广播电视台湖北卫视覆盖经费项目进行绩效评价工作。整个绩效评价流程分为四个阶段：第一阶段是前期准备，此阶段包括确定评价对象、组建评价小组、收集调查资料、设计评价方案等四个方面。第二阶段是绩效评价实施过程，主要运用了定性指标与定量指标相结合的绩效指标打分方法进行评分。在运用绩效指标打分法时，绩效评审工作以财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合项目特点和现实情况，形成了科学合理的指标体系，据以进行绩效评价。第三阶段是评价总结，包括评价结论、经验、问题及政策建议四个方面。在该阶段，绩效评价工作总结项目实施的经验，阐释该项目存在的问题，并提出相关的政策建议。第四阶段是对绩效评价工作中涉及的工作底稿进行整理、完善和归档。

经过资料收集、现场检查、问卷调查以及评价分析等评价程序得出的评价结果显示，湖北广播电视台2015年度预算资金达5000万元的湖北卫视覆盖经费项目，符合国家及湖北省相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

本次评价通过项目投入、过程、产出和效果四个维度，采用了11个子类指标，设计了30个具体指标，对湖北广播电视台2015年度预算资金达5000万元的“湖北卫视覆盖经费”项目的综合评分为90.76分，评价结果为“优秀”。绩效评价工作组经对项目2015年度绩效进行分析和评价，得出以下主要结论：

（1）项目管理方面

①成立专门领导小组，并实行具体项目（子项目）分工负责制；

②制定了一系列规章制度，涵盖财务管理、覆盖经费管理等多方面；

③项目覆盖协议专人负责，程序合规，覆盖协议及相关合同等材料完备；

④项目资金单独核算，严格按照相关项目资金管理规定执行；

⑤建立了健全的资金监管制度、机制，科学合理的执行项目预算。

（2）项目绩效方面

2015年湖北卫视覆盖经费项目新增落地协议5项，实际覆盖费用为1.62亿，覆盖户数2.81亿，户均覆盖费用为0.57元/户，覆盖人口为8.5亿，实际覆盖率为90%，到达率为80.1%，覆盖地级市为580个，收视率和到达率排名第9位。在项目的投入和过程方面严格按照相关制度实施和执行，在项目的产出和效果方面都较好的完成了年度绩效目标中的基本任务。

湖北广播电视台高度重视财政资金的使用和管理，发挥财政资金在提升湖北广播电视软、硬两方面实力的作用。在各类项目的立项中，都制定了详细的计划，多数项目制定了绩效目标，并将各类项目工作纳入了湖北广播电视台的目标管理考核范围。2015年湖北卫视在新媒体冲击和一线卫视更显强劲的双重压力下，仍进入了全国省级卫视前九的位置，保持了平稳发展态势，湖北卫视的年度绩效目标全面完成。这些成绩的取得，财政资金发挥了较大的作用，也体现了财政资金用到了实处。

通过评价湖北广播电视台在财政专项项目组织及资金管理方面存在不足之处，为更好发挥财政专项资金的效益和有效地组织项目实施，在项目绩效目标编制，建立相关的项目和财政资金管理制度，特别是强化项目过程管理等方面需要进行改进，同时进一步做好高清覆盖等后续工作，建议财政厅进一步给予湖北卫视高清覆盖专项资金的支持。

前言

为全面了解2015年度湖北卫视覆盖经费项目的实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，湖北广播电视台组织了2015年度湖北卫视覆盖经费项目财政资金绩效评价工作。

湖北东泰会计师事务有限公司受湖北广播电视台委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号文件）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号文件）和《湖北省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函[2016]87号）的规定和要求，秉承第三方评价应遵循的客观、公平、公正原则，实施了必要的评估程序，完成了2015年湖北卫视覆盖经费项目绩效评价工作，并形成本绩效评价报告。

湖北东泰会计事务有限公司实施的本项目绩效评价工作是在湖北广播电视台的组织和下设的台覆盖办配合下完成的，湖北广播电视台的支持和配合保障了本项目绩效评价工作的顺利实施。

在湖北广播电视台的高度重视和科学组织下，与湖北东泰会计事务有限公司共同组织了工作专班，有效实施了本项目的各项绩效评价工作，顺利地完成各项评价指标体系的构建和绩效评价报告的编写。

一、项目基本情况

# （一）项目概况

# 1.项目立项背景

湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道，是宣传湖北省委、省政府方针、政策和举措的重要舆论阵地和湖北省对外宣传的主要窗口和平台。湖北卫视1997年01月01日上星播出，覆盖人口8.5个亿。2012年，围绕“中国心·世界观”频道理念，以长江形象设计新台标，展现长江奔腾之势、两江汇流之意、湖北跨越之姿。成立近30年来，湖北卫视致力于宣传湖北，服务湖北，大力推介我省的优秀文化和品牌产品，为我省三个文明建设做出了应有的贡献。

尽快跨入全国一流卫视行列是省委、省政府对湖北卫视的殷切希望和要求，李鸿忠书记也对湖北卫视发展目标提出了明确的要求：“保十、进八、争五”。目前湖北卫视的收视排名已稳居前十，但与李鸿忠书记的要求尚有很大距离。湖北卫视只有尽快跨入一流省级卫视行列，才能更好地履行省委、省政府赋予湖北卫视的喉舌职能，完成宣传湖北的任务。

为此，湖北广播电视台从在2008年部门预算中申请了湖北卫视覆盖经费经常性项目经费2000万元，作为补贴该项工作的经费。由于前期补助费用过低，为了进一步提高湖北节目的覆盖率和到达率，在2011年项目预算申请中将该项目的经费预算由2000万元提高到5000万元。

# 2.项目实施情况

湖北卫视覆盖经费项目执行单位为台覆盖办，湖北卫视频道传输覆盖经费预算明细表中的“覆盖原因”根据湖北卫视覆盖需求进行分类的，湖北卫视重点覆盖35城市组和71城市组，35城市组是由31个省会城市和深圳、大连、青岛、厦门4个副省会城市组成，71城市组包含35城市组。35城市组和71城市组的收视率是广告客户和4A广告公司最重视的数据，是其投放广告的重要依据。完全覆盖71城市组所有网络是一线卫视和部分二线卫视的长期覆盖战略，也是确保湖北卫视收视和广告持续增长的基础。

为了充分利用电视传媒扩大各省市的宣传及影响力，各省市均希望通过卫星传播渠道进行全国覆盖，提高本省市的广电收视率。为此，国家广电总局截至2015年共批准了34家省市上星频道。湖北卫视为保证覆盖任务的完成，在71城市设立监看湖北卫视信号的信息员，监督重要网络正常、连续收转湖北卫视节目的情况；根据索福瑞公司和美兰德公司定期提供的各个地区覆盖率、到达率、收视率、入网率数据，定期分析各地覆盖情况，及时查找、分析和解决收视率、到达率下滑的原因，确保湖北卫视覆盖质量稳步提升；与重要网络建立定期沟通机制，及时掌握各地网络变动情况，以保障湖北卫视节目稳定收转。

# 3.经费来源及使用情况

（1）省外覆盖经费来源及使用情况

2015年湖北卫视覆盖经费项目财政资金来源省级财政拨款，属持续性项目，项目类型属常年性项目。如图1-1所示，省级公共预算财政拨款5,000.00万元，实际项目执行金额为1.62亿元，其中省外覆盖费用合同协议金额1.56亿元，项目执行金额为1.47亿元，其中经常性项目财政资金占全部实际使用金额比例为33.93%，主要用于湖北卫视落地覆盖费用的支出。

图1-1  2015年湖北卫视省外覆盖经费项目资金结构图

如表1-1所示，按照财政资金预算安排，覆盖区域主要考虑到35城市组、71城市组、广告需求、规模需求、捆绑落地以及进一步扩大影响力的方面，具体涉及北京、黑龙江、内蒙古、吉林、辽宁、青海、甘肃、宁夏、河南、新疆、陕西、四川、贵州、江西、浙江、江苏、上海、广东、福建、香港等地区以及部分地级市区、星级酒店。如图1-2所示，实际覆盖费用的使用与预算绩效目标基本保持一致，其中广东省、浙江省、山东省投入的覆盖费用较大，分别为1527.16万元、1264万元和1025万元，所占比重为9.98%，7.16%和6.96%，也进一步说明在35城市组、71城市组的城市中有必要进一步扩大湖北卫视的覆盖范围，增加湖北卫视的覆盖率和到达率；而投入覆盖费用较少的地区主要在西部地区，西部地区的覆盖费用少于其他地区主要原因也与当地的覆盖条件和覆盖环境有关。

注：（1）35城市组是指35个采用测量仪记录收视率的大中城市，主要包括四个直辖市、26个省会城市、5个计划单列市。35个城市有：北京、天津 、上海、重庆、石家庄 、呼和浩特、太原 、沈阳、长春 、哈尔滨、南京 、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州 、武汉、长沙、广州、南宁、海口、成都 、贵阳 、昆明、西安 、兰州 、西宁、银川、乌鲁木齐，加上5个计划单列市是：辽宁省大连市、山东省青岛市、浙江省宁波市、福建省厦门市、广东省深圳市。

（2）71城市组除了包括35城市组的城市之外，还包括36个采用日记卡或测量仪记录收视率的大中城市主要包括安庆、包头、北海、蚌埠、常德、大理、丹东、桂林、惠州、吉林市、金华、锦州、洛阳、泸州、牡丹江、南充、宁波、平顶山、秦皇岛、泉州、三亚、韶关、温州、无锡、襄阳、宜昌、扬州、岳阳、湛江、遵义、唐山、烟台、赣州、济宁、九江、徐州。

表1-1  2015年湖北卫视省外覆盖经费实际支出明细汇总表

单位：万元

| 序号 | 覆盖地区 | 实际执行金额 | 覆盖费用比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽省 | 229.00 | 1.55% |
| 2 | 北京市 | 909.00 | 6.17% |
| 3 | 福建省 | 925.00 | 6.28% |
| 4 | 甘肃省 | 200.00 | 1.36% |
| 5 | 广东省 | 1471.00 | 9.98% |
| 6 | 广西省 | 430.00 | 2.92% |
| 7 | 贵州省 | 300.00 | 2.04% |
| 8 | 海南省 | 125.00 | 0.85% |
| 9 | 河北省 | 421.00 | 2.86% |
| 10 | 河南省 | 540.00 | 3.66% |
| 11 | 黑龙江省 | 456.00 | 3.09% |
| 12 | 湖南省 | 428.50 | 2.91% |
| 13 | 吉林省 | 463.00 | 3.14% |
| 14 | 江苏省 | 804.18 | 5.46% |
| 15 | 江西省 | 490.00 | 3.33% |
| 16 | 辽宁省 | 876.54 | 5.95% |
| 17 | 内蒙古 | 208.00 | 1.41% |
| 18 | 宁夏区 | 89.00 | 0.60% |
| 19 | 青海省 | 150.00 | 1.02% |
| 20 | 山东省 | 1025.00 | 6.96% |
| 21 | 山西省 | 230.00 | 1.56% |
| 22 | 陕西省 | 50.00 | 0.34% |
| 23 | 上海市 | 691.00 | 4.69% |
| 24 | 四川省 | 609.00 | 4.13% |
| 25 | 天津市 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | 新疆区 | 120.00 | 0.81% |
| 27 | 云南省 | 53.50 | 0.36% |
| 28 | 浙江省 | 1055.00 | 7.16% |
| 29 | 重庆市 | 840.08 | 5.70% |
| 30 | 星级酒店 | 219.10 | 1.49% |
| 31 | 台湾酒店 | 20.00 | 0.14% |
| 32 | 香港 | 270.00 | 1.83% |
| 33 | EPG | 38.00 | 0.26% |
| 合计 | 14735.90 | 100.00% |

注：2015年省外覆盖经费中为了让重庆卫视在宜昌和襄阳落地，湖北省广播电视信息网络股份有限公司签订了重庆卫视在宜昌、襄阳落地协议，金额为50.08万元。

2015年省外覆盖经费中38万元为EPG代传费用，该项服务由北京中传数广技术有限公司提供。EPG 是音视频同步信息（EPG：Electronic Program Guide）服务包括音视频同步信息的代传、代编辑、同步传送和同步编辑。其中音视频同步信息包括以下内容：音视频内容的播出时间列表；音视频内容的提要(摘要)、分类、主创人员。EPG服务可让数字电视用户通过电视屏幕随时查看电视节目准确播出信息以及导演、主演、剧情、海报等节目详情介绍。北京中传数广技术有限公司采用先进的技术，兼顾单向电视现状和双向电视的发展趋势，基于国家广电总局及无线局的大力支持下成功搭建的“EPG实时更新平台”，中传数广EPG实时卫星更新系统提供实时、精准、扩展三位一体EPG元数据。数字电视运营商通过中传数广EPG元数据不仅可以实现让用户观看到正确的电视节目，而且让用户浏览到更加详细的节目资讯，提高回看业务的用户普及率，增加用户追看电视节目的效率，随时随地智能个性化推荐销售点播业务、付费业务、互动增值业务和回看业务。

图1-2  2015年湖北卫视省外覆盖经费实际支出明细汇总表

（2）省内覆盖经费来源及使用情况

2015年省内覆盖经费财政预算资金320万元，实际执行金额为322万元，主要用于每年支付恩施、通山、荆门、随州、麻城、荆州、十堰、襄州8个转播台日常运行维护费和人员经费152万元、高清覆盖设备19万元以及湖北卫视在8个地方无线发射台日常所需的电费、维修费、人员值加班费、频率占用费等151万元。

# （二）项目绩效目标

按照省委、省政府的要求，湖北卫视节目收视率综合排名应“保十进八争五”。要完成这一艰巨任务，必须不断提升湖北卫视节目的覆盖率和到达率。电视频道不断增加，导致网络频点资源越来越紧俏，网络落地价格逐年上涨已成为常态，预计落地价格平均上涨幅度为15%，许多外省卫视都在增加了覆盖投入。一些省级卫视不仅全面覆盖县级城市和地区的网络，而且还将宾馆酒店也纳入覆盖范围，个别强势省级卫视已开始着手覆盖新媒体和境外网络。

湖北卫视在155个收视监测城市组中，还有十几个城市收视数据为零，其根本原因是当地有线网络没有收转湖北卫视节目。目前，湖北卫视节目在安徽省、广东省的入网率较低，整体入网率为78.3%，而今年覆盖排名前十的省级卫视的入网率都超过85%。适当增加覆盖经费的投入，尽力提高覆盖资金使用效率，使湖北卫视节目的覆盖率，特别是到达率都大幅提高，带动湖北卫视收视率的提高，为广告创收的大幅增加打好基础，以实现湖北卫视节目收视率排名进入前十名的目标。

# （三）项目实施单位简介

湖北广播电视台，前身是湖北省广播电视总台。湖北广播电视总台是经国家广播总局和湖北省委、省政府批准，于2006年3月1日在湖北省事业单位登记管理局注册成立，事业单位法人证书号为事证第142000001278号，注册地址：武汉市中北路1号湖北经视大厦，法定代表人：王茂亮。宗旨和业务范围：组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。开办资金5000万元。根据国家广播电影电视总局《关于同意成立湖北省广播电视总台的批复》（广发办字〔2004〕1539号）和中共湖北省委、湖北省人民政府《关于同意成立湖北省广播电视总台的批复》（鄂文[2004]63号）文件精神，湖北省广播电视局和湖北省广播电视总台实行政事分开、管办分离，局和总台实行分设，局所属湖北人民广播电台、湖北电视台、楚天广播电台、湖北电视台经济频道和21家二级单位整体划转进入总台。

2012年3月28日，湖北省机构编制委员会办公室批准湖北广播电视总台更名为湖北广播电视台，2012年5月15日，在湖北省事业单位登记管理局进行了名称变更登记。总台作为事业主体，为独立法人，撤销原三台一频道独立建制，内部实行频道负责制。总台内设综合办公室等管理机构7个，影视节目购销管理中心等直属机构4个，新闻综合广播频道、电视卫星频道等业务机构19个，龟山广播电视发射台等所属机构12个。目前拥有湖北卫视等9个电视频道，湖北之声等10个广播频率，湖北网络广播电视台等4家新媒体，直属湖北电影制片厂等20余家企事业单位，控股湖北省广电信息网络股份有限公司。

机构编制管理部门核定编制人数1622 人，其中：财政补助人员872人，经费自理人数 750 人。截止 2015 年 12 月 31 日止实有在职人数 1617人，其中属于财政补助人员792人，经费自理人数 825人。离退休人员601人，其中离休人员15人，退休人员586人。其他人员2037人。湖北广播电视台执行《事业单位会计制度》。 其主要职责是认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府的方针政策，把握正确的舆论导向，为省委、省政府工作大局和中心工作服务，负责总台基本项目建设、事业产业发展、广播影视科技、网络传输覆盖、对外交流与合作，以及总台及直属单位的队伍建设、业务建设、宣传工作和人、财、物的统一管理。

二、绩效评价工作情况

# （一）绩效评价目的

随着财政支出规模的日益扩大，公众预算监督意识的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切需要对财政资金绩效进行合理有效的评价。总体而言，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。就湖北卫视覆盖经费项目而言，绩效评价的目的主要有以下三点：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度财政专项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；二是通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；三是是全面了解湖北卫视覆盖经费项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

# （二）绩效评价设计过程

按照“实事求是、客观公正、总结经验、查找不足、以绩促效、以评促优”的指导思想，考虑到湖北卫视覆盖经费项目本身的特点，本次绩效评价设计过程如图2-1所示。

第一，前期准备阶段。组织成员认真组织学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《湖北省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2016〕87号）等文件的精神，明确绩效评价的目的、意义、对象、工作步骤和相关要求等。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了全面部署。积极与湖北广播电视台联系，通过开展访谈进行沟通与协调，收集、调查、整理、分析与评价项目中各子项目相关的信息资料，并做好保密工作。

第二，绩效分析阶段。在学习、借鉴其他财政支出项目绩效评价指标体系的基础上，结合各项目的特点，反复研究和推敲，并征求有关专家学者的意见，确定采取定性指标与定量指标相结合，评价标准、指标分值及权重合理分配的绩效评价指标体系，然后利用调查法、内涵解析法、数据包络分析法和线性回归分析开展具体的绩效分析工作。

第三，评价总结阶段。根据绩效分析内容得出评价结论、项目实施所积累的主要经验与启示、项目在实施过程中存在的主要问题与其产生原因，最后为进一步发挥绩效评价的作用，促进项目执行部门提高预算效率而提出相关政策建议，以供参考。

第四，底稿归档阶段。对绩效评价前三个阶段涉及到访谈记录、修改记录、初稿以及其他与项目相关的业务财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理和归档。

图2-1  绩效评价流程示意图

# （三）绩效评价依据

1．政策、法规依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2011年修订版）；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011] 285号）；

（3）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011] 416号）；

（4）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013] 53号）

（5）《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012] 5号）；

（6）《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》；

（7）《湖北省广播电视总台财务预算管理暂行办法》（鄂广电发[2007]25号）；

（8）《湖北省广播电视总台统计数据质量管理暂行办法》（鄂广电财[2008]15号）；

（9）《湖北省广播电视总台内部审计工作暂行办法》（鄂广电财[2008]20号）；

（10）《湖北省广播电视总台采购工作管理办法（试行）》（鄂广电发[2007]93号）；

（11）《湖北广播电视台（集团）采购询价管理办法》；

（12）《湖北广播电视台（集团）节目（活动）立项、预算及成本监管办法》（试行）；

（13）《湖北广播电视台（集团）所属企业管理办法》(试行)；

（14）《湖北广播电视台（集团）广告收入核算办法》；

（15）《湖北广播电视台（集团）统计管理办法》；

（16）《湖北广播电视台（集团）全面预算管理制度》；

（17）《湖北广播电视台（集团）成本费用管理办法说明》；

2．其他依据（含评价工作人员取得的其他资料）

（1）湖北广播电视台提供的专项资金相关财务资料；

（2）各类项目实施单位提供的项目实施情况材料；

（3）2015年市湖北广播电视台财政专项资金预算执行情况表；

# （四）绩效评价框架

# 1、绩效评价原则

绩效评价指标选取需遵循相应原则，包括科学性原则、目标性原则、系统性原则、可比性原则、可行性原则和独立性原则等。

（1）科学性原则

评价指标体系设计应全面、客观、综合地反映被评价对象，评价指标既要涉及到评价对象的各个方面，同时又要有所侧重，力求揭示评价对象的本质对评价指标的解释，定义要明确化、规范化和标准化，符合湖北卫视覆盖经费项目的一般特点和要求。另外评价指标体系能准确反映湖北卫视覆盖经费项目在投入、过程、产出和效果的特点。

（2）目标性原则

评价指标体系的选择应体现评价的目标，有关政府宏观调控的导向性和贯彻相关政策的激励性必须在指标体系中体现出来。对于投入的评价注重经济性，过程的评价注重效率性，结果的评价注重效益性，评价指标应该体现湖北卫视覆盖经费项目的阶段性目标。

（3）系统性原则

评价指标体系应从系统的角度，全面反映被评价对象的整体情况，对直接效果和间接效果都给予反映，保证综合评价的全面性与可信度。选取的评价指标既要体现直接效果，也要体现间接效果，这些指标构成互有内在联系的若干组、若干层次的指标体系，具有很强的系统性。

（4）可行性原则

评价指标体系在满足评价目的的前提下应尽量简洁，选择太多指标会有重复性，产生相互干扰，而且计算复杂；选择太少指标，又可能出现所选指标缺乏足够的代表性，从而产生评价的片面性。评价指标所需的数据资料应收集方便、计算简单、易于操作。评价指标统计口径尽可能与计划口径、统计口径、会计核算口径相一致。指标体系建立的目的也是为在以后的工作实践中得到运用，衡量湖北广播电视台的综合绩效，并最终促进湖北广播电视台绩效的提升。所以，构建湖北卫视覆盖经费绩效评价指标体系时，还要从台覆盖办的实际工作出发，综合考虑相关数据的可获取性，以增强绩效评价指标体系的可行性。

# 2、绩效评价体系

如表2-1所示，根据财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合本项目的实际情况，构建了湖北广播电视台湖北卫视覆盖经费项目的绩效评价指标体系。

表2-1    2015年度湖北广播电视台湖北卫视覆盖经费绩效评价指标体系

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 序号 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 20% | 项目立项 | 70% | 1 | 项目立项规范性 | 30% | 项目经费立项的规范情况 | (1)项目立项符合规定（40%） (2)项目立项程序合规(10%) (3)立项文件齐全并符合要求(20%) (4)立项内容经过必要论证(30%)。 |
|  |  |  |  | 2 | 绩效目标合理性 | 30% | 项目绩效目标与总体要求相符 | (1)符合国家及地方有关文件要求(30%) (2)与项目工作密切相关(20%) (3)绩效目标内容全面(20%) (4)绩效目标符合当地经济发展要求(30%)。 |
|  |  |  |  | 3 | 绩效指标明确性 | 40% | 项目绩效指标的合理性、细化及量化程度 | (1)能将长期目标细化为具体的年度绩效指标(20%) (2)年度任务均有明确的指标(30%) (3)尽可以采用量化指标(30%) (4)指标水平与项目要求匹配(20%)。 |
|  |  | 资金落实 | 30% | 4 | 资金到位率 | 50% | 项目资金是否全部到位 | 根据实际资金到位率评分，资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100％ |
|  |  |  |  | 5 | 到位及时率 | 50% | 项目资金到位是否及时 | 根据实际资金到位及时率评分 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100％ |
| 项目过程 | 20% | 预算管理 | 20% | 9 | 基础信息完善 | 50% | 项目预算工作的规范及合理 | (1)预算安排具体明确(30%) (2)预算资金与项目需求吻合(20%) (3)预算资料完整(20%) (4)预算及调整手续完备(30%)。 |
|  |  |  |  | 10 | 资金使用合规 | 50% | 项目预算资金规范运行情况 | (1)符合国家及地方规定的资金使用规定(40%) (2)资金使用符合预算批复用途(30%) (3)资金拨付手续完整、合规(30%) |
|  |  | 业务管理 | 40% | 6 | 管理制度健全性 | 35% | 项目实施单位业务管理制度对项目实施的保证 | (1)是否已制定相应的项目管理制度(50%)； (2)项目管理制度合规、完整(30%) (3)项目管理流程清晰（20%）。 |
|  |  |  |  | 7 | 制度执行有效性 | 30% | 项目管理制度的执行力度 | (1)是否有制度保证项目执行有措施(20%) (2)制度是否对项目实施有约束力(20%) (3)项目各工作环节是否得到落实(40%) (4)项目执行变更有无手续、批复(20%)。 |
|  |  |  |  | 8 | 项目质量可控性 | 35% | 项目过程跟踪执行情况 | (1)是否有项目监管和控制规定(20%) (2)监管和控制工作是否到位(20%) (3)项目执行单位、责任人是否明确(30%) (4)各项工作是否均有检查、验收(30%) |
|  |  | 财务管理 | 40% | 13 | 管理制度健全性 | 20% | 项目财务管理制度建设情况 | (1)全面建立规范财务管理制度(40%) (2)主管人员熟悉相关预算资金管理法律法规(30%) (3)设立项目资金专款帐户、责任人清晰明确(30%) |
|  |  |  |  | 14 | 制度执行有效性 | 20% | 项目财务管理制度的执行力度 | (1)建立严格的财务报销签字制度(25%) (2)建立严格的印鉴管理机制(25%) (3)建立严格的人员牵制机制(25%) (4)建立严格定期内部自审自查制度(25%)。 |
|  |  |  |  | 15 | 信息质量可靠性 | 20% | 项目财务信息的质量状况 | (1)原始凭证符合要求，手续齐全(25%) (2)会计记账凭证保存完好(20%) (3)账簿记录完整、账实相符(20%) (4)全面反映项目资金财务状况(35%)。 |
|  |  |  |  | 11 | 资金专项专用 | 20% | 项目资金使用的合规性 | (1)执行经费使用的相关制度规定(20%) (2)严格做到专项专用(50%) (3)不挤占项目资金(30%)。 |
|  |  |  |  | 12 | 资金核算管理 | 20% | 项目资金会计核算是否规范 | (1)合理合规建立相关账目、科目(20%) (2)有预算经费核算的相关文件规定(20%) (3)严格执行各项经费独立核算 (50%) (4)核算方法合规(10%)。 |
| 项目产出 | 30% | 卫视覆盖完成情况 | 100% | 16 | 落地协议增长率 | 20% | 湖北卫视新增落地协议项数 | 落地协议增长50%，即协议数量新增4项及以上得100分，按实际完成比例评分 |
|  |  |  |  | 17 | 覆盖费用增长率 | 20% | 湖北卫视落地覆盖合计费用 | 覆盖费用增长率增加7.19%，即增加到1.64亿及以下得100分，按实际完成比例评分 |
|  |  |  |  | 18 | 覆盖户数增长率 | 10% | 湖北卫视信号覆盖户数增长情况 | 覆盖户数增长率达3.78%，即增长到2.47亿及以上得100分，按实际完成比例评分 |
|  |  |  |  | 19 | 户均覆盖费用增长率 | 10% | 湖北卫视信号每户覆盖费用增长情况 | 户均覆盖费用提高3.24%，即提高到0.67元/户及以下得100分，按实际完成比例评分 |
|  |  |  |  | 20 | 覆盖人口数量增长率 | 10% | 湖北卫视信号覆盖人口数量的增长情况 | 覆盖人口增长率达3.61%，即增加到8.6亿及以上得100分，按实际完成比例评分 |
|  |  |  |  | 21 | 71城市组覆盖率 | 10% | 湖北卫视信号71城市组覆盖率 | 71城市组覆盖率增加10%，即增加90%及以上得100分，按实际完成比例评分 |
|  |  |  |  | 22 | 71城市组到达率 | 10% | 湖北卫视信号71城市组到达率 | 71城市组到达率增加4.41%，即增加到84.37%及以上得100分，按实际完成比例评分 |
|  |  |  |  | 23 | 覆盖地级市增长率 | 10% | 湖北卫视信号覆盖地级城市增长情况 | 覆盖地级市个数增长率达8.81%，即增加到621个及以上得100分，按实际完成比例评分 |
| 项目效果 | 30% | 经济效益 | 40% | 24 | 广告收入增长率 | 50% | 湖北卫视覆盖广告收入 | 广告收入增长率达18.26%，即增加到8.76亿元及以上的100分，按实际完成比例评分 |
|  |  |  |  | 25 | 市场份额 | 50% | 湖北卫视在所有省级卫视中所占有的市场份额 | 市场份额增长率达31.29%，即增加到1.481%及以上的100分，按实际完成比例评分 |
|  |  | 社会效益 | 40% | 26 | 收视率排名 | 50% | 中国广视索福瑞媒介研究有限公司（CSM71）收视排名 | CSM71收视排名进入前10名得100分，每落后一名减少10分 |
|  |  |  |  | 27 | 到达率排名 | 50% | 湖北卫视信号实际到达区域比例排名 | 到达率排名进入前10名得100分，每落后一名减少10分 |
|  |  | 可持续性影响 | 20% | 28 | 政策的可持续性 | 35% | 评价项目持续开展的相关条件 | 项目实施是否有利于广播事业的可持续发展 |
|  |  |  |  | 29 | 财政资金可持续性 | 35% |  | (1)资金投入结构合理(50%) (2)资金投入呈增长趋势(50%) |
|  |  |  |  | 30 | 项目可持续性 | 30% |  | (1)项目本身的可持续能力(40%) (2)项目产出后续可持续性(60%) |

# 3、绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。评估机构执行绩效评价业务，应当以评价对象的性质和具体的政策导向为基础，结合行业、规模、历史经验和专家评价意见等确定绩效评价标准。绩效评价标准通常包括：

（1）计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。例如湖北卫视2015年覆盖率80%的标准水平是期初预算申报书中结合近年覆盖费用预测并制定的目标，故在实际考核中，未达到目标值会进行根据绩效评价方法的评分依据扣除相应的分数。

（2）行业标准

行业标准是指参照国家广电总局公布的行业评价标准以及索福瑞媒介研究有限公司（CSM）制定的收视率、市场份额等权威指标数据。

（3）历史标准

历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本项目中，在关于收视率排名、到达率排名等指标的计算和考核中，均融入了往期的数量或质量指标，通过对比科学考察具体项目的实施状况。

（4）统计标准

统计标准是指根据经济活动的经验发展规律和管理实践，由相关领域经验丰富的专家学者利用相应的统计方法经过分析研究后得出的有关指标标准或惯例。如本项目评价过程中的项目立项规范性、绩效目标合理性等指标的选取和权重的设定均结合了以往的经验和常识；有关覆盖费用、覆盖地区、覆盖人口、覆盖户数、户均覆盖费用以及广告收入的标准都是根据以往数据的经验值通过回归分析得到了，为最后评分的合理性和科学性提供了重要的基础。

由于湖北卫视覆盖经费项目为经常性项目，本次绩效评价时间范围为2015年度，但在评价指标设计的过程中，部分指标需要通过实施情况综合评价，部分指标需要根据实施情况进行动态分析。经科学研究，为降低误差，保证评价结果的科学、合理、客观、可行，给预设的绩效评价指标体系赋予合理权重，并进行打分，各项指标加权得分为M，本次绩效评价结果分为优秀（100≥M≥90），良好（90＞M≥80），合格（80＞M≥60）及不合格（M＜60）四个等级。

# 4、绩效评价方法

绩效是在一定的时期内，评价机构或个体在从事一项活动时的投入产出情况，投入包括人、财、物等方面，产出包括成果的数量、质量及效率方面。绩效结果受到多种因素影响，需要从多种维度去分析才能得到真实和可靠的评价结果。同时，绩效评价具有显著的时效性，它仅仅能反映出一定时间范围内的状态，随着外界环境和内部因素的变化，绩效评价结果会随之改变。

在极速变化的内外部环境和纷繁复杂的组织结构中，绩效实际上包含了对财务、人力资源、组织、产出、和结果、竞争力等多项指标。绩效与效益、效率、效果、责任、生产力这些概念相互交织。绩效的主要性质有多因素、多维性和动态性，因此一般而言，绩效评价方法主要分为定性评价法、分类评价法、排序评价法和操作评价法。

定性评价法主要包括因素分析法和内涵解析法。因素分析法是利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法，它从最直接、最容易认识的特征开始研究，逐步延伸到更为深层的属性和因素对企业绩效进行评价。内涵解析法是通过内在主要因素分析、专家咨询及问卷调查的方式进行分析判断的一种方式，它揭示和评价企业的绩效水平及其作用。

分类评价法主要包含模糊综合评价法、聚类分析法等。模糊评价综合评价法是对受到多因素制约的事物或对象做出一个总体的评价，通过这种方法模糊地评价企业绩效，以解决绩效程度很难界定的问题；聚类分析法是在一个多维空间中，按照分类对象空间关系的亲疏程度进行分类，来判断绩效水平的相对高低。

排序评价法主要包含综合指数评价法、功效系数法、主成份分析法等。综合指数评价法是通过选取一定的定性指标以及定量指标，并通过无量纲化处理，实现统一量化的比较，从而得出具体的绩效指数；功效系数法是运用功效系数法进行业绩评价，不同的业绩因素得以综合，包括财务的和非财务的、定量的和非定量的；主成份分析法旨在利用降维的思想，把多指标转化少数几个综合指标，分析出绩效评价最相关的主成份因素，减少所得的统计数据信息的重叠性。

操作评价法一般使用标杆测定法。它是通过确定标杆，并对比自己存在问题进行思考，找出差距，提出建议，为不断研究和进步提供动力，能够对绩效水平的高低做出评价、判断、找出主要原因，而且还能知道提高绩效水平的方法。

综合绩效评价理论及方法，按照财政厅关于2016年绩效评价工作的要求，结合湖北广播电视台的工作特色和湖北卫视覆盖经费项目的特点，采用时间序列分析和多元线性回归分析对项目的主要投入和产出指标的有效性和相关性进行绩效分析。对能够取得标准值的指标，主要采用定性评价法中的内涵解析法，当指标实际值超过标准时，将以100分作为得分；当指标实际值低于标准值时，以实际值在标准值中所占的比例乘以100作为该指标的最后得分。而对于指标体系中不存在标准值又不宜用定性评价法评价的指标，将采用排序评价法中的功效系数法计算指标得分值：

（1）采用区间标准值的功效系数法

（2）采用分段标准的功效系数法

指标评分=本档分值＋×（上档分值-本档分值）

分档标准值及各档分值由评价工作小组根据湖北广播电视台要求及实际情况设定。对于权重的估计，将根据湖北卫视覆盖经费项目特点及各指标维度、类别考评内容，采用德尔菲法进行权重估计，并参考评价领导小组及项目实施单位的意见。最后项目的整体评价得分按以下公式确定：

整体评价得分=∑（单位指标评分值×指标权重）

# （五）证据收集方法

在财政支出项目绩效评价工作中，信息资料收集、整理与分析是一项基础性工作，这项工作的优劣直接影响评价结果的客观性、准确性和公正性。就本项目绩效评价工作而言，需要的信息资料主要包括以下几类：政策法规类、项目类、绩效类和其他资料。我们取得证据及相关信息资料，主要采取如下途径：

1.查阅资料

湖北广播电视台对项目进行收集、整理和分析，以证明项目立项的合理性与可行性。并且通过网络与报刊广泛搜索关于湖北卫视覆盖经费项目相关的资料、数据，以提供相关分析的理论和现实政策基础，从而有利于更加客观、公正、科学、合理的做出绩效评价。

2.现场收集

湖北广播电视台通过与事务所的紧密合作，对项目执行过程进行了深刻剖析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与下设的台覆盖办进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

通过对相关项目进行实地调研考察，了解项目的执行动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

通过问卷调查了解群众对该项目实施的满意度。本次绩效评价设计了相应问卷调查表，调查了解群众对湖北卫视覆盖经费项目的看法以及对信息平台和数字资源的满意度。

3.分析提炼收集

评价小组根据收集到的资料，通过数据分析和案例研究等方法，分析整理出绩效评价所需的信息资料，信息资料收集完以后，并非都能直接用于分析评价，要根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将真实的关键信息形成项目基础数据。

# （六）绩效评价实施过程

本次财政资金绩效评价主要分为以下四个步骤。

1.前期准备环节

（1）确定评价对象。根据《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《湖北省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2016〕87号）等文件要求，确定湖北卫视覆盖经费项目为2016年度省级财政预算项目绩效评价对象。

（2）组建评价小组。湖北广播电视台针对该项目实际情况，委托湖北东泰会计师事务有限公司提供专业服务，湖北广播电视台台覆盖办相关负责人和湖北东泰会计师事务有限公司专业执业人员共同成立了评价工作组，具体实施评价。

（3）收集、调查、整理资料。湖北广播电视台相关部门根据评价工作组的实际评价需要，负责提供其所需的相关信息资料、数据，项目评价工作再归纳并提炼各部门所提交的信息资料、数据，以便为绩效评价提供有力的数据支撑。

（4）设计评价方案。评价小组根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价框架，具体包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及评价方法等。

2.实施评价环节

在绩效评价的具体实施过程中，在书面审核与现场核查及访谈的基础上，采取了定性指标与定量指标相结合的绩效评价指标打分法。在专家意见法的基础上给各种绩效评价指标赋予一定的权重，得出评价得分和评价结果。

3.评价总结环节

在绩效评价实施之后，根据评价结果得出绩效评价结论，明确该项目实施的成功经验并深入剖析其不足之处，在此基础上，形成可供决策参考的政策建议。撰写初稿，送湖北广播电视台审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，最终完成评价报告并出具正式绩效评价报告。

4．底稿归档环节

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

# （七）绩效评价局限性

1.由于“湖北卫视覆盖经费”项目具有公益性强的特点，虽然该项目的年度绩效目标较为具体细致，但项目的绩效目标体系中没有设置相关的环境效益指标。原因在于公益性强的广播电视项目的环境效益很难量化，并且其环境效益明显体现与改善可能需要较长时间。因此，本次绩效评价缺乏对环境效益的精确性分析。

2.省级财政项目绩效评价工作尚处在进一步深化阶段，在资料准备与提供方面尚缺经验，从而进行了多次交流与沟通，一定程度上影响了项目绩效评价工作效率。

三、绩效分析与评价结论

# （一）绩效目标完成情况

如表3-1所示，根据项目的预算申请表、责任部门及第三方公司提供的资料，将湖北卫视覆盖经费2015年产出类和绩效类指标进行了对比与分析。

表3-1      2015年湖北卫视覆盖经费项目绩效目标完成对比表

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 新增落地协议 | 湖北卫视新增落地协议项数量 | 4项 | 5项 |
|  | 覆盖费用 | 湖北卫视落地覆盖合计费用 | 1.59亿 | 1.62亿 |
|  | 覆盖户数 | 湖北卫视信号覆盖户数增长情况 | 2.75亿 | 2.81亿 |
|  | 户均覆盖费用 | 湖北卫视信号每户覆盖费用增长情况 | 0.67 | 0.57 |
|  | 覆盖人口数量 | 湖北卫视信号覆盖人口数量的增长情况 | 8.3亿 | 8.5亿 |
|  | 71城市组覆盖率 | 湖北卫视信号71城市组覆盖率 | 80% | 90.1% |
|  | 71城市组到达率 | 湖北卫视信号71城市组到达率 | 80% | 80.1% |
|  | 覆盖地级市数量 | 湖北卫视信号覆盖地级城市数量 | 575 | 580 |
| 效益指标 | 广告收入 | 湖北卫视覆盖广告收入 | 7亿 | 7.83亿 |
|  | 市场份额 | 湖北卫视在所有省级卫视中所占有的市场份额 | 1.130% | 1.102% |
|  | 收视率排名 | 湖北卫视在所有省级卫视中所占有的市场份额 | 10名以内 | 第9名 |
|  | 到达率排名 | 中国广视索福瑞媒介研究有限公司（CSM71）收视排名 | 第10名 | 第9名 |

1．项目产出对比分析

（1）新增落地协议

如表3-2所示，2015年新增落地协议5项，分别为中广有线信息网络有限公司马鞍山分公司，金额为10万元，协议期限为2014年5月1日至2015年4月30日；河南广播电视网络股份有限公司，金额为55万元，协议期限为2014年11月1日至2015年12月31日；山西广电信息网络（集团）有限责任公司，金额为100万元，协议期限为2015年7月1日至2016年6月30日；东方有线网络有限公司，金额为100万元，协议期限为2014年11月4日至2015年11月3日；华数传媒网络有限公司，与浙江省其他地级市合同共计994万，其中绍兴市为新增地级市，协议期限为2015年7月1日至2016年6月30日。

表3-2      2015年湖北卫视覆盖经费新增落地协议汇总表

| 省份 | 地区、网络 | 运营商 | 起始时间 | 终止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省 | 马鞍山 | 中广有线信息网络有限公司马鞍山分公司 | 2015年5月1日 | 2016年4月30日 |
| 河南省 | 河南省县级网 | 河南广播电视网络股份有限公司 | 2014年11月1日 | 2015年12月31日 |
| 山西省 | 山西省 | 山西广电信息网络（集团）有限责任公司 | 2015年7月1日 | 2016年6月30日 |
| 上海市 | 上海市高清 | 东方有线网络有限公司 | 2014年11月4日 | 2015年11月3日 |
| 浙江省 | 绍兴 | 华数传媒网络有限公司 | 2015年7月1日 | 2016年6月30日 |

（2）覆盖费用分析

①省外覆盖费用分析

湖北卫视省外覆盖费用是参考多家外省卫视落地价格，与各地网络运营商进行沟通、协商，按市场价格签订服务协议。如表3-3所示，2013-2015年省外覆盖费用逐年增加，2013年省外覆盖费用为1.36亿，2014年为1.48亿，2015年为1.56亿，每年呈现增长的趋势，2014年的增长率为8.93%，2015年的增长率为5.18%。

表3-3      2015年湖北卫视覆盖经费新增落地协议汇总表

单位：元

| 年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省外覆盖费用 | 135,911,000 | 148,051,920 | 155,716,756 |
| 年增长率 | -- | 8.93% | 5.18% |

2015年省内覆盖费用存在以下特殊情况：一是如表3-3所示的2015年新增的5家落地协议，二是与北京路安世纪文化发展有限公司、广州市白云区广播电视台、广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司、中国有线网络公司海南分公司、中国有线网络公司海南分公司、宁陵县巨鹰广电数字网络有限公司、镇平县广电数字网络有限公司、南京市六合区广播电视台、盖州有线电视信息网络有限责任公司、永济市视佳广播电视网络传输有限公司、运城市蓝星广播电视网络传输有限公司、临汾市广播电视网络中心、西藏广播电视网络传输中心等运营商2015年尚未续签协议，三是与赣榆县广播电视网络发展有限公司、庐山电视台2014年起尚未续签协议，四是与河北广电网络集团秦皇岛有限公司2014年的合作协议主要用于模拟网完成数字整转，2013年和2015年尚无续签协议。

基于以上情况在三年的对比分析中不具备可比性，因此对于剩余的106份协议进行了对比分析。结合表3-5中涉及《2013-2015年湖北卫视省外覆盖协议区域价格（分析）表》中可以发现，近三年由于覆盖地区及协议的变化，落地价格发生变化的运营商数量如表3-4和图3-1所示。其中2015年相比2014年增长的协议数量为41个，价格未发生变化的有60个，价格下降的有5个，运营商分别为深圳市天隆广播电视网络股份有限公司、深圳广播电影电视集团、湖南有线长沙网络有限公司、四川省有线广播电视网络股份有限公司等运营商；2014年相比2013年增长的协议有41个，价格未发生变化协议有46个，下降协议有8个。连续三年覆盖费用增长的协议达到41个。

表3-4    湖北卫视省外覆盖协议区域价格对比分析汇总表（2013年-2015年）

| 变化情况 | 2015变化 | 2014变化 |
| --- | --- | --- |
| 增长 | 41 | 41 |
| 不变 | 60 | 46 |
| 下降 | 5 | 8 |
| 新增 | -- | 11 |
| 协议合计数 | 106 | 106 |

此外，需要说明的是广州市番禺区2013年-2014年协议与广州市番禺区广播电视台签订，从2014年起与广州市星亚影视制作有限公司签订协议，而对于江苏省南京、无锡、徐州、扬州等地级市虽然签订了协议，实际上对于江苏省内除苏州外，其他地级市也都有湖北卫视信号。

图3-1    湖北卫视省外覆盖协议区域价格对比分析图（2013年-2015年）

表3-5    湖北卫视省外覆盖协议区域价格对比汇总表（2013年-2015年）

单位：元

| 序号 | 省份 | 地区、网络 | 运营商 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2015变化 | 2014变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 价格 | 价格 | 价格 |  |  |
| 1 | 安徽省 | 安庆市 | 安庆有线电视网络中心 | 210,000 | 210,000 | 200,000 | 不变 | 增长 |
| 2 | 安徽省 | 蚌埠市 | 中广有线信息网络有限公司蚌埠分公司 | 230,000 | 230,000 | 220,000 | 不变 | 增长 |
| 3 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 增长 | 不变 |
| 4 | 安徽省 | 芜湖市 | 中广有线信息网络有限公司芜湖分公司 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 不变 | 不变 |
| 5 | 安徽省 | 安徽省网络 | 徽广电信息网络股份有限公司 | 1,600,000 | 1,600,000 |  | 不变 | 新增 |
| 6 | 北京市 | 北京市歌华网 | 北京市歌华网络有限公司 | 5,330,000 | 5,330,000 | 4,930,000 | 不变 | 增长 |
| 7 | 北京市 | 歌华模拟网 | 北京市歌华网络有限公司 | 2,600,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 增长 | 不变 |
| 8 | 北京市 | 歌华高清 | 北京市歌华网络有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 不变 | 不变 |
| 9 | 福建省 | 福建省网标清、模拟 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 9,450,000 | 9,100,000 | 8,500,000 | 增长 | 增长 |
| 10 | 甘肃省 | 甘肃省 | 甘肃广电网络传媒有限责任公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 不变 | 不变 |
| 11 | 广东省 | 东莞市 | 广东省广播电视网络股份有限公司东莞分公司 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 不变 | 不变 |
| 12 | 广东省 | 佛山市 | 广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司 | 630,000 | 630,000 | 600,000 | 不变 | 增长 |
| 13 | 广东省 | 广州花都 | 广州中广万纬网络信息技术有限公司 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 不变 | 不变 |
| 14 | 广东省 | 广州省网 | 广东有线广播电视网络有限公司 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 不变 | 增长 |
| 15 | 广东省 | 广州市网 | 广州珠江数码集团有限公司 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 不变 | 不变 |
| 16 | 广东省 | 广州市番禺区 | 广州市星亚影视制作有限公司 | 370,000 | 50,000 |  | 增长 | 新增 |
| 17 | 广东省 | 惠州市 | 广东省广播电视网络股份有限公司惠州分公司 | 390,000 | 390,000 | 380,000 | 不变 | 增长 |
| 18 | 广东省 | 汕头市 | 广东省广播电视网络股份有限公司汕头分公司 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 不变 | 不变 |
| 19 | 广东省 | 韶关市 | 广东省广播电视网络股份有限公司韶关分公司 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 不变 | 不变 |
| 20 | 广东省 | 深圳市蛇口区 | 深圳蛇口电视台 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 不变 | 不变 |
| 21 | 广东省 | 深圳市宝安区 | 深圳市天宝广播电视网络股份有限公司 | 5,581,600 | 5,652,920 | 4,480,000 | 下降 | 增长 |
| 22 | 广东省 | 深圳市龙岗区 | 深圳市天隆广播电视网络股份有限公司 |  |  |  | 下降 | 增长 |
| 23 | 广东省 | 深圳市（含宝安、龙岗） | 深圳广播电影电视集团 |  |  |  | 下降 | 增长 |
| 24 | 广东省 | 阳江市 | 阳江银视数字电视有限公司 | 130,000 | 130,000 |  | 不变 | 增长 |
| 25 | 广东省 | 湛江市 | 广州中广万纬网络信息技术有限公司 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 不变 | 不变 |
| 26 | 广东省 | 珠海市 | 广东省广播电视网络股份有限公司珠海分公司 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 不变 | 不变 |
| 27 | 广东省 | 肇庆市 | 广东省广播电视网络股份有限公司肇庆分公司 | 185,000 | 185,000 |  | 不变 | 新增 |
| 28 | 广东省 | 梅州市 | 广东省广播电视网络股份有限公司梅州分公司 | 220,000 | 200,000 |  | 增长 | 新增 |
| 29 | 广东省 | 清远市阳山县 | 阳山县广播电视台 | 35,000 | 35,000 |  | 不变 | 新增 |
| 30 | 广西省 | 广西省 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 4,300,000 | 4,200,000 | 3,510,000 | 增长 | 增长 |
| 31 | 贵州省 | 贵州省 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | 增长 | 增长 |
| 32 | 海南省 | 海南数字网 | 海南电视台 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 增长 | 不变 |
| 33 | 河北省 | 河北省 | 河北广电信息网络集团股份有限公司 | 4,050,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 增长 | 不变 |
| 34 | 河北省 | 承德市 | 承德广通信息网络有限公司 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 不变 | 不变 |
| 35 | 河北省 | 石家庄井陉矿区 | 石家庄井陉矿区电视台 | 12,000 | 12,000 |  | 不变 | 新增 |
| 36 | 河南省 | 河南省 | 河南有线电视网络集团有限公司 | 4,500,000 | 4,450,000 | 4,300,000 | 增长 | 增长 |
| 37 | 河南省 | 洛阳市 | 河南有线电视网络集团有限公司洛阳分公司 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 不变 | 不变 |
| 38 | 河南省 | 周口市 | 周口国安广播电视网络传输有限公司 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 增长 | 不变 |
| 39 | 黑龙江省 | 黑龙江农垦网 | 黑龙江农垦广播电视台 | 50,000 | 50,000 |  | 不变 | 新增 |
| 40 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 哈尔滨元申广电网络有限公司 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 不变 | 不变 |
| 41 | 黑龙江省 | 黑龙江省网 | 黑龙江广播电视网络股份有限公司 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 增长 | 增长 |
| 42 | 湖南省 | 常德市 | 常德市广播电视台 | 270,000 | 230,000 | 230,000 | 增长 | 不变 |
| 43 | 湖南省 | 衡阳市 | 湖南有线衡阳网络有限公司 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 不变 | 不变 |
| 44 | 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 不变 | 不变 |
| 45 | 湖南省 | 湘西市 | 湖南有线湘西自治州网络有限公司 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 不变 | 不变 |
| 46 | 湖南省 | 益阳市 | 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 不变 | 不变 |
| 47 | 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 增长 | 增长 |
| 48 | 湖南省 | 张家界 | 湖南有线张家界网络有限公司 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 不变 | 增长 |
| 49 | 湖南省 | 长沙广电网 | 湖南有线长沙网络有限公司 | 1,600,000 | 2,000,000 | 1,550,000 | 下降 | 增长 |
| 50 | 湖南省 | 长沙国安网 | 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,550,000 | 不变 | 增长 |
| 51 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳电视台 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 不变 | 不变 |
| 52 | 湖南省 | 株洲市 | 湖南有线株洲网络有限公司 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 不变 | 不变 |
| 53 | 湖南省 | 长沙县 | 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 不变 | 不变 |
| 54 | 吉林省 | 吉林省吉林市 | 吉林市有线广播电视传输有限责任公司 | 500,000 | 450,000 | 450,000 | 增长 | 不变 |
| 55 | 吉林省 | 吉林省长春市 | 吉视传媒股份有限公司长春分公司 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 不变 | 不变 |
| 56 | 吉林省 | 吉林省网络 | 吉林传媒股份有限公司卫视节目落地办公室 | 800,000 | 750,000 | 750,000 | 增长 | 不变 |
| 57 | 江苏省 | 江苏省南京、无锡、徐州、扬州 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 7,741,800 | 7,590,000 | 7,030,000 | 增长 | 增长 |
| 58 | 江苏省 | 苏州市常熟、张家港、昆山、太仓 | 张家港市文化广电新闻出版局 | 320,000 | 300,000 | 200,000 | 增长 | 增长 |
| 59 | 江西省 | 江西省南昌市 | 南昌广电英雄传媒有限责任公司 | 2,550,000 | 2,550,000 | 2,500,000 | 不变 | 增长 |
| 60 | 江西省 | 江西省网 | 江西省广播电视网络传输有限公司 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 不变 | 不变 |
| 61 | 辽宁省 | 大连市 | 大连广播电视台 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 不变 | 不变 |
| 62 | 辽宁省 | 丹东市 | 北方联合广播电视网络股份有限公司丹东分公司 | 5,940,356 | 3,370,000 | 3,790,000 | 增长 | 下降 |
| 63 | 辽宁省 | 锦州市 | 北方联合广播电视网络股份有限公司 |  |  |  | 增长 | 下降 |
| 64 | 辽宁省 | 沈阳市网（数字） |  |  |  |  | 增长 | 下降 |
| 65 | 辽宁省 | 铁岭市 |  |  |  |  | 增长 | 下降 |
| 66 | 辽宁省 | 营口市 |  |  |  |  | 增长 | 下降 |
| 67 | 辽宁省 | 抚顺市 |  |  |  |  | 增长 | 下降 |
| 68 | 辽宁省 | 宽甸县 | 宽甸声屏有线电视信息网络有限责任公司 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 不变 | 不变 |
| 69 | 辽宁省 | 沈阳市网（模拟） | 北方联合广播电视网络股份有限公司 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 不变 | 不变 |
| 70 | 辽宁省 | 沈阳省网 | 辽宁有线电视网络传输有限公司 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 不变 | 不变 |
| 71 | 内蒙古 | 内蒙古 | 内蒙古广播电视网络集团有限公司 | 2,080,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 增长 | 增长 |
| 72 | 宁夏区 | 宁夏区 | 宁夏广电传媒集团有限公司 | 890,000 | 890,000 | 850,000 | 不变 | 增长 |
| 73 | 青海省 | 青海省 | 青海省广播电视信息网络股份有限公司 | 750,000 | 710,000 | 710,000 | 增长 | 不变 |
| 74 | 山东省 | 山东省网络 | 山东广电网络有限公司 | 10,250,000 | 9,650,000 | 8,700,000 | 增长 | 增长 |
| 75 | 山西省 | 太原市 | 太原有线电视网络有限公司 | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,700,000 | 增长 | 增长 |
| 76 | 山西省 | 大同市 | 大同数字电视有限公司 | 110,000 | 110,000 |  | 不变 | 新增 |
| 77 | 陕西省 | 陕西省 | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 | 3,680,000 | 3,680,000 | 3,680,000 | 不变 | 不变 |
| 78 | 上海市 | 上海市标清 | 东方有线网络有限公司 | 5,410,000 | 5,020,000 | 4,650,000 | 增长 | 增长 |
| 79 | 四川省 | 四川省 | 四川省有线广播电视网络股份有限公司 | 4,960,000 | 6,090,000 | 4,260,000 | 下降 | 增长 |
| 80 | 天津市 | 天津市 | 天津电视台 | 4,050,000 | 4,000,000 | 3,900,000 | 增长 | 增长 |
| 81 | 新疆区 | 新疆区 | 新疆广电网络股份有限公司 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 不变 | 不变 |
| 82 | 云南省 | 云南省 | 云南广电网络集团有限公司 | 3,535,000 | 3,335,000 |  | 增长 | 新增 |
| 83 | 云南省 | 昆明市 | 云南广播电视台 |  |  | 2,600,000 | 不变 | 下降 |
| 84 | 浙江省 | 杭州市 | 华数传媒网络有限公司 | 9,940,000 | 8,620,000 | 8,180,000 | 增长 | 增长 |
| 85 | 浙江省 | 湖州市 |  |  |  |  | 增长 | 增长 |
| 86 | 浙江省 | 嘉兴市 |  |  |  |  | 增长 | 增长 |
| 87 | 浙江省 | 金华市 |  |  |  |  | 增长 | 增长 |
| 88 | 浙江省 | 丽水市 |  |  |  |  | 增长 | 增长 |
| 89 | 浙江省 | 宁波市网 | 宁波广播电视集团 |  |  |  | 增长 | 增长 |
| 90 | 浙江省 | 衢州市 | 浙江衢州广播电视传输网络有限公司 |  |  |  | 增长 | 增长 |
| 91 | 浙江省 | 台州市 | 台州广电网络有限公司 |  |  |  | 增长 | 增长 |
| 92 | 浙江省 | 舟山市 | 中广有线信息网络有限公司舟山分公司 |  |  |  | 增长 | 增长 |
| 93 | 浙江省 | 温州市文成县 | 文成县华数广电网络有限公司 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 不变 | 不变 |
| 94 | 浙江省 | 温州市 | 中广有线信息网络有限公司温州分公司 | 2,150,000 | 2,100,000 | 1,960,000 | 增长 | 增长 |
| 95 | 浙江省 | 宁波所辖慈溪市、鄞州区、余姚市、宁海县、象山区、奉化市、北仑区、镇海区网络 | 宁波广联数字电视信息有限公司 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 不变 | 不变 |
| 96 | 重庆市 | 重庆市 | 重庆广播电视集团（总台 | 3,950,000 | 3,950,000 | 3,950,000 | 不变 | 不变 |
| 97 | 重庆市 | 重庆卫视（襄阳） | 湖北省广播电视信息网络公司襄阳分公司 | 210,000 | 210,000 | 200,000 | 不变 | 增长 |
| 98 | 重庆市 | 重庆卫视（宜昌） | 湖北省广播电视信息网络公司宜昌分公司 | 230,000 | 230,000 | 210,000 | 不变 | 增长 |
| 99 | 星级酒店 | 第一批星级酒店 | 北京路安世纪文化发展有限公司 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 不变 | 不变 |
| 100 | 星级酒店 | 第二批星级酒店 | 北京路安世纪文化发展有限公司 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 不变 | 不变 |
| 101 | 星级酒店 | 第三批星级酒店 | 北京路安世纪文化发展有限公司 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 不变 | 不变 |
| 102 | 星级酒店 | 第四批星级酒店 | 北京路安世纪文化发展有限公司 | 136,000 | 136,000 |  | 不变 | 新增 |
| 103 | 星级酒店 | 第五批星级酒店 | 北京路安世纪文化发展有限公司 | 90,000 | 90,000 |  | 不变 | 新增 |
| 104 | 台湾酒店 | 台湾酒店 | 北京路安世纪文化发展有限公司 | 200,000 | 200,000 | 210,000 | 不变 | 下降 |
| 105 | 香港 | 香港有线网络 | 北京路安世纪文化发展有限公司 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 不变 | 不变 |
| 106 | EPG | 音视频同步信息服务 | 北京中传数广技术有限公司 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 不变 | 不变 |

表3-6    湖北卫视省内覆盖协议明细汇总表（2013年-2015年）

单位：万元

| 省份 | 地区、网络 | 运营商 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 价格 | 起始时间 | 终止时间 | 价格 | 起始时间 |  | 价格 | 起始时间 | 终止时间 |
| 湖北省 | 恩施州 | 恩施州发射台 | 32 | 2012年1月 | 2015年1月 | 32 | 2012年1月 | 2015年1月 | 32 | 2015年1月 | 2018年1月 |
|  | 通山县 | 通山县发射台 | 10 | 2012年9月 | 2015年9月 | 10 | 2012年9月 | 2015年9月 | 11 | 2015年9月 | 2018年8月 |
|  | 荆门市 | 荆门市发射台 | 32 | 2012年7月 | 2015年7月 | 32 | 2012年7月 | 2015年7月 | 32 | 2015年7月 | 2018年7月 |
|  | 随州市 | 随州市发射台 | 16 | 2012年7月 | 2015年7月 | 16 | 2012年7月 | 2015年7月 | 18 | 2015年7月 | 2018年7月 |
|  | 麻城市 | 麻城市发射台 | 10 | 2012年9月 | 2015年9月 | 10 | 2012年9月 | 2015年9月 | 11 | 2015年9月 | 2018年9月 |
|  | 十堰市 | 十堰市发射台 | 16 | 2013年12月 | 2016年11月 | 16 | 2013年12月 | 2016年11月 | 16 | 2013年12月 | 2016年11月 |
|  | 荆州市 | 荆州市发射台 | 22 | 2013年12月 | 2016年11月 | 22 | 2013年12月 | 2016年11月 | 22 | 2013年12月 | 2016年11月 |
|  | 襄州区 | 襄州区发射台 | 10 | 2011年1月 | 2018年10月 | 10 | 2011年1月 | 2018年10月 | 10 | 2011年1月 | 2018年10月 |
| 合计 | 152 |  |  | 148 |  |  | 148 |  |  |

②省内覆盖费用分析

如表3-6和图3-2所示，2015年台覆盖办组织技管部和财务人员到荆州、十堰、随州、荆门等地进行湖北卫视无线发射设备验收和信号收测，与恩施、通山、荆门、随州、麻城5个无线覆盖点续签了3年的覆盖协议，确保卫视节目优质覆盖。襄州区由于签订时间较长，前期覆盖费用中电费所占比重过高导致襄州区发射台需要重新修订协议，因此，对于襄州区覆盖协议的签订当前正在磋商阶段，预计续签终止时间在2018年10月左右。如表和图所示，最近三年省内覆盖费用基本没有太大波动，只有在随州、麻城等地区略有增加。同时为了进一步拓展湖北卫视高清覆盖的范围，给省内外包括孝感、黄冈、山东、河北承德和辽宁沈阳等地发放了20张湖北卫视高清信号接收卡。

图3-2       湖北卫视省内覆盖费用分布图（2013年-2015年）

如表3-7和图所示，省内覆盖费用主要用于每年支付恩施、通山、荆门、随州、麻城、荆州、十堰、襄州8个转播台日常运行维护费和人员经费；设备费主要用于与覆盖传输相关的设备采购费用，其中2013年238.25万元的支出主要用于发射设备；2014年50万元主要用于投资荆州台电力扩容购买变压器；2015年19万支出主要用于购置高清覆盖设备款；代播代维费主要用于湖北卫视在8个地方无线发射台日常所需的电费、维修费、人员值加班费、频率占用费等，其中电费支出占所有代播代维费70%左右。

表3-7    湖北卫视省内覆盖经费支出明细汇总表（2013年-2015年）

单位：万元

| 费用项目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖费用 | 148 | 148 | 152 |
| 设备成本 | 238.25 | 50 | 19 |
| 代播代维费 | 148 | 148 | 151 |
| 合计 | 534.25 | 346 | 322 |

图3-3    湖北卫视省内覆盖经费支出分布图（2013年-2015年）

（3）覆盖人口、覆盖户数、人均覆盖费用对比分析

覆盖人口是指能够收看到指定电视频道节目的人数，包括有线网络、无线微波、IPTV、卫星天线等电视节目信号传输方式。2015年湖北卫视覆盖人口为8.5亿人，比上年增加五千万人。由于各地网络落地价格涨价幅度还在不断的加大，在一定程度上也制约了湖北卫视覆盖规模的扩大，较好完成了年初的绩效目标。

如表3-8所示，随着覆盖地区的扩大，按照家庭户平均规模为3.02人来进行分析，可以看到2013-2015年的覆盖户数、覆盖人口逐年增加，年均增长率分别为3.88和3.35%，但因覆盖地区增速小于覆盖费用增加的速度，人均覆盖费用近三年来略微上涨。总体来说，覆盖费用增加扩大了覆盖地区的范围也增加了覆盖人口，人均覆盖费用减少到0.57元/户。

表3-8    湖北卫视省内覆盖人口平均增长率汇总表（2013年-2015年）

| 项目 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆盖人口（亿人） | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.5 |
| 覆盖人口（亿人）增长额 |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 覆盖人口（亿人）增长率 |  | 3.90% | 3.75% | 2.41% |
| 覆盖人口（亿人）平均增长率 |  |  |  | 3.35% |
| 覆盖户数（亿） | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.81 |
| 覆盖户数（亿）增长额 |  | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| 覆盖户数（亿）增长率 |  | 4.52% | 4.34% | 2.78% |
| 覆盖户数（亿）平均增长率 |  |  |  | 3.88% |

注：根据国家卫生和计划生育委员会发布的《中国家庭发展报告（2015年）》，报告显示，目前家庭规模小型化，2人、3人家庭成为家庭类型主体。据了解，本次调查涉及全国31个省（市、区）、321个县（市、区）、1624个村（居）的32494个家庭，人口184439人。家庭人口以2人或3人为主。调查对家庭、家庭户和户概念进行了界定。家庭成员包括父母、子女和其他共同生活的亲属；家庭户主要包括依托亲属关系而共同居住的人，成员之间关系密切。户人口则包括调查时共同居住生活的家庭成员。调查结果显示，家庭平均规模为3.35人，其中，农村家庭平均规模为3.56人，城镇家庭平均规模为3.07人；家庭户平均规模为3.02人，其中，农村家庭户平均规模为3.14人，城镇家庭户平均规模为2.84人；户平均规模仅有2.72人，其中，农村户平均规模为2.79人，城镇户平均规模为2.63人。家庭人口数量和户人口数量均以2人和3人为主。家庭规模中，2人和3人家庭分别占调查家庭总数的21.9%和31.7%；4人和5人家庭位列其后，分别占21.0%和11.5%；1人家庭居第五位，占6.4%，6人家庭居第六位，占5.3%，7人及以上家庭占2.2%。调查结果显示，2至3人的小型家庭已成为家庭主流，4至6人的家庭比例低于小型家庭，单人居住的情况也占一定比例。

（4）71城市组覆盖率及到达率分析

电视覆盖率是指能收看到指定电视频道的某区域人数与该区域电视人口之比。覆盖率反映了电视频道覆盖的规模，是收视率和广告创收的基础。2015年湖北卫视在71城市的覆盖率90.1%，覆盖范围相比2014年有所扩大，基本完成2015年绩效目标。覆盖率与到达率并非线性关系，高的覆盖率不一定能换来好的到达率。

到达率是指在一定的期间内至少一次有效收看（连续收看30秒以上）指定电视频道的非重复性人口比率。到达率在很大程度上体现了电视频道的覆盖质量，模拟电视网络收转频点好坏，数字电视网络收转位序都对电视频道的到达率产生直接影响。2015年湖北卫视在71城市的到达率为80.1%，相比2014年有所增长。说明通过覆盖经费不断的投入和增长，不仅取得了覆盖率的提升，而且到达率也有一定的增长。

（5）覆盖地级市分析

随着覆盖费用的增加，覆盖地区城市数呈现逐年上涨，2015年覆盖地级市区580个，2014年增加9个，主要是安徽的马鞍山市、河南部分地级市区、山西省和浙江绍兴市等地级市区。相比2014年增长率为1.58%。71城市组的覆盖率逐年提升，每年都有新增落地协议，但由于覆盖范围存量的扩大，新增落地协议增量在逐年减少。另外，实际覆盖地区比签署协议覆盖地区大，例如江苏省广电有线信息网络股份有限公司协议覆盖南京、无锡、徐州、扬州，实际上除苏州外，其他地级市都有湖北卫视信号，这也是在覆盖费用中有所体现的。随着覆盖地区不断的扩大，湖北卫视的广告收入也将逐年增加。

注：截至2013年底，全国共有省级行政区划单位34个（其中直辖市4个、省23个、自治区5个、特别行政区2个），地级行政区划单位333个（其中地级市286个、地区14个，自治州30个、盟3个），县级行政区划单位2853个（其中市辖区872个、县级市368个、县1442个、自治县117个、旗49个、自治旗3个、特区1个、林区1个），乡级行政区划单位40497个（其中区公所2个、镇20117个、乡11626个、苏木151个、民族乡1034个、民族苏木1个、街道7566个）。

2.项目效益

（1）广告收入与市场份额

2015年湖北卫视实际完成广告收入7.83万元，从实际值与申报表的绩效目标值相比，广告收入超额完成了目标值7亿元。但在覆盖办2015年的申报表中，广告收入的目标值中备注为实现广告收入的年增长率为20%。2015年实际值与2014年7.41亿元相比，实现增长5.67%，亦未完成目标值。

如表3-9所示，根据中国广视索福瑞媒介研究有限公司（CSM71）收视率排名中可以看出湖北卫视处在第9名，但是市场份额却是呈现下降的趋势，主要原因取决于行业整体的下滑、马太效应的加剧和互联网以及新媒体发展的影响。

表3-9   71城市组省级卫视频道市场份额汇总表（2013-2015）

| 卫视频道 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南卫视 | 3.524 | 3.39 | 3.544 |
| 浙江卫视 | 2.232 | 2.261 | 2.716 |
| 江苏卫视 | 2.589 | 2.474 | 2.136 |
| 北京卫视 | 1.671 | 1.915 | 1.974 |
| 上海东方卫视 | 1.534 | 1.629 | 1.972 |
| 山东卫视 | 1.402 | 1.875 | 1.538 |
| 安徽卫视 | 1.802 | 1.581 | 1.427 |
| 天津卫视 | 1.593 | 1.656 | 1.196 |
| 湖北卫视 | 1.287 | 1.128 | 1.102 |
| 广东卫视 | 0.6 | 0.656 | 0.76 |
| 深圳卫视(新闻综合频道) | 1.323 | 1.158 | 1.048 |
| 江西卫视 | 1.389 | 1.284 | 1.193 |
| 四川卫视 | 0.929 | 1.047 | 0.662 |
| 辽宁卫视 | 0.86 | 0.878 | 0.672 |
| 贵州卫视 | 0.866 | 0.814 | 0.665 |
| 重庆卫视 | 0.561 | 0.685 | 0.681 |
| 广西电视台卫星频道 | 0.39 | 0.437 | 0.353 |
| 黑龙江卫视 | 0.896 | 0.896 | 0.811 |
| 河北卫视 | 0.48 | 0.489 | 0.515 |
| 东南卫视 | 0.484 | 0.542 | 0.428 |
| 河南电视台卫星频道(一套) | 0.72 | 0.579 | 0.469 |
| 云南广播电视台卫视频道(一套) | 0.629 | 0.74 | 0.822 |
| 北京卡酷少儿频道 | 0.771 | 0.843 | 0.866 |
| 吉林卫视 | 0.472 | 0.444 | 0.345 |
| 陕西卫视 | 0.25 | 0.286 | 0.265 |
| 湖南电视台金鹰卡通频道 | 0.828 | 0.995 | 1.013 |
| 山西卫视 | 0.254 | 0.307 | 0.347 |
| 宁夏卫视 | 0.148 | 0.119 | 0.125 |
| 内蒙古卫视 | 0.167 | 0.214 | 0.175 |
| 青海卫视 | 0.181 | 0.169 | 0.252 |
| 旅游卫视 | 0.104 | 0.068 | 0.111 |
| 西藏二套(汉语卫视) | 0.119 | 0.097 | 0.102 |
| 新疆卫视 | 0.116 | 0.101 | 0.109 |
| 甘肃卫视 | 0.103 | 0.106 | 0.104 |
| 上海电视台炫动卡通频道 | 0.273 | 0.187 | 0.281 |
| 山东教育台 | 0.056 | 0.05 | 0.051 |
| 厦门卫视 | 0.042 | 0.062 | 0.05 |
| 新疆电视台二套(维语新闻综合频道) | 0.026 | 0.017 | 0.023 |
| 安多卫视 | 0.003 | 0.003 | 0.029 |
| 新疆电视台三套(哈语新闻综合频道) | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 内蒙古电视台新闻综合频道 | 0.035 | 0.035 | 0.033 |
| 福建海峡电视台 | 0.017 | 0.019 | 0.018 |
| 西藏一套(藏语卫视) | 0.036 | 0.044 | 0.039 |
| 广东广播电视台南方卫视(上星版) | 0.003 | 0.002 | 0.003 |

如图3-4所示，2015年宏观经济中高速缓增长成常态，广告规模增长同样处于缓慢期，广播电视广告收入依旧是广电行业的主要收入来源。据《中国广播电影电视发展报告》显示，2015年上半年，全国广播广告收入74.87亿元，同比减少0.39%，电视广告收入535.59亿元，同比减少2.06%，电视广告刊例广告花费同比减少3.4%，电视时段广告资源量同比减少10.2%。其中，省级卫视在广告时长同比缩减3.5%的情况下仍然实现广告收入一成的增长。在综艺节目的时段广告收入中，省级卫视广告同比增长11%。省级卫视与省级电视地面台广告收入略有增长，增长率为4%。尽管下半年出现了广告收入的高峰，但2015年全国广播电视广告收入增长率依然维持在3%左右，增长率已经远远低于全国的GDP增长速度，下滑明显。可见行业下滑是导致湖北卫视广告收入增长放缓，市场份额下降的主要原因。

图3-4    广播电视广告收入变化趋势图（2006年-2015年）

此外部分“现象级”大剧聚集在一线卫视，马太效应进一步加剧。2014年栏目TOP50排名中，一线卫视节目数量为34个，占比68%，而2015年，数量已上涨到42个，占比扩大到84%，马太效应进一步凸显，一线卫视之间栏目竞争更为激烈，非一线卫视的生存环境则愈加险峻。在四大一线卫视中，去年表现优异的湖南卫视今年被浙江卫视成功超越，栏目地位受到威胁；浙江卫视的整体排名表现相比去年更胜一筹，《奔跑吧兄弟（第三季）》《中国好声音（第四季）》（2016年已更名为《中国新歌声》）一起成为2015年的名牌栏目。东方卫视稳守后续季的同时积极创新新的栏目，2015年《欢乐喜剧人》、《笑傲江湖》、《极限挑战》等入榜节目占比达22%，仅次于浙江卫视；江苏卫视2015年在TOP50排名中，入榜栏目由去年的5档飙升到9档，周日晚间档表现出色，双播编排成功。

注：马太效应（Matthew Effect）是指强者愈强、弱者愈弱的现象，广泛应用于社会心理学、教育、金融以及科学领域。马太效应是社会学家和经济学家们，用来反映社会现象两极分化，富的更富，穷的更穷时常用的术语。名字来自圣经《新约•马太福音》一则寓言：“凡有的，还要加倍给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来”。“马太效应”与“平衡之道”相悖；与“二八定则”类似，是十分重要的人类社会规律。中国古代哲学家老子曾提出类似的思想：“天之道，损有余而补不足。人之道则不然，损不足以奉有余。”

1968年，美国科学史研究者罗伯特•莫顿（Robert K. Merton）提出这个术语用以概括一种社会心理现象：“相对于那些不知名的研究者，声名显赫的科学家通常得到更多的声望；即使他们的成就是相似的，同样地，在一个项目上，声誉通常给予那些已经出名的研究者”。罗伯特•莫顿归纳“马太效应”为：任何个体、群体或地区，在某一个方面（如金钱、名誉、地位等）获得成功和进步，就会产生一种积累优势，就会有更多的机会取得更大的成功和进步。此术语后为经济学界所借用，反映赢家通吃的经济学中收入分配不公的现象。

随着新媒体的快速发展，受众群体不再集中于广播电视等传统媒体，互联网与移动互联网的发展与智能智能的普及，受众接受信息的渠道越来越多样化，因此，传统4A客户广告预算开始向新媒体倾斜，使得省级卫视媒体4A收入增长乏力，植入广告数量及规模增加迅速，例如冠名播出和在节目中植入的软广告随处可见。广告主在选择媒体也日趋多元化，并越来越向互联网与新媒体倾斜。

基于以上分析，湖北卫视虽然没有实现计划的目标值，但是与全国省级卫视频道平均同比增长4%相比，仍然值得肯定。特别是新栏目《如果爱》2015年获得了ivvi时尚手机过亿元的冠名播出，湖北卫视正在尝试新的广告招商模式。

（2）收视率及排名

收视率是指在一定时段内收看指定电视频道的人数（或户数）占观众总人数（或总户数）的百分比。收视率也是广告客户和4A公司投放广告最重要的参考指标，“覆盖人口”、“品牌影响力”也是广告客户和4A公司投放广告需要考虑的因素。如表3-10所示，从索福瑞媒介研究有限公司（CSM）提供的数据来看，2015年湖北卫视71城市收视率排名为第9位，较好的完成进入前十名的目标值。与前一名天津卫视相差0.012%，但与后一名深圳卫视仅差0.08%。因此，2016年湖北卫视的收视率要实现进入前八名的压力仍然较大。主要来自于湖北卫视自身原因和外部环境的变化。

首先是湖北卫视自身原因。湖北卫视多年来未形成自己的特色，与第一梯队的湖南卫视、浙江卫视、江苏卫视、北京卫视、东方卫视等一线卫视相比，在节目制作和电视剧排播上存在一定差距。例如湖南卫视2015年在编排方面颇有亮点。“730栏目带”（目前已压缩至10分钟）是为开辟后新闻黄金段的实验性举措，“双剧场双栏目带”的灵活编排，将剧集粉丝和综艺粉丝一网打尽。电视剧包揽收视前十，“金鹰独播剧场”以大型古装剧为主，平均收视率达1.79%，环比增长44%，现象级大剧《花千骨》以1.97%领跑；“青春进行时”以现当代言情时尚为主，《旋风少女》在各卫视开辟周播剧场的情况下，仍取得1.53%的好成绩；浙江卫视对综艺的依赖度最高，现象级节目《奔跑吧兄弟》第二三季与《中国好声音》第四季收视均破4，稳居全国卫视综艺节目收视1-3位，是当之无愧的卫视综艺层面之星；江苏卫视《最强大脑》（2.05%）、《为她而战》（1.36%）、《蒙面歌王》（1.04%）都具有良好表现；北京卫视则创造性地打造“周间生活服务带”，《养生堂》、《我是大医生》等医疗养生节目发挥了卫视现有优势，周末大型综艺《传承者》与《造梦者》也分别达到了1.29%和1.06%的高水准；东方卫视推进“独立制片人”制度终显初衷——《极限挑战》现象级突围成功，第二季收视率最高达2.74%，新闻节目如《东方大视野》等则在省级卫视中颇有口碑，制作精良。相比其他卫视，湖北卫视节目在2015年对相关品牌节目改版后，《如果爱》、《我为喜剧狂》、《纲到你身边》、《大揭秘》等节目成为收视和搜索热点，电视剧助力有限。

其次，外部环境变化。近年来省级卫视整体实力不断得到增强，生存环境也越发严峻和趋紧。一方面，从内部来看，来自省级卫视内部的竞争环境日益激烈，来自央视的多方面强势挤压也一直都没有减弱；另一方面，从外部来看，新媒体快速崛起，从渠道、用户、市场等多方面对传统媒体造成分流威胁，同时内容市场逐渐繁荣，市场化内容生产对省级卫视制播方式和传统优势形成考验。2015年包括湖南、东方、北京、浙江、江苏、天津、山东、安徽、湖北等在内的卫视都进行了相应的变革，以求机制改革释放内容生产力，变革中谋求突破改革。

表3-10 71城市组省级卫视频道收视率汇总表（2013-2015）

| 卫视频道 | 收视率排名汇总 | 收视率汇总 |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 湖南卫视 | 1 | 1 | 1 | 0.425 | 0.398 | 0.432 |
| 浙江卫视 | 3 | 3 | 2 | 0.269 | 0.265 | 0.306 |
| 江苏卫视 | 2 | 2 | 3 | 0.312 | 0.290 | 0.240 |
| 北京卫视 | 4 | 5 | 4 | 0.201 | 0.225 | 0.222 |
| 上海东方卫视 | 5 | 4 | 5 | 0.185 | 0.191 | 0.219 |
| 山东卫视 | 9 | 6 | 6 | 0.169 | 0.220 | 0.174 |
| 安徽卫视 | 6 | 7 | 7 | 0.217 | 0.185 | 0.171 |
| 天津卫视 | 8 | 8 | 8 | 0.192 | 0.194 | 0.133 |
| 湖北卫视 | 10 | 9 | 9 | 0.155 | 0.132 | 0.121 |
| 广东卫视 | 14 | 10 | 10 | 0.072 | 0.077 | 0.083 |
| 深圳卫视(新闻综合频道) | 7 | 11 | 11 | 0.159 | 0.136 | 0.113 |
| 江西卫视 | 11 | 15 | 12 | 0.167 | 0.151 | 0.132 |
| 四川卫视 | 13 | 13 | 13 | 0.112 | 0.123 | 0.08 |
| 辽宁卫视 | 12 | 12 | 14 | 0.104 | 0.103 | 0.076 |
| 贵州卫视 | 15 | 14 | 15 | 0.104 | 0.096 | 0.075 |
| 重庆卫视 | 18 | 17 | 16 | 0.068 | 0.08 | 0.077 |
| 广西电视台卫星频道 | 24 | 16 | 17 | 0.047 | 0.051 | 0.041 |
| 黑龙江卫视 | 16 | 18 | 18 | 0.108 | 0.105 | 0.092 |
| 河北卫视 | 23 | 22 | 19 | 0.058 | 0.057 | 0.059 |
| 东南卫视 | 21 | 19 | 20 | 0.058 | 0.064 | 0.047 |
| 河南电视台卫星频道(一套) | 20 | 20 | 21 | 0.087 | 0.068 | 0.055 |
| 云南广播电视台卫视频道(一套) | 22 | 21 | 22 | 0.076 | 0.087 | 0.092 |
| 北京卡酷少儿频道 | 17 | 24 | 23 | 0.093 | 0.099 | 0.094 |
| 吉林卫视 | 25 | 23 | 24 | 0.057 | 0.052 | 0.039 |
| 陕西卫视 | 26 | 25 | 25 | 0.030 | 0.034 | 0.03 |
| 湖南电视台金鹰卡通频道 | 19 | 26 | 26 | 0.100 | 0.117 | 0.116 |
| 山西卫视 | 27 | 27 | 27 | 0.031 | 0.036 | 0.04 |
| 宁夏卫视 | 34 | 28 | 28 | 0.018 | 0.014 | 0.013 |
| 内蒙古卫视 | 28 | 29 | 29 | 0.020 | 0.025 | 0.021 |
| 青海卫视 | 30 | 30 | 30 | 0.022 | 0.02 | 0.027 |
| 旅游卫视 | 29 | 32 | 31 | 0.012 | 0.008 | 0.007 |
| 西藏二套(汉语卫视) | 32 | 33 | 32 | 0.014 | 0.011 | 0.01 |
| 新疆卫视 | 33 | 31 | 33 | 0.014 | 0.012 | 0.012 |
| 甘肃卫视 | 35 | 34 | 34 | 0.012 | 0.012 | 0.014 |
| 上海电视台炫动卡通频道 | 31 | 35 | 35 | 0.033 | 0.022 | 0.012 |
| 山东教育台 | 36 | 36 | 36 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
| 厦门卫视 | 37 | 37 | 37 | 0.005 | 0.007 | 0.008 |
| 新疆电视台二套(维语新闻综合频道) | 39 | 39 | 38 | 0.003 | 0.002 | 0.004 |
| 安多卫视 | 38 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0.001 |
| 新疆电视台三套(哈语新闻综合频道) | 40 | 40 | 40 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 内蒙古电视台新闻综合频道 | 41 | 42 | 41 | 0.004 | 0.004 | 0 |
| 福建海峡电视台 | 42 | 41 | 42 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 西藏一套(藏语卫视) | 44 | 43 | 43 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 广东广播电视台南方卫视(上星版) | 43 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |

（3）到达率及排名

如表3-11所示，从索福瑞媒介研究有限公司（CSM）提供的数据来看，2015年湖北卫视71城市到达率排名为第9位，较好的完成进入第十名的目标值。相比2013年的到达率稳中有升。但从湖北广播电视台向省政府提交的湖北卫视覆盖经费项目长期绩效目标来看，到达率的提升仍需要有后续的资金、技术的支持。此外，要完成高清覆盖的建设、进一步提升湖北卫视的覆盖率、到达率和收视率，在技术和资金上都要求有相应的支撑。

表3-11    71城市组省级卫视频道到达率汇总表（2013-2015）

| 卫视频道 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南卫视 | 88.9 | 89.4 | 90.3 |
| 浙江卫视 | 87.6 | 88.5 | 88.9 |
| 江苏卫视 | 88.1 | 88.7 | 87.7 |
| 北京卫视 | 83.4 | 84.7 | 85 |
| 上海东方卫视 | 84.1 | 84.9 | 84.4 |
| 山东卫视 | 81.6 | 83.8 | 83 |
| 安徽卫视 | 84.1 | 83.2 | 83 |
| 天津卫视 | 81.5 | 82.6 | 81.6 |
| 湖北卫视 | 80 | 80.8 | 80.1 |
| 广东卫视 | 80.4 | 80.5 | 79.2 |
| 深圳卫视(新闻综合频道) | 80.3 | 80.4 | 79.1 |
| 江西卫视 | 78.7 | 79.2 | 79 |
| 四川卫视 | 80.6 | 80 | 79 |
| 辽宁卫视 | 78.5 | 80.1 | 78.3 |
| 贵州卫视 | 78.3 | 79.6 | 78.3 |
| 重庆卫视 | 74.2 | 76.8 | 76.2 |
| 广西电视台卫星频道 | 76.3 | 78.2 | 75.6 |
| 黑龙江卫视 | 75 | 76.4 | 75.3 |
| 河北卫视 | 73.1 | 74.6 | 75.3 |
| 东南卫视 | 74.8 | 76.1 | 75 |
| 河南电视台卫星频道(一套) | 74.4 | 75.4 | 74.4 |
| 云南广播电视台卫视频道(一套) | 74.4 | 75 | 73.2 |
| 北京卡酷少儿频道 | 63.7 | 68.5 | 69.2 |
| 吉林卫视 | 72.8 | 71 | 69 |
| 陕西卫视 | 68.6 | 68.5 | 66.9 |
| 湖南电视台金鹰卡通频道 | 63 | 66.4 | 66.8 |
| 山西卫视 | 64.1 | 66.3 | 66.4 |
| 宁夏卫视 | 59.4 | 66.2 | 64.7 |
| 内蒙古卫视 | 63.6 | 65.2 | 64.1 |
| 青海卫视 | 61.5 | 63.6 | 63 |
| 旅游卫视 | 62 | 62.6 | 62 |
| 西藏二套(汉语卫视) | 61.8 | 62.4 | 61.6 |
| 新疆卫视 | 60.9 | 62.9 | 60.6 |
| 甘肃卫视 | 53.8 | 58.7 | 60.2 |
| 上海电视台炫动卡通频道 | 45.8 | 47 | 43.8 |
| 山东教育台 | 39 | 39.5 | 36.1 |
| 厦门卫视 | 20.4 | 30.2 | 28 |
| 新疆电视台二套(维语新闻综合频道) | 12.1 | 15.2 | 17.9 |
| 安多卫视 | 13.8 | 16.5 | 17.9 |
| 新疆电视台三套(哈语新闻综合频道) | 11.8 | 14.6 | 17 |
| 内蒙古电视台新闻综合频道 | 1.1 | 1 | 17 |
| 福建海峡电视台 | 3.3 | 3.4 | 4.3 |
| 西藏一套(藏语卫视) | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 广东广播电视台南方卫视(上星版) | 0.7 | 0.2 | 0.1 |

# （二）绩效分析

# 1.调查法

本报告选用文献调查、问卷调查、实地调查和网站调查相结合的方法，对湖北卫视覆盖经费项目绩效评估指标体系进行研究。运用文献调查，查阅国内外有关电视台绩效评价方面的研究理论与方法；运用问卷调查法，对湖北广播电视台与湖北卫视覆盖经费相关的业务部门和财务部门发放调查问卷，以了解并整合他们对湖北卫视覆盖经费项目绩效评估指标体系设置的观点和看法；运用实地调查法，到湖北广播电视台进行调查，以获取相关评估所需的数据，用于验证评估指标体系的合理性；运用网站调查法，登陆有关湖北广播电视台的网站，从中了解湖北卫视整体运行情况。通过多种调查方法相结合的方式，为建立科学合理的湖北卫视覆盖经费项目绩效评价指标体系奠定基础。

# 2.内涵解析法

通过现场访谈、问卷调查等方法结合表2-1中湖北卫视覆盖经费项目绩效评价指标体系，分别从项目投入、过程、产出和效益四个维度来对2015年湖北卫视覆盖经费项目进行绩效分析。

（1）投入分析

项目的投入方面（20%）主要从项目立项（70%）、资金落实（30%）两个方面来进行评价。其中项目立项主要包括项目立项规范性（30%）、绩效目标合理性（30%）、绩效指标明确性（40%）三个方面，项目立项规范性主要考察立项的程序是否合理、合规，立项的文件、依据是否符合相关要求，项目立项前是否进行可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；绩效目标合理性主要考察绩效目标是否符合国家政策、相关法律规定和政府决策，是否与预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效目标是否能够促进数字化建设质量的提高；绩效指标明确性主要考察绩效指标是否能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否与预算确定得项目投资额或资金量相匹配；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；资金落实（30%）主要包括资金到位率（50%））、到位及时率（50%）两个方面，资金到位率通过实际到位资金和计划投入资金的比值来体现，到位及时率通过及时到位资金和应到位资金比值来体现。

（2）过程分析

项目的过程方面（20%）主要从预算管理（20%）、业务管理（40%）和财务管理（40%）两个方面进行评价。其中预算管理主要包括基础信息完善（50%）和资金使用合规（50%）两个方面，其中基础信息完善主要从预算安排具体明确、资金吻合、资料完整、调整手续完备四个方面进行评价，资金使用合规主要考虑项目资金使用是否符合国家及地方规定、是否符合预算批复用途、拨付手续是否完整合规；业务管理主要包括管理制度健全性（35%）、制度执行有效性（30%）、项目质量可控性（35%）三个方面，其中管理制度健全性主要考虑项目管理是否制订了相关的管理办法；制度执行有效性主要考虑项目实施经费、场地设备是否符合实际需要，项目管理制度是否遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备；项目质量可控性主要考虑是否有项目监管和控制规定、监管和控制工作是否到位、项目执行单位及责任人是否明确、各项工作是否均有检查验收等环节；财务管理主要包括财务管理制度健全性（20%）、制度执行有效性（20%）、信息质量可靠性（20%）、资金专项专用（20%）和资金核算管理（20%）五个方面，其中管理制度健全性主要考虑是否全面建立规范财务管理制度、主管人员是否熟悉相关预算资金管理法律法规、是否设立项目资金专款帐户、责任人责任是否清晰明确；制度执行有效性主要考虑是否建立严格的财务报销签字制度、印鉴管理机制、严格的人员牵制机制和严格定期内部自审自查制度；信息质量可靠性主要考虑原始凭证是否符合要求、手续齐全，会计记账凭证是否保存完好，账簿记录是否完整、账实相符，全面反映项目资金财务状况；资金专项专用是否执行经费使用的相关制度规定、严格做到专项专用、不存在挤占项目资金的情况等方面；资金核算管理相关账目、科目建立是否合理合规，是否有预算经费核算的相关文件规定，是否严格执行各项经费独立核算，核算方法是否合规等方面。

（3）产出分析

项目的产出方面（30%）主要从落地协议增长率（20%）、覆盖费用增长率（20%）、覆盖户数增长率（10%）、户均覆盖费用增长率（10%）、覆盖人口数量增长率（10%）、71城市组覆盖率（10%）、71城市组到达率（10%）、覆盖地级市增长率（10%）等八个方面进行评价。其中落地协议增长率主要考虑湖北卫视新增落地协议项数；覆盖费用增长率湖北卫视落地覆盖合计费用；覆盖户数增长率主要结合湖北卫视信号覆盖户数增长情况进行评价；户均覆盖费用增长率主要结合湖北卫视信号每户覆盖费用增长情况进行评价；覆盖人口数量增长率主要结合湖北卫视信号覆盖人口数量的增长情况；71城市组覆盖率和到达率主要考虑湖北卫视信号71城市组覆盖率和到达率的排名情况；覆盖地级市增长率主要考虑湖北卫视信号覆盖地级城市增长情况。

（4）效果分析

项目的效果方面（30%）主要从经济效益（40%）、社会效益（40%）和可持续影响（20%）三个方面进行评价。其中经济效益从广告收入增长率和市场份额两个方面进行评价，广告收入增长率湖北卫视覆盖广告收入近三年的增长情况，市场份额根据71城市组的数据确定相应的市场地位；社会效益从收视率排名和到达率排名两个方面进行评价，其中收视率排名和到达率排名根据71城市组的数据排名确定；可持续性影响从政策、财政资金、项目的可持续性三个方面考虑，政策的可持续性主要考虑项目实施是否有利于广播事业的可持续发展，财政资金可持续性主要考虑资金投入结构合理和变化趋势，项目的可持续性主要考虑项目本身的可持续能力以及项目产出后续的可持续性。

# 3.时间序列分析（指数平滑模型）

时间序列分析（Time series analysis）是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。它包括一般统计分析（如自相关分析，指数平滑分析、ARIMA模型等）统计模型的建立与推断，以及关于时间序列的最优预测、控制与滤波等内容。经典的统计分析都假定数据序列具有独立性，而时间序列分析则侧重研究数据序列的互相依赖关系。

时间序列是按时间顺序的一组数字序列。时间序列分析就是利用这组数列，应用数理统计方法加以处理，以预测未来事物的发展。时间序列分析是定量预测方法之一，它的基本原理：一是承认事物发展的延续性。应用过去数据，就能推测事物的发展趋势。二是考虑到事物发展的随机性。任何事物发展都可能受偶然因素影响，为此要利用统计分析中加权平均法对历史数据进行处理。该方法简单易行，便于掌握，但准确性差，一般只适用于短期预测。时间序列预测一般反映三种实际变化规律:趋势变化、周期性变化、随机性变化。

（1）绩效评价统计标准值

如表3-12所示，根据项目的申请表、责任部门及第三方公司提供的资料，将湖北卫视覆盖经费近年来的相关数据与指标进行了整理与归纳。

表3-12            湖北卫视覆盖基本数据汇总表（2012-2015年）

| 序号 | 项目 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增落地协议（项） | 15 | 11 | 8 | 5 |
| 2 | 覆盖费用（亿元） | 1.31 | 1.39 | 1.59 | 1.62 |
| 3 | 覆盖户数（亿） | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.81 |
| 4 | 户均覆盖费用（元/户） | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.57 |
| 5 | 覆盖人口（亿人） | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.50 |
| 6 | 71城市组覆盖率（%） | 73.2 | 75.5 | 80 | 90.10 |
| 7 | 71城市组到达率（%） | 74.8 | 79.5 | 80.8 | 80.10 |
| 8 | 覆盖地区 | 473 | 526 | 571 | 580 |
| 9 | 广告收入（亿元） | 4.95 | 6.55 | 7.41 | 7.83 |
| 10 | 市场份额（%） | 1.19 | 1.287 | 1.128 | 1.102 |
| 11 | 收视率排名 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| 12 | 到达率排名 | 13 | 10 | 9 | 9 |

根据以上基本数据汇总表中2012至2014年的基础数据，利用SPSS21.0对以上湖北卫视覆盖经费中新增落地协议、覆盖费用、覆盖户数、覆盖人口、71城市组覆盖率、71城市组到达率、广告收入、市场份额等可供量化的指标进行最小二乘数进行回归分析，预测2015年湖北卫视覆盖经费相关指标的预测值，得到如表3-13所示相关的预测值，作为2015年湖北卫视覆盖经费相关产出效益指标绩效评分的标准值。

表3-13      2015年湖北卫视覆盖经费项目标准值汇总表

| 序号 | 时间 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015年标准值 | 2015年 增长率 | 模型 | 模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间序列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 标准值 | 截距 | 斜率 |
| 1 | 新增落地协议（项） | 15 | 11 | 8 | 4.33 | -45.83% | 18.33 | -3.50 |
| 2 | 覆盖费用（亿元） | 1.31 | 1.42 | 1.53 | 1.64 | 7.19% | 1.20 | 0.11 |
| 3 | 覆盖户数（亿） | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 3.64% | 2.45 | 0.10 |
| 4 | 覆盖人口（亿人） | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.60 | 3.61% | 7.40 | 0.30 |
| 5 | 户均覆盖费用（元/户） | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 3.74% | 0.57 | 0.02 |
| 6 | 覆盖地级市数量 | 473 | 526 | 571 | 621.33 | 8.81% | 425.33 | 49.00 |
| 7 | 71城市组到达率（%） | 74.8 | 79.5 | 80.8 | 84.37 | 4.41% | 72.37 | 3.00 |
| 8 | 广告收入（亿元） | 4.95 | 6.55 | 7.41 | 8.76 | 18.26% | 3.84 | 1.23 |
| 9 | 市场份额（%） | 1.19 | 1.287 | 1.128 | 1.481 | 31.29% | 1.61 | -0.03 |

①新增落地协议

经过统计时间序列分析，新增落地协议标准值为4.33项，取整为4项，即落地协议增长50%，即协议数量新增4项及以上得100分，按实际完成比例评分。

②覆盖费用

经过统计时间序列分析，覆盖费用标准值为1.64亿，即覆盖费用增长率增加7.19%，即增加到1.64亿及以上得100分，按实际完成比例评分。

③覆盖户数

经过统计时间序列分析，覆盖户数标准值为2.85亿，即覆盖户数增长率达3.64%，即增长到2.85亿及以上得100分，按实际完成比例评分。

④覆盖人口

经过统计时间序列分析，覆盖人口标准值为8.6亿，即覆盖人口增长率达3.61%，即增加到8.6亿及以上得100分，按实际完成比例评分。

⑤户均覆盖费用

经过统计时间序列分析，户均覆盖费用标准值为0.67元/户，即覆盖人口增长率达3.61%，即增加到8.6亿及以上得100分，按实际完成比例评分。

⑥覆盖地级市数量

经过统计时间序列分析，覆盖地级市数量标准值为621个，覆盖地级市个数增长率达8.81%，即增加到621个及以上得100分，按实际完成比例评分。

⑦71城市组到达率

经过统计时间序列分析，71城市组到达率标准值为84.37%，即71城市组到达率增加4.41%，即增加到84.37%及以上得100分，按实际完成比例评分。71城市组覆盖率增加10%，即增加90%及以上得100分，按实际完成比例评分。

⑧广告收入

经过统计时间序列分析，广告收入标准值为8.76亿，即广告收入增长率达18.26%，即增加到8.76亿元及以上的100分，按实际完成比例评分。

⑨市场份额

经过统计时间序列分析，市场份额标准值为1.481%，即市场份额增长率达31.29%，即增加到1.481%及以上的100分，按实际完成比例评分。

（2）2016年绩效指标预测值

结合表3-12中近四年的产出和效益指标的实际值，结合时间序列的预测方法，将2012年至2015年作为时间序列的基础期间的第1期至第4期，2016年作为预测期所示，按照时间序列分析方法预测各产出效益类指标2016年预测值。

如表3-14所示，其中新增落地协议在2016年至少应增加2项，覆盖费用应该增加到1.76亿元，覆盖户数应增加到2.91户，户均覆盖费用应提高到0.61元/户，覆盖人口应提高到8.80亿人，71城市组到达率应提升到83.10%，覆盖地区应增加到629个，广告收入应到达9.06亿，市场份额维持在1.10%左右，到达率排名应当进入到前七名，收视率排名应当继续维持在前九名以内。当然该预测数据仅仅是通过历史数据得到的统计经验水平，具体在湖北卫视覆盖经费项目每年的预算还需要结合项目实际情况来安排相应的预算支出安排。

表3-14      2015年湖北卫视覆盖经费项目标准值汇总表

| 序号 | 时间 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 模型 | 模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间序列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 截距 | 斜率 |
| 1 | 新增落地协议（项） | 15 | 11 | 8 | 5 | 1.50 | 18.00 | -3.30 |
| 2 | 覆盖费用（亿元） | 1.31 | 1.39 | 1.59 | 1.62 | 1.76 | 1.20 | 0.11 |
| 3 | 覆盖户数（亿） | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.81 | 2.91 | 2.47 | 0.09 |
| 4 | 户均覆盖费用（元/户） | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 5 | 覆盖人口（亿人） | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.50 | 8.80 | 7.45 | 0.27 |
| 6 | 71城市组到达率（%） | 74.8 | 79.5 | 80.8 | 80.10 | 83.10 | 74.50 | 1.72 |
| 7 | 覆盖地区 | 473 | 526 | 571 | 580 | 629.00 | 446.00 | 36.60 |
| 8 | 广告收入（亿元） | 4.95 | 6.55 | 7.41 | 7.83 | 9.06 | 4.31 | 0.95 |
| 9 | 市场份额（%） | 1.19 | 1.287 | 1.128 | 1.102 | 1.07 | 1.28 | -0.04 |
| 10 | 到达率排名 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7.00 | 13.50 | -1.30 |
| 11 | 收视率排名 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9.00 | 11.00 | -0.40 |

（3）指数平滑模型

指数平滑法（Exponential Smoothing，ES）是布朗(Robert G..Brown)所提出，布朗认为时间序列的态势具有稳定性或规则性，所以时间序列可被合理地顺势推延；他认为最近的过去态势，在某种程度上会持续到未来，所以将较大的权数放在最近的资料。指数平滑法主要用于中短期经济发展趋势预测，所有时间序列分析预测方法中，指数平滑使用的频率较高。简单的全期平均法是对时间数列的过去数据一个不漏地全部加以同等利用；移动平均法则不考虑较远期的数据，并在加权移动平均法中给予近期资料更大的权重；而指数平滑法则兼容了全期平均和移动平均所长，不舍弃过去的数据，但是仅给予逐渐减弱的影响程度，即随着数据的远离，赋予逐渐收敛为零的权数。它是在移动平均法基础上发展起来的一种时间序列分析预测法，它是通过计算指数平滑值，配合一定的时间序列预测模型对现象的未来进行预测。其原理是任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均。

如表3-15所示，结合湖北卫视覆盖经费的特点，将相关定量产出效益指标定义变量名称。其中CoverExpense变量代表覆盖费用指标，Households变量代表覆盖户数，AvgExpense变量代表户均覆盖费用、Population变量代表覆盖人口、CoverRate变量代表71城市组覆盖率、ArriveRate变量代表71城市组到达率、CoverRegion变量代表覆盖地级市数量、AdvRevenue变量代表广告收入、MarketShare变量代表市场份额。

表3-15   湖北卫视覆盖经费产出效益指标变量定义汇总表

| 变量 | 标签名称 |
| --- | --- |
| CoverExpense | 覆盖费用（亿元） |
| Households | 覆盖户数（亿） |
| AvgExpense | 户均覆盖费用（元/户） |
| Population | 覆盖人口（亿人） |
| CoverRate | 71城市组覆盖率（%） |
| ArriveRate | 71城市组到达率（%） |
| CoverRegion | 覆盖地级市数量 |
| AdvRevenue | 广告收入（亿元） |
| MarketShare | 市场份额（%） |

表3-16   湖北卫视覆盖经费产出效益指标指数平滑法模型参数汇总表

| 模型 | 估计 | SE | t | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆盖费用（亿元） -模型_1 | 无转换 | Alpha (水平) | 1.000 | .546 | 1.830 | .165 |
| 覆盖户数（亿）-模型_2 | 无转换 | Alpha (水平) | 1.000 | 1.732 | .577 | .604 |
| 户均覆盖费用（元/户）-模型_3 | 无转换 | Alpha (水平) | .221 | .289 | .763 | .501 |
| 覆盖人口（亿人）-模型_4 | 无转换 | Alpha (水平) | 1.000 | .521 | 1.919 | .151 |
| 71城市组覆盖率（%）-模型_5 | 无转换 | Alpha (水平) | 1.000 | 1.174 | .852 | .457 |
| 71城市组到达率（%）-模型_6 | 无转换 | Alpha (水平) | 1.000 | .420 | 2.381 | .098 |
| 覆盖地级市数量（个）-模型_7 | 无转换 | Alpha (水平) | 1.000 | .463 | 2.160 | .120 |
| 广告收入（亿元）-模型_8 | 无转换 | Alpha (水平) | 1.000 | .445 | 2.249 | .110 |
| 市场份额（%）-模型_9 | 无转换 | Alpha (水平) | .236 | .241 | .982 | .398 |

如表3-16所示，给出了9个绩效指标指数平滑法模型参数估计值的列表，所拟合的指数平滑模型的水平Alpha值几乎接近于1，主要户均覆盖费用和市场份额离1比较远，P值显示均大于0.05，说明作用不大并且表现不太显著。其他指标变化均具有水平趋势。由于依据的是年度数据，因此其变化不有季节性。

图3-5中给出了相关绩效指标指数平滑模型的拟合图和观测值，可以看到与前面参数估计值的结论一致户均覆盖费用和市场份额的拟合情况不够好，主要原因在于相关指标均为相对数，基于的时间序列数值有限，相关拟合情况有待后期经过覆盖经费投入和覆盖户数的增加来改善户均覆盖费用和市场份额的指标之后再进行进一步的检验。

表3-5   湖北卫视覆盖经费产出效益指标指数平滑法模型图

# 4.多元线性回归分析

（1）相关性分析与显著性检验

线性回归(Linear Regression)是利用称为线性回归方程的最小平方函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。这种函数是一个或多个称为回归系数的模型参数的线性组合。只有一个自变量的情况称为简单回归,大于一个自变量情况的叫做多元回归。

结合表3-12中近年来湖北卫视覆盖经费的实际指标值，借助SPSS21.0对相关产出效益变量进行相关分析。如表3-17所示，覆盖费用年均1.47亿左右，标准差为0.1513；覆盖户数年均为2.42亿户，标准差为0.2702；户均覆盖费用为0.61元/户，标准差为0.0419；覆盖人口为年均8.12亿，标准差为0.35；71城市组年均覆盖率为79.70%，标准差为7.48；71城市组年均到达率为78.80%，标准差为2.7191；覆盖地级城市数量年均为537个，标准差为49.06；广告收入年均为6.68亿元，标准差为1.2735；市场份额年均为1.1768%，标准差为0.0823，总体来看除覆盖地级市数量标准差较大以外其余产出效益指标的标准差较小，主要原因是应为覆盖地级市区是以城市的个数来计量，单个指标绝对数较大导致最后的标准差较大，但从四年的发展趋势来看，该标准差处于正常范围之内。

表3-17   湖北卫视覆盖经费产出效益指标变量描述性统计表

| 标签名称 | 均值 | 标准差 | N |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖费用（亿元） | 1.4775 | .15130 | 4 |
| 覆盖户数（亿） | 2.4200 | .27019 | 4 |
| 户均覆盖费用（元/户） | .6125 | .04193 | 4 |
| 覆盖人口（亿人） | 8.1250 | .35000 | 4 |
| 71城市组覆盖率（%） | 79.7000 | 7.48643 | 4 |
| 71城市组到达率（%） | 78.8000 | 2.71907 | 4 |
| 覆盖地级市数量（个） | 537.5000 | 49.06119 | 4 |
| 广告收入（亿元） | 6.6850 | 1.27346 | 4 |
| 市场份额（%） | 1.1768 | .08225 | 4 |

根据相关描述性统计量的情况，分别将产出和效益类指标按照多元线性回归的要求分成自变量和因变量两组。根据覆盖经费项目本身的特点，将具有代表性意义的指标覆盖费用（CoverExpense）作为因变量，分析覆盖户数（Households）、户均覆盖费用（AvgExpense）、覆盖人口（Population）、71城市组覆盖率（CoverRate）、71城市组到达率（ArriveRate）、覆盖地级市数量（CoverRegion）、广告收入（AdvRevenue）与市场份额（MarketShare）等自变量指标与覆盖费用（CoverExpense）的相关性。如表3-18所示，利用SPSS21.0统计软件可以看出，覆盖费用（CoverExpense）与市场份额（MarketShare）等自变量指标相关程度较高，但呈现反相关关系，Pearson 相关系数为-0.750，显著性水平为0.250，大于0.05，说明在 0.05 水平（双侧）上显著不相关，不适合进一步做回归分析；而覆盖户数（Households）、户均覆盖费用（AvgExpense）、覆盖人口（Population）、71城市组覆盖率（CoverRate）、71城市组到达率（ArriveRate）、覆盖地级市数量（CoverRegion）、广告收入（AdvRevenue）与覆盖费用（CoverExpense）成正相关关系，其中覆盖人口（Population）Pearson 相关系数为0.977，双侧显著性为0.023，显著性水平小于0.05，在 0.05 水平（双侧）上显著相关，说明显著相关，适合进一步做回归分析；覆盖地级市数量（CoverRegion）Pearson 相关系数为0.972，双侧显著性为0.028，显著性水平小于0.05，在 0.05 水平（双侧）上显著相关，说明显著相关，适合进一步做回归分析；广告收入（AdvRevenue）Pearson 相关系数为0.947，双侧显著性为0.043，显著性水平小于0.05，在 0.05 水平（双侧）上显著相关，说明显著相关，适合进一步做回归分析。

表3-18   湖北卫视覆盖经费产出效益指标变量相关性分析汇总表

| 标签名称 | 覆盖费用（亿元） |
| --- | --- |
| 覆盖费用（亿元） | Pearson 相关性 | 1 |
|  | 显著性（双侧） |  |
|  | N | 4 |
| 覆盖户数（亿） | Pearson 相关性 | .810 |
|  | 显著性（双侧） | .190 |
|  | N | 4 |
| 户均覆盖费用（元/户） | Pearson 相关性 | .143 |
|  | 显著性（双侧） | .857 |
|  | N | 4 |
| 覆盖人口（亿人） | Pearson 相关性 | .977* |
|  | 显著性（双侧） | .023 |
|  | N | 4 |
| 71城市组覆盖率（%） | Pearson 相关性 | .875 |
|  | 显著性（双侧） | .125 |
|  | N | 4 |
| 71城市组到达率（%） | Pearson 相关性 | .826 |
|  | 显著性（双侧） | .174 |
|  | N | 4 |
| 覆盖地级市数量（个） | Pearson 相关性 | .972* |
|  | 显著性（双侧） | .028 |
|  | N | 4 |
| 广告收入（亿元） | Pearson 相关性 | .947* |
|  | 显著性（双侧） | .043 |
|  | N | 4 |
| 市场份额（%） | Pearson 相关性 | -.750 |
|  | 显著性（双侧） | .250 |
|  | N | 4 |

注：*. 在 0.05 水平（双侧）上显著相关。

**. 在 .01 水平（双侧）上显著相关。

（2）多元线性回归模型构建

基于覆盖项目的每年覆盖费用（CoverExpense）与覆盖人口（Population）、覆盖地级市数量（CoverRegion）和广告收入（AdvRevenue）之间的相关关系构建以下多元线性相关模型：

CoverExpense =β1 Population+β2CoverRegion +β3 AdvRevenue +ε

其中β1、β2、β3代表多元线性模型的系数，ε代表多元线性模型的误差项。

如表3-19和表3-20的相关性分析规则所示，结合湖北卫视覆盖经费项目近年来数字化扫描数量，新建电子目录和每年的项目支出，利用SPSS21.0统计软件分析可以得出项目每年覆盖费用（CoverExpense）与覆盖人口（Population）、覆盖地级市数量（CoverRegion）和广告收入（AdvRevenue）的显著性水平Sig.值都低于0.05，说明应接受原假设中的相关关系。它们之间的关系应为：

CoverExpense =0.343Population+0.007CoverRegion +0.234AdvRevenue +3.307

从以上的关系中可以看出，每增加一单位的覆盖人口（该人口指标涵盖的是某一地市级区域的合计人口数量）项目实际覆盖经费支出中可能需要增加0.343亿元，每增加一单位的覆盖地区项目实际覆盖经费支出中可能需要增加0.007亿元，每增加一亿元的广告收入项目实际覆盖经费支出中可能需要增加0.234亿元，误差项-3.307亿作为对前三项关键指标所需覆盖经费的调整项，以上模型仅仅是通过历史数据得到的经验水平，具体在湖北卫视覆盖经费项目每年的预算还需要结合项目实际情况来安排相应的预算支出安排。

表3-19      相关性分析规则情况说明表

| 规则情况 | 说明 |
| --- | --- |
| 0.8<r<l | 表示两变量极强相关 |
| 0.6<r<0.8 | 表示两变量强相关 |
| 0.4<r<0.6 | 表示两变量中等程度相关 |
| 0.2<r<0.4 | 表示两变量弱相关 |
| 0<r<0.2 | 表示两变量极弱相关或不相关 |
| Sig． | 表示显著性；并且Sig.<0.05表示两变量相关性显著；Sig.<0.01，表示两变量相关性高度显著。 |

表3-20    湖北卫视覆盖经费项目投入产出关系多元线性回归分析表

| 模型 | 非标准化系数 | 标准系数 | t | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | 标准 误差 | 试用版 |  |  |
| 1 | (常量) | -3.307 | .000 |  | . | . |
|  | Population | .343 | .000 | .793 | . | .023 |
|  | CoverRegion | .007 | .000 | 2.149 | . | .028 |
|  | AdvRevenue | .234 | .000 | 1.968 | . | .043 |
| a. 因变量: CoverExpense |

当然，本部分的实证研究结果只是对湖北卫视覆盖经费项目以往经验数据的一种总结，所采集的历史数据有限，影响湖北卫视覆盖经费项目实际支出的因素还有很多，本文的这种探索性研究只是构建了一个用来评估湖北卫视覆盖经费项目理论模型。这个模型对于湖北广播电视台在制定历年湖北卫视覆盖经费预算、政府安排湖北卫视覆盖经费项目财政支出和第三方对于湖北卫视覆盖经费项目的绩效评价等都将会有所帮助。未来应继续关注这些题项, 从更大样本范围检验该理论模型的合理性。

# （三）绩效评价结论

# 1.评分结果

如表3-21所示，结合绩效分析结果绩效评价的方法，2015年度湖北广播电视台湖北卫视覆盖经费项目财政资金绩效评价综合评分结果为90.76分，评价等级为优。

（1）投入

湖北广播电视台湖北卫视覆盖经费项目符合国家广电总局关于广播电视行业发展的相关要求，立项依据充分。立项申请报告中总体目标明确，也有阶段性目标。2015年度湖北卫视覆盖经费项目申报、批复等决策程序完备、合规，预算编制具体清晰。

（2）过程

湖北卫视覆盖经费项目在实施过程中注重业务管理和财务管理，成立了专门的领导小组，先后制定了一系列规章制度，涵盖财务管理、覆盖经费管理等多方面，为扩大湖北卫视的覆盖方面，提高湖北卫视的覆盖率、到达率和收视率提供了制度保障。

（3）产出

结合表3-12中的指标标准值和表3-13中涉及湖北卫视覆盖经费项目相关产出指标打分。

①新增落地协议：2015年新增落地协议5项，超过标准4项，得分100分。

②覆盖费用：2015年实际覆盖费用1.62亿，得分为1.62/1.64×100=98.78分。

③覆盖户数：2015年实际覆盖户数2.81亿，得分为2.81/2.85×100=98.60分。

④覆盖人口：2015年实际覆盖人口为8.5亿，得分为8.5/8.6×100=98.84分。

⑤户均覆盖费用：2015年实际户均覆盖费用为0.57元/户，得分为0.57/0.67×100=85.07分。

⑥ 71城市组覆盖率和到达率：2015年实际覆盖率为90%，得分100分。2015年实际到达率为80.1%，得分为80.1/84.37×100=94.94分。

⑦覆盖地级市增长率：2015年实际覆盖地级市为580个，得分为580/621×100=93.40分。

（4）效果

结合表3-21中的指标标准值和表3-13中涉及湖北卫视覆盖经费项目相关效果指标打分。

①广告收入：2015年实际广告收入为7.83亿，得分7.83/8.76×100=89.38分。

②市场份额：2015年实际市场份额为1.102%，得分为1.102/1.481×100=74.41分。

③收视率排名：按照CSM71收视排名进入前10名得100分，每落后一名减少10分。2015年实际排名第9名，得100分。

④到达率排名：按照CSM71收视排名进入前10名得100分，每落后一名减少10分。2015年实际排名第9名，得100分。

表3-21    2015年度湖北湖北广播电视台湖北卫视覆盖经费项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 序号 | 三级指标 | 权重 | 指标说明 | 得分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 20% | 项目立项 | 70% | 1 | 项目立项规范性 | 30% | (1)项目立项符合规定（40%） (2)项目立项程序合规(10%) (3)立项文件齐全并符合要求(20%) (4)立项内容经过必要论证(30%)。 | (1)项目立项符合规定(40) (2)项目立项程序合规(10) (3)立项文件齐全并符合要求(20) (4)立项内容论证需进一步完善(15) | 85.00 |
|  |  |  |  | 2 | 绩效目标合理性 | 30% | (1)符合国家及地方有关文件要求(30%) (2)与项目工作密切相关(20%) (3)绩效目标内容全面(20%) (4)绩效目标符合当地经济发展要求(30%)。 | (1)符合国家及地方有关文件要求(30) (2)完善与项目工作的密切程度(10) (3)绩效目标需进一步细化(15) (4)绩效目标符合当地经济发展要求(30) | 85.00 |
|  |  |  |  | 3 | 绩效指标明确性 | 40% | (1)能将长期目标细化为具体的年度绩效指标(20%) (2)年度任务均有明确的指标(30%) (3)尽可以采用量化指标(30%) (4)指标水平与项目要求匹配(20%)。 | (1)长期目标需要进一步细化年度绩效指标(10) (2)年度任务均有明确的指标(30) (3)尽可以采用量化指标(20) (4)指标水平与项目要求匹配(20) | 80.00 |
|  |  | 资金落实 | 30% | 4 | 资金到位率 | 50% | 根据实际资金到位率评分 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100％ | 资金到位率=5000/5000×100=100分 | 100.00 |
|  |  |  |  | 5 | 到位及时率 | 50% | 根据实际资金到位及时率评分 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100％ | 资金能够及时到位，到位及时率为100% | 100.00 |
| 项目过程 | 20% | 预算管理 | 20% | 9 | 基础信息完善 | 50% | (1)预算安排具体明确(30%) (2)预算资金与项目需求吻合(20%) (3)预算资料完整(20%) (4)预算及调整手续完备(30%)。 | (1)预算安排需要进一步细化(10) (2)预算资金与项目需求吻合(20) (3)预算资料完整(20) (4)预算及调整手续完备(30) | 80.00 |
|  |  |  |  | 10 | 资金使用合规 | 50% | (1)符合国家及地方规定的资金使用规定(40%) (2)资金使用符合预算批复用途(30%) (3)资金拨付手续完整、合规(30%) | (1)符合国家及地方规定的资金使用规定(40) (2)资金使用符合预算批复用途(30) (3)资金拨付手续有待进一步完善(10) | 80.00 |
|  |  | 业务管理 | 40% | 6 | 管理制度健全性 | 35% | (1)是否已制定相应的项目管理制度(50%)； (2)项目管理制度合规、完整(30%) (3)项目管理流程清晰（20%）。 | (1)已制定相应的项目管理制度(50)； (2)项目管理制度有待进一步完善(20) (3)项目管理流程有待进一步完(15) | 85.00 |
|  |  |  |  | 7 | 制度执行有效性 | 30% | (1)是否有制度保证项目执行有措施(20%) (2)制度是否对项目实施有约束力(20%) (3)项目各工作环节是否得到落实(40%) (4)项目执行变更有无手续、批复(20%)。 | (1)进一步完善项目执行措施(10) (2)制度对项目实施有约束力(20) (3)项目各工作环节进一步落实(35) (4)项目执行变更有手续、批复(20) | 85.00 |
|  |  |  |  | 8 | 项目质量可控性 | 35% | (1)是否有项目监管和控制规定(20%) (2)监管和控制工作是否到位(20%) (3)项目执行单位、责任人是否明确(30%) (4)各项工作是否均有检查、验收(30%) | (1)已制定项目监管和控制规定(20) (2)监管和控制工作需进一步完善(10) (3)项目执行单位、责任人需要进一步明确(20) (4)各项工作均有检查、验收(30) | 80.00 |
|  |  | 财务管理 | 40% | 13 | 管理制度健全性 | 20% | (1)全面建立规范财务管理制度(40%) (2)主管人员熟悉相关预算资金管理法律法规(30%) (3)设立项目资金专款帐户、责任人清晰明确(30%) | (1)已全面建立规范财务管理制度(40) (2)主管人员需进一步熟悉相关预算资金管理法律法规(20) (3)已设立项目资金专款帐户、责任人需进一步清晰明确(20) | 80.00 |
|  |  |  |  | 14 | 制度执行有效性 | 20% | (1)建立严格的财务报销签字制度(25%) (2)建立严格的印鉴管理机制(25%) (3)建立严格的人员牵制机制(25%) (4)建立严格定期内部自审自查制度(25%)。 | (1)已建立严格的财务报销签字制度(25) (2)已建立严格的印鉴管理机制(25) (3)已建立严格的人员牵制机制(20) (4)有待建立严格定期内部自审自查制度(10) | 80.00 |
|  |  |  |  | 15 | 信息质量可靠性 | 20% | (1)原始凭证符合要求，手续齐全(25%) (2)会计记账凭证保存完好(20%) (3)账簿记录完整、账实相符(20%) (4)全面反映项目资金财务状况(35%)。 | (1)原始凭证手续需进一步完善齐全(10) (2)会计记账凭证保存完好(20) (3)账簿记录完整、账实相符(20) (4)全面反映项目资金财务状况(30) | 80.00 |
|  |  |  |  | 11 | 资金专项专用 | 20% | (1)执行经费使用的相关制度规定(20%) (2)严格做到专项专用(50%) (3)不挤占项目资金(30%)。 | (1)进一步按规定执行经费使用相关制度规定(10) (2)确保严格做到专项专用(40) (3)不挤占项目资金(30)。 | 80.00 |
|  |  |  |  | 12 | 资金核算管理 | 20% | (1)合理合规建立相关账目、科目(20%) (2)有预算经费核算的相关文件规定(20%) (3)严格执行各项经费独立核算 (50%) (4)核算方法合规(10%)。 | (1)合理合规建立相关账目、科目(10) (2)进一步完善预算经费核算的相关文件规定(10) (3)严格执行各项经费独立核算 (50) (4)核算方法合规(10) | 80.00 |
| 项目产出 | 30% | 卫视覆盖完成情况 | 100% | 16 | 落地协议增长率 | 20% | 落地协议增长50%，即协议数量新增4项及以上得100分，按实际完成比例评分 | 新增落地协议5项，超过标准4项，得分100分 | 100.00 |
|  |  |  |  | 17 | 覆盖费用增长率 | 20% | 覆盖费用增长率增加7.19%，即增加到1.64亿及以上得100分，按实际完成比例评分 | 实际覆盖费用1.62亿，得分为1.62/1.64×100=98.78分 | 98.78 |
|  |  |  |  | 18 | 覆盖户数增长率 | 10% | 覆盖户数增长率达3.64%，即增长到2.85亿及以上得100分，按实际完成比例评分。 | 2015年实际覆盖户数2.81亿，得分为2.81/2.85×100=98.60分 | 98.60 |
|  |  |  |  | 19 | 户均覆盖费用增长率 | 10% | 户均覆盖费用提高3.24%，即提高到0.67元/户及以上得100分，按实际完成比例评分 | 实际户均覆盖费用为0.57元/户，得分为0.57/0.67×100=85.07分 | 85.07 |
|  |  |  |  | 20 | 覆盖人口数量增长率 | 10% | 覆盖人口增长率达3.61%，即增加到8.6亿及以上得100分，按实际完成比例评分 | 实际覆盖人口为8.5亿，得分为8.5/8.6×100=98.84分 | 98.84 |
|  |  |  |  | 21 | 71城市组覆盖率 | 10% | 71城市组覆盖率增加10%，即增加90%及以上得100分，按实际完成比例评分 | 实际覆盖率为90%，得分100分 | 100.00 |
|  |  |  |  | 22 | 71城市组到达率 | 10% | 71城市组到达率增加4.41%，即增加到84.37%及以上得100分，按实际完成比例评分 | 实际到达率为80.1%，得分为80.1/84.37×100=94.94分 | 94.94 |
|  |  |  |  | 23 | 覆盖地级市增长率 | 10% | 覆盖地级市个数增长率达8.81%，即增加到621个及以上得100分，按实际完成比例评分 | 实际覆盖地级市为580个，得分为580/621×100=93.40分 | 93.40 |
| 项目效果 | 30% | 经济效益 | 40% | 24 | 广告收入增长率 | 50% | 广告收入增长率达18.26%，即增加到8.76亿元及以上的100分，按实际完成比例评分 | 实际广告收入为7.83亿，得分为7.83/8.76×100=89.38分 | 89.38 |
|  |  |  |  | 25 | 市场份额 | 50% | 市场份额增长率达31.29%，即增加到1.481%及以上的100分，按实际完成比例评分 | 实际市场份额为1.102%，得分为1.102/1.481×100=74.41分 | 74.41 |
|  |  | 社会效益 | 40% | 26 | 收视率排名 | 40% | CSM71收视排名进入前10名得100分，每落后一名减少10分 | 进入前10 名，得100分 | 100.00 |
|  |  |  |  | 27 | 到达率排名 | 50% | 到达率排名进入前10名得100分，每落后一名减少10分 | 进入前10 名，得100分 | 100.00 |
|  |  | 可持续性影响 | 20% | 28 | 政策的可持续性 | 35% | 项目实施是否有利于广播事业的可持续发展 | 项目实施有利于文化事业的可持续发展，项目本身具备可持续能力。 | 100.00 |
|  |  |  |  | 29 | 财政资金可持续性 | 35% | (1)资金投入结构合理(50%) (2)资金投入呈增长趋势(50%) | 资金投入合理，覆盖费用每年呈现增长趋势 | 100.00 |
|  |  |  |  | 30 | 项目可持续性 | 30% | (1)项目本身的可持续能力(40%) (2)项目产出后续可持续性(60%) | 随着覆盖费用投入增加，覆盖范围扩大，相关产出指标表现为上升趋势 | 100.00 |

表3-22    2015年度湖北广播电视台湖北卫视覆盖经费项目绩效评价评分汇总表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 序号 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 实际指标值 | 计划或标准值 | 得分 | 权重分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 20% | 项目立项 | 70% | 1 | 项目立项规范性 | 30% | 项目经费立项的规范情况 | 85.00 | 100 | 85.00 | 3.57 |
|  |  |  |  | 2 | 绩效目标合理性 | 30% | 项目绩效目标与总体要求相符 | 85.00 | 100 | 85.00 | 3.57 |
|  |  |  |  | 3 | 绩效指标明确性 | 40% | 项目绩效指标的合理性、细化及量化程度 | 80.00 | 100 | 80.00 | 4.48 |
|  |  | 资金落实 | 30% | 4 | 资金到位率 | 50% | 项目资金是否全部到位 | 100.00 | 100 | 100.00 | 3.00 |
|  |  |  |  | 5 | 到位及时率 | 50% | 项目资金到位是否及时 | 100.00 | 100 | 100.00 | 3.00 |
| 项目过程 | 20% | 预算管理 | 20% | 9 | 基础信息完善 | 50% | 项目预算工作的规范及合理 | 80.00 | 100 | 80.00 | 1.60 |
|  |  |  |  | 10 | 资金使用合规 | 50% | 项目预算资金规范运行情况 | 80.00 | 100 | 80.00 | 1.60 |
|  |  | 业务管理 | 40% | 6 | 管理制度健全性 | 35% | 项目实施单位业务管理制度对项目实施的保证 | 85.00 | 100 | 85.00 | 2.38 |
|  |  |  |  | 7 | 制度执行有效性 | 30% | 项目管理制度的执行力度 | 85.00 | 100 | 85.00 | 2.04 |
|  |  |  |  | 8 | 项目质量可控性 | 35% | 项目过程跟踪执行情况 | 80.00 | 100 | 80.00 | 2.24 |
|  |  | 财务管理 | 40% | 13 | 管理制度健全性 | 20% | 项目财务管理制度建设情况 | 80.00 | 100 | 80.00 | 1.28 |
|  |  |  |  | 14 | 制度执行有效性 | 20% | 项目财务管理制度的执行力度 | 80.00 | 100 | 80.00 | 1.28 |
|  |  |  |  | 15 | 信息质量可靠性 | 20% | 项目财务信息的质量状况 | 80.00 | 100 | 80.00 | 1.28 |
|  |  |  |  | 11 | 资金专项专用 | 20% | 项目资金使用的合规性 | 80.00 | 100 | 80.00 | 1.28 |
|  |  |  |  | 12 | 资金核算管理 | 20% | 项目资金会计核算是否规范 | 80.00 | 100 | 80.00 | 1.28 |
| 项目产出 | 30% | 卫视覆盖完成情况 | 100% | 16 | 落地协议增长率 | 20% | 湖北卫视新增落地协议项数 | 100.00 | 100 | 100.00 | 6.00 |
|  |  |  |  | 17 | 覆盖费用增长率 | 20% | 湖北卫视落地覆盖合计费用 | 98.78 | 100 | 98.78 | 5.93 |
|  |  |  |  | 18 | 覆盖户数增长率 | 10% | 湖北卫视信号覆盖户数增长情况 | 98.60 | 100 | 98.60 | 2.96 |
|  |  |  |  | 19 | 户均覆盖费用增长率 | 10% | 湖北卫视信号每户覆盖费用增长情况 | 85.07 | 100 | 85.07 | 2.55 |
|  |  |  |  | 20 | 覆盖人口数量增长率 | 10% | 湖北卫视信号覆盖人口数量的增长情况 | 98.84 | 100 | 98.84 | 2.97 |
|  |  |  |  | 21 | 71城市组覆盖率 | 10% | 湖北卫视信号71城市组覆盖率 | 100.00 | 100 | 100.00 | 3.00 |
|  |  |  |  | 22 | 71城市组到达率 | 10% | 湖北卫视信号71城市组到达率 | 94.94 | 100 | 94.94 | 2.85 |
|  |  |  |  | 23 | 覆盖地级市增长率 | 10% | 湖北卫视信号覆盖地级城市增长情况 | 93.40 | 100 | 93.40 | 2.80 |
| 项目效果 | 30% | 经济效益 | 40% | 24 | 广告收入增长率 | 50% | 湖北卫视覆盖广告收入 | 89.38 | 100 | 89.38 | 5.36 |
|  |  |  |  | 25 | 市场份额 | 50% | 湖北卫视在所有省级卫视中所占有的市场份额 | 74.41 | 100 | 74.41 | 4.46 |
|  |  | 社会效益 | 40% | 26 | 收视率排名 | 50% | 中国广视索福瑞媒介研究有限公司（CSM71）收视排名 | 100.00 | 100 | 100.00 | 6.00 |
|  |  |  |  | 27 | 到达率排名 | 50% | 湖北卫视信号实际到达区域比例排名 | 100.00 | 100 | 100.00 | 6.00 |
|  |  | 可持续性影响 | 20% | 28 | 政策的可持续性 | 35% | 评价项目持续开展的相关条件 | 100.00 | 100 | 100.00 | 2.10 |
|  |  |  |  | 29 | 财政资金可持续性 | 35% |  | 100.00 | 100 | 100.00 | 2.10 |
|  |  |  |  | 30 | 项目可持续性 | 30% |  | 100.00 | 100 | 100.00 | 1.80 |
| 合计 |  |  |  |  | 90.76 |

⑤项目的可持续性影响

项目实施有利于文化事业的可持续发展，项目本身具备可持续能力；资金投入合理，覆盖费用每年呈现增长趋势；随着覆盖费用投入增加，覆盖范围扩大，相关产出指标表现为上升趋势。因此，项目无论是从政策、财政资金还是从项目本身都具有可持续性。

# 2.主要结论

湖北广播电视台湖北卫视覆盖经费项目符合国家广电总局关于广播电视发展的要求，立项依据充分。立项申请报告中总体目标明确，也有阶段性目标。2015年度湖北卫视覆盖经费项目申报、批复等决策程序完备、合规，预算编制具体清晰，项目执行情况较好，工作均按计划开展。

通过湖北广播电视台湖北卫视覆盖经费财政资金的投入，提高了湖北卫视覆盖质量、收视排名和广告收入。但离李鸿忠书记为湖北卫视提出的“保十、进八、争五”发展目标还有一段距离，在下一阶段需要进一步加大覆盖经费的投入，尽快跨入全国一流卫视行列，不辜负省委、省政府对湖北卫视的殷切希望和要求。

以下从项目管理和项目绩效两方面对2015年湖北广播电视台湖北卫视覆盖经费项目完成情况进行归纳说明：

（1）项目管理方面

①成立了专门领导小组，并实行具体项目（子项目）分工负责制，人员职责划分清晰；

②湖北广播电视台先后制定了一系列规章制度，涵盖财务管理、覆盖经费管理等多方面，为进一步扩大湖北卫视的覆盖范围，提高湖北卫视的覆盖率、到达率和收视率提供了制度保障，但需进一步完善；

③项目覆盖协议专人负责，程序合规，覆盖协议及相关合同等材料完备；

④项目资金单独核算，严格按照相关项目资金管理规定执行，并对全体项目人员就本项目经费的使用、管理等方面进行了持续培训，严肃财务管理制度，规范支付程序，杜绝截留、挪用、挤占项目经费；

⑤建立了健全的资金监管制度、机制，科学合理的执行项目预算，保证了项目经费专款专用和项目的覆盖效果。

（2）项目绩效方面

2015年湖北卫视覆盖经费项目新增落地协议5项，实际覆盖费用为1.62亿，覆盖户数2.81亿，户均覆盖费用为0.57元/户，覆盖人口为8.5亿，实际覆盖率为90%，到达率为80.1%，覆盖地级市为580个，收视率和到达率排名第9位。在项目的投入和过程方面严格按照相关制度实施和执行，在项目的产出和效果方面都较好的完成了年度绩效目标中的基本任务。

四、主要经验及做法、存在的问题及建议

# （一）主要经验及做法

# 1．财政资金项目管理工作的重视

湖北广播电视台积极组织各部门申报财政资金项目，借助财政资金的作用，推动湖北广播电视的发展。并将财政资金项目纳入湖北广播电视台（集团）的目标管理和考核，台领导对财政资金项目工作的重视，促进了项目工作的开展并产生了一定实效。

# 2．湖北广播电视影响力的扩大

湖北广播电视台通过财政项目，充分利用网络等各种新媒体传播方式，如与新媒体融合发展项目“一云多屏”播送平台、“长江云”项目等，和开展相关活动，如“中国印象”湖北省对外宣传项目，湖北广播电视听众观众节等，扩大了湖北广播电视的影响力。

# 3．湖北卫视节目的创新和改版

湖北卫视节目改版创新工作同时兼顾了新节目的推动和常规节目的改进，节目创新与节目改版，双管齐下。不仅在部分时段节目收视率、收视份额方面收效显著，而且在卫视的影响力、传播力和引导力方面有所提升。尤其是在常规栏目中引入专业、科学人员为观众服务的做法提高节目促进现实问题解决的能力和节目传播的深度。

# 4．湖北卫视省网收视率到达率的提升

2015年29省网到达率排名从15位提升到11位，收视率排名从15位提升到12位。其中高清信号覆盖对收视率的影响越来越大，2015年湖北高清信号在青岛落地后，青岛的收视率提升了一倍多。此外，收视监测地区的覆盖率和覆盖质量好坏对于收视率的影响也很大。2015年，正是由于对收视监测地区做了大量细致的工作，才有29省网收视率和到达率的明显提升。

# （二）存在的问题

# 1．预算编制方面

（1）长期绩效目标具体和针对性不强。长期绩效目标大多数为某种指向，不便考核，在具体指标考核方面。

（2）部分量化指标目标过于乐观。在制定部分量化指标的过程中，计划目标值的确定缺乏信息沟通或认真分析，出现有些目标值偏高，如：卫视覆盖广告收入目标，预计比上年提高20%，由于对2015年广告收入覆盖办期初目标编制与财务部的数据不一致，目标值定为10亿元以上， 2015年实际值7.83亿与2014年7.41亿元相比，实现增长5.67%，亦未完成目标值，对于相关效益指标目标值过于乐观。

# 2．项目管理方面

（1）高清覆盖力度不够

当前制约高清频道发展的因素主要是网络传输能力。比如在上海，目前有110万用户安装了高清机顶盒，而上海有线电视网络用户规模近600万户，高清只占六分之一。因此，高清频道有了，高清电视机有了，但高清信号却还没到家。因此高清信号的覆盖对于卫视整体的覆盖率在未来几年内将起着决定性的作用。从全国范围来看，2009年9月，在广电总局主导下，一批全国范围内都可收看到的免费高清频道出现，包括央视1套、北京卫视、东方卫视等9个频道实现高标清同播。近两年，一批省级电视台也加入高清化队伍，出现了湖北卫视、山东卫视等高清频道，以及北京的文艺、体育、纪实高清频道。上海已将娱乐、电视剧频道实现标高清同播，2013年10月，纪实、五星体育也将上线高清频道，2014年上海新闻综合、第一财经实现了高清化。由于一个频道高清化改造一般需要几千万，大频道甚至上亿元，所需的资金量较大。虽然湖北卫视高清覆盖工作已经得到重视，但是覆盖率和覆盖力度却落后同批上星的卫视。

（2）湖北广电网络需进一步支持卫视覆盖工作

湖北广电网络在湖北卫视覆盖工作方面，无论是在省内覆盖、省外覆盖、高清覆盖工作方面应当在项目过程包括策划、实施、控制、监督（检查）、验收及总结等一系列管理工作中进一步给予政策和制度方面的支持。

# 3．财务管理方面

湖北广播电视台立项的财政项目资金（包括电视台和二级单位立项项目），财政部门直接划拨到电视台总台。电视台可以根据各类项目特点和实施情况进行统筹安排和不同的方式下拨。但由于相关制度有待进一步完善，同时对项目实施情况不完全了解的因素，导致项目资金下拨不尽一致，甚至有些项目因资金缺乏（下拨不及时）而影响项目开展或停止。

# （三）建议和改进举措

# 1．预算编制方面

项目计划书及工作安排应当尽量与实际情况一致，还应分析存在影响项目的不确定因素。不能因为希望争取到项目立项而申报材料偏于乐观，导致实施难以按期完成。长期及年度绩效目标的编制要规范和系统化，尽量做到具体，有能反映项目特点的细化和量化指标，计划目标值要能反映平均先进水平或行业水平。

# 2．项目管理方面

针对项目相关的管理制度和高清覆盖管理制度需要进一步完善和细化，以便指导各类项目管理工作。加强对项目实施过程的管理，定期进行检查，协调和解决实施过程中的问题，进行必要的控制，保证项目能按期完成。针对2015年开始实施未完成和尚未开始实施的落地协议，组织进行全面的检查，制定出符合实际情况的计划调整和方案，报财政部门申请项目资金结转手续。

# 3．财务管理方面

结合湖北广播电视台的财务管理方式，根据财政厅对财政专项资金管理要求，制定出广播电视台财政项目资金管理制度，并按制度进行财政项目资金的管理。项目实施单位（部门）应将项目进展及资金使用情况反映至财务部门，建立合理的沟通机制，使财务部门能及时了解项目情况，保证资金的到位和合理使用。同时建议财政厅进一步加快对湖北卫视高清覆盖经费专项的立项，进一步扩大湖北卫视的覆盖率、到达率和收视率，为湖北卫视早日跨入一流省级卫视行列提供必要的资金支持。

# 4．关于湖北卫视发展的建议

（1）利用电视台已形成的综艺节目优势建立平台品牌

综艺节目历来是省级卫视竞争的“三驾马车”之一，但近两年，这驾“马车”对省级卫视品牌影响力的建构发挥着越来越重要的作用。一方面是优质节目的价值不断得到释放，以往卫视单纯依靠电视剧拉动收视和营收的局面正在得到改变；另一方面则是相比电视剧而言，综艺节目对于平台品牌影响力的提升更稳定、显著。发力综艺节目成为各卫视在2015年的一种普遍选择。综艺节目在市场不断向好的前提下，商业价值不断释放，对平台品牌的提升也发挥出越来越重要的作用。湖北卫视可充分利用《如果爱》、《我为喜剧狂》等口碑节目，释放平台品牌影响力，并探索新节目，特别是结合湖北特色，真正发挥宣传湖北的作用。

（2）核心内容开发互动产品，创造新的营收增长点

多屏时代来临，湖北卫视可以借鉴其他省级卫视基于平台推出了互动类社交APP；围绕核心综艺推出衍生产品，贡献新的收益增长，例如其中流量巨大的网游类产品，如360与乐逗联手打造的《奔跑吧兄弟：跑男来了》，上线首日活跃用户快速突破百万，并迅速攀升至360新游榜榜首。在迅速吸引大量用户的同时，游戏收入也突破百万。随着同名综艺节目热播，进行了不断的更新。该手游的成功，也开创了综艺节目移植手游的新模式。《最强大脑》益智游戏，《爸爸去哪儿》同名手游第一季创下了1.2亿次下载，甚至形成了独立的广告产品链。

（3）发挥新媒体优势，加大与视频网站的合作

随着传统媒体与新媒体融合发展，跨媒体整合营销成为广告主的必然选择。电视需要变成一个联合体，建立真正有价值、有节奏的圈层。首先，电视媒体需要变内容产品为IP资源，打造“一云多屏、多屏开花”的新传播生态，最终实现从服务观众向服务用户转型；其次，电视需要建立与新媒体整合营销的新机制，由单一的电视广告经营向跨媒体、多元化的媒体服务转变，建立联动共享型的经营模式；最后，以优质内容为核心，电视媒体需要将平台、制作方、广告主、各类传播媒体以及目标人群，聚合成一个联合体，形成紧密关联，成为市场营销的新生态系统。湖北卫视结合实际充分发挥市场上视频网站、互联网电视等的优势，扩大湖北卫视的影响力。从而湖北卫视在储备优质片源时也更有谈判筹码。

# （四）其他需要说明的问题

（1）本次评价工作是在评价领导小组的指导和湖北广播电视台的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

（2）评价工作人员对项目资金实际使用情况进行核实，仅抽查了部分辅助明细账，未对采购的资产进行了盘点核实。全部数据的真实性由提供数据的项目实施单位负责。

五、附件

## 附件1：2013财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架

| 项目支出绩效评价共性指标体系框架 |
| --- |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  | 资金 落实 | 资金 到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|  |  | 到位 及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际 完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  |  | 质量 达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |
|  |  | 可持续 影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

## 附件2：2015湖北卫视覆盖经费项目申报表

| 项目名称 | 湖北卫视覆盖经费 |
| --- | --- |
| 项目主管部门 | 湖北广播电视台 | 项目执行单位 | 湖北卫视 |
| 项目负责人 | 许培忠 | 联系电话 | 027-87329351 |
| 单位地址 | 中北路1号 | 邮政编码 | 430071 |
| 项目属性 | 1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □ |
| 项目类型 | 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） |
| 支出功能分类 | 207类 | 04款 |
| 项目申请理由 | 湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道，是宣传湖北省委、省政府方针、政策和举措的重要舆论阵地，同时也是湖北对外宣传的重要窗口和平台，十六年来湖北卫视致力于宣传湖北，推介湖北，服务湖北，大力推介我省的品牌产品和优秀文化，为我省三个文明建设做出了应有的贡献。目前，湖北卫视节目在35城市组和71城市组的收视率综合排名已进入省级卫视前九名，但是，湖北卫视节目的覆盖率仅排名十五位。覆盖率低下是制约湖北卫视收视率继续提高和广告创收增加的瓶颈。按照省委、省政府的要求，为了把湖北卫视打造成为全国性宣传平台，2016年，拟继续提升湖北卫视在全国，特别是江苏、安徽、辽宁等省份的覆盖率，努力实现湖北卫视覆盖率排名进入前十的目标。 |
| 项目主要内容 | 卫视覆盖，就是指把卫星电视频道的信号，进行大范围面积传播。目前，全国卫视频道采取有线网络传输的传播方式，电视节目信号通过各地有线网络公司接入到当地有线网络，当地的有线电视网才能收看到该频道的电视信号。 对于卫视频道，覆盖就是渠道，是通路，是收视率和影响力提升的前提和条件，只有节目传送到了相关地区，才会有当地的收视份额，进而提高节目收视率。一流省级卫视都在全国实行无缝隙、地毯式的覆盖策略（包括港澳台），并且十分重视传输位序和频点，有的甚至将覆盖触角伸向澳洲、欧洲、美洲。经过多年的积累，全国排名靠前的省级卫视基本上已搭建起了一个高品质、高效率的传播平台。在播放相同电视节目的情况下，这些卫视频道所获得的收视率至少高出50%以上。 湖北卫视覆盖35城市组是由31个省会城市和深圳、大连、青岛、厦门4个副省会城市组成；71城市组包含35城市组（测算明细附后）。完全覆盖71城市组所有网络是一线卫视和部分二线卫视的长期覆盖战略，也是确保湖北卫视收视和广告持续增长的基础。 |
| 项目总预算 | 5000 | 项目当年预算 | 5000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2016年预算与前两年预算无变动 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
|  | 合 计 | 5000 |
|  | 一般公共预算财政拨款 | 5000 |
|  | 其中：申请当年预算拨款 | 5000 |
|  | 政府性基金预算财政拨款 |  |
|  | 其他资金 |  |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余 |  |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
|  |  | 合 计 | 5000 |
|  |  | 1.其他商品和服务支出 | 5000 |
|  | 测算依据及说明 | 由于落地价格基本只涨不降，因此，以2015年覆盖协议所约定的落地价格作为基础，在与各地网络公司进行沟通后，依据2016年覆盖目标和计划，逐个网络地对湖北卫视覆盖费预算进行了测算。 |
| 项目采购 | 品 名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 |
| 项目绩效总目标 | 长期目标（长期） | 年度目标 |
|  | 目标1：提高湖北卫视覆盖质量。 目标2：提高湖北卫视收视排名。 目标3：提高湖北卫视广告收入。 | 目标1：提高湖北卫视覆盖率质量； 目标2：湖北卫视收视排名到达前十； 目标3：提高湖北卫视广告收入。 |
| 长期目标1： | 提高湖北卫视覆盖排名 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖地区 | 580 | 城市个数 |
|  |  |  | 覆盖户数 | 2.5亿 |  |
|  |  |  | 覆盖人口 | 8.5亿 |  |
|  |  | 质量指标 | 覆盖率 | 82% | 71城市组覆盖率 |
|  |  |  | 到达率排名 | 9 | 71城市组到达率排名 |
| 长期目标2： | 提高湖北卫视收视排名 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 收视率排名 | 10名以内 | 全国卫视收视排名 |
| 长期目标3： | 提高湖北卫视广告收入 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 广告收入 | 10亿元以上 | 湖北卫视广告收入 |
| 年度目标1： | 湖北卫视覆盖质量 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖地区 | 575 | 城市个数 |
|  |  |  | 覆盖户数 | 2.4亿 |  |
|  |  |  | 覆盖人口 | 8.3亿 |  |
|  |  | 质量指标 | 覆盖率 | 80% |  |
|  |  |  | 到达率排名 | 10 | 71城市组到达率排名 |
| 年度目标2： | 提高湖北卫视收视排名 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 收视率排名 | 10名以内 | 全国卫视收视排名 |
| 年度目标3： | 提高湖北卫视广告收入 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 广告收入 | 7亿元 | 湖北卫视广告收入 |

## 附件3：2015湖北卫视覆盖经费绩效目标完成情况对比表

| 项目名称 | 湖北卫视覆盖经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 湖北省人民政府 | 项目实施单位 | 湖北广播电视台 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ |
|  | 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |
| 项目类别 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ |
|  | 3、一次性项目 □ |
| 项目起止时间 | 2015年1月1日-2015年12月31日 |
| 项目当年预算 | 5000万 | 项目执行金额 | 1.62亿 |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 |
| 产出指标 | 新增落地协议数量 | 湖北卫视新增落地协议项数量 | 4项 | 5项 |  |
|  | 覆盖费用 | 湖北卫视落地覆盖合计费用 | 1.59亿 | 1.62亿 |  |
|  | 覆盖户数 | 湖北卫视信号覆盖户数增长情况 | 2.75亿 | 2.81亿 |  |
|  | 户均覆盖费用 | 湖北卫视信号每户覆盖费用增长情况 | 0.67 | 0.57 |  |
|  | 覆盖人口数量 | 湖北卫视信号覆盖人口数量的增长情况 | 8.3亿 | 8.5亿 |  |
|  | 71城市组覆盖率 | 湖北卫视信号71城市组覆盖率 | 80% | 90.1% |  |
|  | 71城市组到达率 | 湖北卫视信号71城市组到达率 | 80% | 80.1% |  |
|  | 覆盖地级市数量 | 湖北卫视信号覆盖地级城市数量 | 575 | 580 |  |
| 效益指标 | 广告收入 | 湖北卫视覆盖广告收入 | 7亿 | 7.83亿 |  |
|  | 市场份额 | 湖北卫视在所有省级卫视中所占有的市场份额 | 1.130% | 1.102% |  |
|  | 收视率排名 | 湖北卫视在所有省级卫视中所占有的市场份额 | 10名以内 | 第9名 |  |
|  | 到达率排名 | 中国广视索福瑞媒介研究有限公司（CSM71）收视排名 | 第10名 | 第9名 |  |

## 附件4：2015湖北卫视覆盖经费项目绩效评价资料清单

2015年湖北卫视覆盖经费

绩效评价基本资料清单

一、综合类资料

- 湖北广播电视概况（简介）

- 各类资金预算及批复

1）湖北广播电视台2015年预算及批复（经常性项目）

2）省级宣传文化发展专项（申请材料及批复）

3）省级文化事业建设费专项（申请材料及批复；各项目全套材料）

4）一次性专项（申请材料及批复）

5）精品创作专项资金（申请材料及批复）

6）扶持优质文化产业发展专项资金（申请材料及批复）

- 文件类材料（政策、制度、法律法规、文件等）

1）国家及湖北省近年来关于广播电视发展相关政策、办法、意见等文件

2）与本次绩效评价相关的政策、指导及具体工作要求的管理办法、条例等文件

3）广播电视台执行的财务制度及与项目相关的有关财务管理制度、办法等

- 湖北广播电视台发展规划（正在执行）

二、项目实施类

1、项目简介及湖北卫视覆盖情况说明

2、湖北卫视覆盖区域（城市），近三年明细表（包括地区、运营商名称、服务内容、期限、年服务费等）

3、2015年所有签约合同（或以前年度签署2015年有效的合同）

4、新增落地协议明细（包括地区、运营商名称、服务内容、期限、年服务费等）

5、覆盖经费项目近三年相关效果指标（覆盖费用、广告收入、71城市组覆盖率、覆盖人口、户均覆盖费用、收视率排名和到达率排名等）

6、财务部涉及湖北卫视覆盖经费专项近三年资金支出明细统计

7、收视科涉及湖北卫视近三年CSM71收视率、到达率以及排名情况统计

三、财务资料

1、各类资金使用清单

2、各类资金的会计凭证和台帐（准备待查）

3、各类资金管理情况说明（依据的制度、办法、支付方式及执行情况）

四、其他材料及说明

1、以上材料可提供纸质、复印件或其他形式电子文档。

2、待评估工作开展后，根据评估需要提出。

## 附件5：2015湖北卫视覆盖经费绩效评价访谈调查记录

| 湖北卫视覆盖经费绩效评价访谈记录表 |
| --- |
| 访谈背景 | 受湖北广播电视台委托，我公司对湖北卫视的主要工作人员进行了现场访谈调查。 |
| 单位 | 湖北广播电视台 | 访谈人 | 湖北东泰会计师事务有限公司现访小组 |
| 被采访人 | 湖北广播电视台湖北卫视覆盖办主要负责人 |
| 时间 | 2016年7月 | 地点 | 湖北广播电视台彩电大楼913会议室 |
| 调查材料 | 立项、采购、财务、管理、成果等材料 |
| 访谈记录 | 问：请简要介绍湖北卫视覆盖经费立项背景？ 答：湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道，是宣传湖北省委、省政府方针、政策和举措的重要舆论阵地，同时也是湖北对外宣传的重要窗口和平台。成立近30年来，湖北卫视致力于宣传湖北，推介湖北，服务湖北，大力推介我省的品牌产品和优秀文化。因此，湖北广播电视台有必要对于湖北卫视投入必要的覆盖经费为我省三个文明建设做出了应有的贡献。 问：对于湖北卫视覆盖经费项目的绩效评价需要从哪些方面来制定绩效指标？ 答：针对此项目，我们认为与覆盖经费项目有关的覆盖率、覆盖人口、户均覆盖费用、到达率、收视率和广告收入等绩效指标可以较好的反映项目的实际情况。 问：2015年湖北卫视覆盖费用是否有增长？具体有哪些方面的原因？ 答：2015年覆盖费用有所增长，原因主要有两个方面：第一是覆盖范围的不断扩大，在安徽、河南、山西、上海、浙江等部分地级市有新增落地协议；第二是价格在不断增加。正是在这样两方面因素的作用之下导致覆盖经费的增长。 问：收视率的含义是什么，具有什么作用？ 答：电视收视率是指某一时段内收看某电视频道（或某电视节目）的人数（或家户数）占电视观众总人数（或家户数）的百分比。作为“注意力经济”时代的重要量化指标，它是深入分析电视收视市场的科学基础，是节目制作、编排及调整的重要参考，是节目评估的主要指标，是制定与评估媒介计划、提高广告投放效益的有力工具。虽然收视率本身只是一个简单的数字，但是在看似简单的数字背后却是一系列科学的基础研究、抽样和建立固定样组、测量、统计和数据处理的复杂过程。 问：到达率的含义是什么，具有什么作用？ 答：到达率是指在一定的期间内至少一次有效收看（连续收看30秒以上）指定电视频道的非重复性人口比率。到达率在很大程度上体现了电视频道的覆盖质量，模拟电视网络收转频点好坏，数字电视网络收转位序都对电视频道的到达率产生直接影响。 |

## 附件6：近三年全国省级卫视44频道排名

## 附件6-1：2013年全国省级卫视44频道排名（71城市组：全天时段）

| 排名 | 频道 | 收视率% | 市场份额% | 到达率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南卫视 | 0.425 | 3.524 | 88.90 |
| 2 | 江苏卫视 | 0.312 | 2.589 | 88.10 |
| 3 | 浙江卫视 | 0.269 | 2.232 | 87.60 |
| 4 | 北京卫视 | 0.201 | 1.671 | 83.40 |
| 5 | 上海东方卫视 | 0.185 | 1.534 | 84.10 |
| 6 | 安徽卫视 | 0.217 | 1.802 | 84.10 |
| 7 | 深圳卫视(新闻综合频道) | 0.159 | 1.323 | 80.30 |
| 8 | 天津卫视 | 0.192 | 1.593 | 81.50 |
| 9 | 山东卫视 | 0.169 | 1.402 | 81.60 |
| 10 | 湖北卫视 | 0.155 | 1.287 | 80.00 |
| 11 | 江西卫视 | 0.167 | 1.389 | 78.70 |
| 12 | 辽宁卫视 | 0.104 | 0.860 | 78.50 |
| 13 | 四川卫视 | 0.112 | 0.929 | 80.60 |
| 14 | 广东卫视 | 0.072 | 0.600 | 80.40 |
| 15 | 贵州卫视 | 0.104 | 0.866 | 78.30 |
| 16 | 黑龙江卫视 | 0.108 | 0.896 | 75.00 |
| 17 | 北京卡酷少儿频道 | 0.093 | 0.771 | 63.70 |
| 18 | 重庆卫视 | 0.068 | 0.561 | 74.20 |
| 19 | 湖南电视台金鹰卡通频道 | 0.100 | 0.828 | 63.00 |
| 20 | 河南电视台卫星频道(一套) | 0.087 | 0.720 | 74.40 |
| 21 | 东南卫视 | 0.058 | 0.484 | 74.80 |
| 22 | 云南广播电视台卫视频道(一套) | 0.076 | 0.629 | 74.40 |
| 23 | 河北卫视 | 0.058 | 0.480 | 73.10 |
| 24 | 广西电视台卫星频道 | 0.047 | 0.390 | 76.30 |
| 25 | 吉林卫视 | 0.057 | 0.472 | 72.80 |
| 26 | 陕西卫视 | 0.030 | 0.250 | 68.60 |
| 27 | 山西卫视 | 0.031 | 0.254 | 64.10 |
| 28 | 内蒙古卫视 | 0.020 | 0.167 | 63.60 |
| 29 | 旅游卫视 | 0.012 | 0.104 | 62.00 |
| 30 | 青海卫视 | 0.022 | 0.181 | 61.50 |
| 31 | 上海电视台炫动卡通频道 | 0.033 | 0.273 | 45.80 |
| 32 | 西藏二套(汉语卫视) | 0.014 | 0.119 | 61.80 |
| 33 | 新疆卫视 | 0.014 | 0.116 | 60.90 |
| 34 | 宁夏卫视 | 0.018 | 0.148 | 59.40 |
| 35 | 甘肃卫视 | 0.012 | 0.103 | 53.80 |
| 36 | 山东教育台 | 0.007 | 0.056 | 39.00 |
| 37 | 厦门卫视 | 0.005 | 0.042 | 20.40 |
| 38 | 安多卫视 | 0.000 | 0.003 | 13.80 |
| 39 | 新疆电视台二套(维语新闻综合频道) | 0.003 | 0.026 | 12.10 |
| 40 | 新疆电视台三套(哈语新闻综合频道) | 0.002 | 0.014 | 11.80 |
| 41 | 内蒙古电视台新闻综合频道 | 0.004 | 0.035 | 1.10 |
| 42 | 福建海峡电视台 | 0.002 | 0.017 | 3.30 |
| 43 | 广东广播电视台南方卫视(上星版) | 0.000 | 0.003 | 0.70 |
| 44 | 西藏一套(藏语卫视) | 0.004 | 0.036 | 0.20 |

## 附件6-2：2014年全国省级卫视44频道排名（71城市组：全天时段）

| 排名 | 频道 | 收视率% | 市场份额% | 到达率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南卫视 | 0.398 | 3.390 | 89.40 |
| 2 | 江苏卫视 | 0.290 | 2.474 | 88.70 |
| 3 | 浙江卫视 | 0.265 | 2.261 | 88.50 |
| 4 | 上海东方卫视 | 0.191 | 1.629 | 84.90 |
| 5 | 北京卫视 | 0.225 | 1.915 | 84.70 |
| 6 | 山东卫视 | 0.220 | 1.875 | 83.80 |
| 7 | 安徽卫视 | 0.185 | 1.581 | 83.20 |
| 8 | 天津卫视 | 0.194 | 1.656 | 82.60 |
| 9 | 湖北卫视 | 0.132 | 1.128 | 80.80 |
| 10 | 广东卫视 | 0.077 | 0.656 | 80.50 |
| 11 | 深圳卫视(新闻综合频道) | 0.136 | 1.158 | 80.40 |
| 12 | 辽宁卫视 | 0.103 | 0.878 | 80.10 |
| 13 | 四川卫视 | 0.123 | 1.047 | 80.00 |
| 14 | 贵州卫视 | 0.096 | 0.814 | 79.60 |
| 15 | 江西卫视 | 0.151 | 1.284 | 79.20 |
| 16 | 广西电视台卫星频道 | 0.051 | 0.437 | 78.20 |
| 17 | 重庆卫视 | 0.080 | 0.685 | 76.80 |
| 18 | 黑龙江卫视 | 0.105 | 0.896 | 76.40 |
| 19 | 东南卫视 | 0.064 | 0.542 | 76.10 |
| 20 | 河南电视台卫星频道(一套) | 0.068 | 0.579 | 75.40 |
| 21 | 云南广播电视台卫视频道(一套) | 0.087 | 0.740 | 75.00 |
| 22 | 河北广播电视台卫视频道 | 0.057 | 0.489 | 74.60 |
| 23 | 吉林卫视 | 0.052 | 0.444 | 71.00 |
| 24 | 北京卡酷少儿频道 | 0.099 | 0.843 | 68.50 |
| 25 | 陕西卫视 | 0.034 | 0.286 | 68.50 |
| 26 | 湖南电视台金鹰卡通频道 | 0.117 | 0.995 | 66.40 |
| 27 | 山西卫视 | 0.036 | 0.307 | 66.30 |
| 28 | 宁夏卫视 | 0.014 | 0.119 | 66.20 |
| 29 | 内蒙古卫视 | 0.025 | 0.214 | 65.20 |
| 30 | 青海卫视 | 0.020 | 0.169 | 63.60 |
| 31 | 新疆卫视 | 0.012 | 0.101 | 62.90 |
| 32 | 旅游卫视 | 0.008 | 0.068 | 62.60 |
| 33 | 西藏二套(汉语卫视) | 0.011 | 0.097 | 62.40 |
| 34 | 甘肃卫视 | 0.012 | 0.106 | 58.70 |
| 35 | 上海电视台炫动卡通频道 | 0.022 | 0.187 | 47.00 |
| 36 | 山东教育台 | 0.006 | 0.050 | 39.50 |
| 37 | 厦门卫视 | 0.007 | 0.062 | 30.20 |
| 38 | 安多卫视 | 0.000 | 0.003 | 16.50 |
| 39 | 新疆电视台二套(维语新闻综合频道) | 0.002 | 0.017 | 15.20 |
| 40 | 新疆电视台三套(哈语新闻综合频道) | 0.002 | 0.014 | 14.60 |
| 41 | 福建海峡电视台 | 0.002 | 0.019 | 3.40 |
| 42 | 内蒙古电视台新闻综合频道 | 0.004 | 0.035 | 1.00 |
| 43 | 西藏一套(藏语卫视) | 0.005 | 0.044 | 0.20 |
| 44 | 广东广播电视台南方卫视(上星版) | 0.000 | 0.002 | 0.20 |

## 附件6-3：2015年全国省级卫视44频道排名（71城市组：全天时段）

| 排名 | 频道 | 收视率% | 市场份额% | 到达率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南卫视 | 0.432 | 3.544 | 90.30 |
| 2 | 浙江卫视 | 0.306 | 2.716 | 88.90 |
| 3 | 江苏卫视 | 0.240 | 2.136 | 87.70 |
| 4 | 北京卫视 | 0.222 | 1.974 | 85.00 |
| 5 | 上海东方卫视 | 0.219 | 1.972 | 84.40 |
| 6 | 山东卫视 | 0.174 | 1.538 | 83.00 |
| 7 | 安徽卫视 | 0.171 | 1.427 | 83.00 |
| 8 | 天津卫视 | 0.133 | 1.196 | 81.60 |
| 9 | 湖北卫视 | 0.121 | 1.102 | 80.10 |
| 10 | 广东卫视 | 0.083 | 0.760 | 79.20 |
| 11 | 深圳卫视(新闻综合频道) | 0.113 | 1.048 | 79.10 |
| 12 | 江西卫视 | 0.132 | 1.193 | 79.00 |
| 13 | 四川卫视 | 0.080 | 0.662 | 79.00 |
| 14 | 辽宁卫视 | 0.076 | 0.672 | 78.30 |
| 15 | 贵州卫视 | 0.075 | 0.665 | 78.30 |
| 16 | 重庆卫视 | 0.077 | 0.681 | 76.20 |
| 17 | 广西电视台卫星频道 | 0.041 | 0.353 | 75.60 |
| 18 | 黑龙江卫视 | 0.092 | 0.811 | 75.30 |
| 19 | 河北卫视 | 0.059 | 0.515 | 75.30 |
| 20 | 东南卫视 | 0.047 | 0.428 | 75.00 |
| 21 | 河南电视台卫星频道(一套) | 0.055 | 0.469 | 74.40 |
| 22 | 云南广播电视台卫视频道(一套) | 0.092 | 0.822 | 73.20 |
| 23 | 北京卡酷少儿频道 | 0.094 | 0.866 | 69.20 |
| 24 | 吉林卫视 | 0.039 | 0.345 | 69.00 |
| 25 | 陕西卫视 | 0.030 | 0.265 | 66.90 |
| 26 | 湖南电视台金鹰卡通频道 | 0.116 | 1.013 | 66.80 |
| 27 | 山西卫视 | 0.040 | 0.347 | 66.40 |
| 28 | 宁夏卫视 | 0.013 | 0.125 | 64.70 |
| 29 | 内蒙古卫视 | 0.021 | 0.175 | 64.10 |
| 30 | 青海卫视 | 0.027 | 0.252 | 63.00 |
| 31 | 旅游卫视 | 0.007 | 0.111 | 62.00 |
| 32 | 西藏二套(汉语卫视) | 0.010 | 0.102 | 61.60 |
| 33 | 新疆卫视 | 0.012 | 0.109 | 60.60 |
| 34 | 甘肃卫视 | 0.014 | 0.104 | 60.20 |
| 35 | 上海电视台炫动卡通频道 | 0.012 | 0.281 | 43.80 |
| 36 | 山东教育台 | 0.006 | 0.051 | 36.10 |
| 37 | 厦门卫视 | 0.008 | 0.050 | 28.00 |
| 38 | 新疆电视台二套(维语新闻综合频道) | 0.004 | 0.023 | 17.90 |
| 39 | 安多卫视 | 0.001 | 0.029 | 17.90 |
| 40 | 新疆电视台三套(哈语新闻综合频道) | 0.001 | 0.014 | 17.00 |
| 41 | 内蒙古电视台新闻综合频道 | 0.000 | 0.033 | 17.00 |
| 42 | 福建海峡电视台 | 0.002 | 0.018 | 4.30 |
| 43 | 西藏一套(藏语卫视) | 0.006 | 0.039 | 0.40 |
| 44 | 广东广播电视台南方卫视(上星版) | 0.000 | 0.003 | 0.10 |

# Text boxes

确定评价对象

主要经验

设计评价方案

下达评价通知

汇总整理材料

问题与原因

绩效评价报告

评价结果

组建评价小组

前期准备

提出绩效目标

构建评价框架

调查法

时间序列分析

政策建议

内涵解析法

实施评价

评价结论

评价总结

多元线性回归分析

绩效指标权重

底稿归档

评价工作底稿