英山县委党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单

统计时间：2022年10月28日

| 序号 | 工作任务 | 任务 来源 | 任务 类别 | 推进举措 | 工作目标 | 完 成 时 限 | 责 任 领 导 | 承办 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解决草盘地镇、雷家店镇、杨柳湾镇、温泉镇、方家咀乡、南河镇六个乡镇13.12万居民用水问题。(对应省级重点实事项目九：农村饮水提标升级工程) | 上级 交办 | 民事 实事 | 建设日供水2万吨的东河水厂主体工程和覆盖草盘地镇、雷家店镇、杨柳湾镇、温泉镇、方家咀乡、南河镇六个乡镇13.12万人的主管道建设。 | 实现6个乡镇13.12万居民正常用水。 | 2022年 12月底前 | 王海霞 | 县水利湖泊局 |
| 2 | 依托村党员群众服务中心，建成30平方米“向日葵亲子小屋”，为周边农村群众，特别是留守妇女和留守儿童，提供亲子活动、运动能力训练、亲子绘本阅读、幼儿课堂等服务场所，促进婴幼儿全面健康成长。 | 本级 收集 | 民生 实事 | 协调整合相关资金，完成“向日葵亲子小屋”项目建设工作。 | 完成“向日葵亲子小屋”项目建设。 | 2022年12月底前 | 王海霞 | 孔家坊乡 |
| 3 | 解决红山镇张家坊村茶叶基地道路和周边环境问题。 | 本级 收集 | 基层 建设 | 组织相关部门整合资金，对茶叶基地石岸进行整修加固，将茶叶基地道路扩宽，拆除茶叶基地周边临时建筑物，改善茶叶基地周边环境。 | 扩宽茶叶基地道路至7米，拆除周边临时建筑物150平方米，整修茶叶基地边石岸400米。 | 2022年11月底前 | 张春梅 | 红山镇 |
| 4 | 解决四季花海铭先红色文化有限公司建设英山县红色廉政教育基地各项问题。 | 本级 收集 | 基层 建设、帮企 纾困 | 协调四季花海提供180平方米展陈面积;由铭先红色文化有限公司负责英山县红色廉政教育基地展陈大纲并负责布馆;县纪委监委予以支持,指导并审核把关展陈大纲内容。 | 协调解决建设中相关的问题，协助建成英山县红色廉政教育基地，打造英山红色廉政教育重要载体。 | 2022年 12月底前 | 程水清 | 县纪委监委机关 |
| 5 | 解决杨柳湾镇东庄畈村九组至十三组河堤加固等相关问题。 | “我为群众办实事”年度项目清单 | 民生 实事 | 对东庄畈村九组至十三组段的河堤进行加固筑岸，进一步提高河道防汛能力。 | 加固杨柳湾镇东庄畈村河堤，消除安全隐患，保障群众生命财产安全。 | 2022年 10月底前 | 程水清 | 县纪委监委机关、县水利和湖泊局、杨柳东庄畈村 |
| 6 | 解决杨柳湾镇烂柴河村茶园产业观光（步游道、大茶壶、观光亭）带亮化问题。 | 本级 收集 | 民生 实事 | 协调相关部门，争取项目资金解决杨柳湾镇烂柴河村茶园产业观光（步游道、大茶壶、观光亭）带亮化问题。 | 完成杨柳湾镇烂柴河村茶园产业观光（步游道、大茶壶、观光亭）带亮化，增强当地居民幸福感。 | 2022年 12月底前 | 程水清 | 县纪委监委机关、杨柳湾烂柴河村 |
| 7 | 完成新时代文明实践中心、所、站全覆盖建设,持续推进乡风文明建设。 | “我为群众办实事”年度项目清单 | 基层 建设 | 以县域为整体,县、乡镇、村(社区)按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制的标准,实现新时代文明实践中心、所、站建设全覆盖、全达标。同时,按照村级点“需求”、乡镇作“保障”、中心送“服务”的三级联动方式,每月根据群众需求调配县级资源,派出县级志愿服务队伍,与镇村志愿服务队伍共同开展新时代文明实践“大集市”暨集中性示范活动,把群众最需要的民生服务送到群众手中,提高百姓获得感、幸福感。 | 完成1 个新时代文明实践中心、11个新时代文明实践所、305个新时代文明实践站全覆盖建设。完成不少于12次新时代文明实践集中示范性活动。 | 2022年 12月底前 | 童 壁 | 县新时代文明实践中心 |
| 8 | 提升市民文明素质和城市文明程度。 | 本级 收集 | 民生 实事、 基层 建设 | 对照标准和要求,全面完成县域文明指数测评反馈问题整改,高质量迎接测评,做好验收准备工作。 | 实现市民文明素质和城市文明程度整体提升。 | 2022年 12月底前 | 童 壁 | 县委宣传部 |
| 9 | 解决南河镇瓦寺前村七组、八组通组道路较窄影响群众出行问题。 | 本级 收集 | 民生 实事 | 整合乡村振兴中期调整新增项目资金等，结合原有路况将瓦寺前村七组、八组830米通组道路扩宽至4.5米。 | 拓宽原有部分路段。实现错车安全通行。 | 2022年12月底前 | 张全斌 | 南河镇 |
| 10 | 吸引专家人才为英山产业发展建言献策。(对应省级重点实事项目六：专业人才智汇基层行动) | 上级 交办 | 民生 实事 | 对接好省级“万名专业人才智汇基层行动”和市级“千名人才服务基层行动”选派到我县的专家人才，实施好县级“百名人才服务基层行动”，积极引进选派一批科技、农业、教育、卫生等领域专业人才赴县内重点企业、农广校、中小学校、乡镇卫生院等基层一线开展服务，帮助企业解决技术难题，转化一批科技成果，培养农村实用人才，推动产业转型升级、社会治理能力提升。 | 引进15名左右高层次人才、急需紧缺人才助力英山产业发展，选派500名左右专业人才服务英山基层。 | 2022年 12月底前 | 周 锋 | 县委组织部 |
| 11 | 牵头协调做好陶家河乡陶家河村红色美丽村庄建设。 | “我为群众办实事”年度项目清单 | 基层 建设 | 强化党建引领，选优配强村“两委”班子培养3名以上的村级后备干部，保证1名后备干部长期跟班锻炼，新建高标准的村党员群众服务中心，推进农村党员分类管理工作；用好红色资源，新建集革命传统教育基地，同步建设集政治体验、党史宣传、党性教育、文化传承于一体的高标准政治生活馆，提档升级红二十五军纪念馆；讲好红色故事，编排一批红色剧目，培养一批红色讲解员；建设美丽乡村，升级主干道路，完善基础设施，加大人居环境整治力度；壮大村集体经济 ，推动发展药材产业。发展种苗基地，创办菌种厂；发展特色种植和茶叶产业，建成高标准的红心猕猴桃种植采摘园；流转土地100亩种植生态茶叶；发展红色旅游。鼓励现有农家乐、旅馆提升档次，扩大接待能力，提高服务水平。 | 深入挖掘红二十五军红色资源，赓续红色血脉，传承红色基因，将陶家河村建成红色文化为魂、绿色资源为底、茶药产业为基，产业兴旺、生活富裕、生态宜居的乡村振兴示范村、文旅融合发展示范村、党性教育特色基地、干部教育培训基地。 | 2022年12月底前 | 周 锋 | 县委组织部 |
| 12 | 领办好陶家河村9组“共同缔造”示范点。 | 本级 收集 | 基层 建设 | 深入塆组调研，召开塆组会，听取群众意见，结合规划专家设计，整体规划好“武陵第”周边区域。发挥党小组、党员中心户和普通党员作用，带头清杂物，带头美环境，带头发领办产业。开展环境整治清洁行动，动员群众拆违建、拆除路边旱厕猪圈、清理乱种的蔬菜。发掘好“武陵第”文化，做好“百年七彩茶花”“清华学子”家庭两篇文章。利用闲置民房改造“红星之家”，整合交通项目，建好“交通驿站”。发展好反季节蔬菜基地，加快推进明畅中药材展示交易中心建设。 | “武陵第”周边环境等到提升，文化内涵充分宣传挖掘，群众公共服务和休闲娱乐得到满足，群众环境保护意识得到提高，党员作用发挥明显，治理效能得到提升，蔬菜和药材产业得到发展。 | 2022年12月底前 | 周 锋 | 县委组织部 |
| 13 | 解决群众参军手续繁琐问题。 | 本级 收集 | 民生 实事 | 围绕“方便应征青年和家长、方便相关部门合署办公、方便兵役机关与接兵部队对接、净化军事机关正常工作环境”的功能定位,为实现一站式征兵服务办理,提高应征服务质量,启动我县征兵服务站建设。 | 建设综合性办公场所,实现参军手续“一站式”办理。 | 2022年 12月底前 | 贺志东 | 县人武部 |
| 14 | 完成陶家河乡英太寨村月亮湾美丽塆落一组、二组环境整治项目。 | “我为群众办实事”年度项目清单 | 基层 建设 | 协调乡村振兴局、农业农村局、陶家河乡等单位对整治工作进行支持，驻村工作队加强对工作监管，加紧施工。 | 提升人居环境，打造美丽乡村 | 2022年12月底前 | 贺志东 | 县人武部 |
| 15 | 解决农村重度困难残疾人生活自理、生活问题。(对应省级重点实事项目七：困难残疾人家庭无障碍改造) | 上级 交办 | 民生 实事 | 深入全县各乡镇调查摸底,为200户有需求的符合条件的困难残疾人进行家庭无障碍改造。 | 为有需求的重度困难残疾人家庭实现家庭无障碍改造。 | 2022年12月底前 | 陈德峰 | 县残联 |
| 16 | 提升农村外出务工人员劳动技能。（对应省级重点实事项目十三：“湖北护工”培训计划） | 上级 交办 | 民生 实事 | 针对农村劳动力特别是贫困户量身定制培训措施,做到因人施策,因人施训,着力提升贫困劳动力技能水平。 | 组织开展家政服务、养老护理、月嫂、乡村公益性岗位、创业培训等专项培训,全面提升劳动者技能。 | 2022年12月底前 | 陈德峰 | 县人社局 |
| 17 | 在老卫生室原址建设展示共同缔造成果的“红星之家”。 | 本级 收集 | 民生 实事 | - 一是经过与老卫生室户主皮建光做工作，原旧房子已经拆除，正在平整地面，拟于近期动工建设;二是围绕“六有”标准，做好红色文章，突出绿色节能环保的理念，充分利用废旧器材，对塆组党建阵地设计方案进行完善； - 三是与设计公司进行了两轮磋商，正在做设计方案。 | 争取各类资金项目，加强内部功能定位和室内设计构思，督促“红星之家”早日落地。 | 2022年12月底前 | 陈德峰 | 方家咀乡 |
| 18 | 推进红十字会基层组织建设。 | 本级 收集 | 基层 建设 | 充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用,建立健全乡镇红十字会基层组织,开展红十字会基层组织进卫生、进教育、进村(社区)活动,做到红十字会基层组织有人干事、有钱办事、有章理事;建立健全红十字会基层组织制度建设,切实履行应急救援、应急救护、人道救助,无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传动员职责,助力乡村振兴和新时代文明实践,推进基层社会治理现代化。 | 建立健全红十字会基层组织、制度。 | 2022年 10月底前 | 刘德锋 | 县红十字会 |
| 19 | 对四棵枫村西畈冲旅游公路进行路面扩宽，路基加固，路面刷黑。 | 本级 收集 | 民生 实事 | 一是加强与交运部门沟通对接，保障项目资料落实到位；二是整合红十字会博爱家园项目资金；三是积极争取国家红十字总会定点帮扶资金。 | 将路面由原来的3.5米扩宽至5.5米，同时对路基加固，路面进行刷黑升级。 | 2022年11中旬 | 刘德锋 | 四棵枫村委会 |

7