## 自评表
绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称 |  |  | 《湖北社会科学》杂志出版经费
主管部门 |  |  | 湖北省社会科学界联合会 |  | 实施单位 | 湖北社会科学杂志社
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 69.5 | 68.02 |  | 97.87%
其中：中央补助
|  |  | 地方资金 | 69.5 | 68.02 |  | 97.87%
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、在全国中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、CSSCI来源刊和湖北省优秀精品期刊中的排名不断上升；力争创建一批在全国有影响力的品牌栏目；凝聚湖北学者为打造中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学增砖添瓦，在全国叫响社科鄂军；加大省情调研类和地区发展战略类文章刊发力度，为湖北建成支点、走在前列提供支撑和智力支持。 2、2017年《理论月刊》在省新闻出版广电局的指导下，在省社科联的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，始终坚持正确的政治导向，坚持理论联系实际，培养和推介中青年学者及其成果，不断提升学术水平，推动学术繁荣，加强科学管理，严格遵守编辑标准和出版标准。 |  |  |  | 1、2017年《湖北社会科学》杂志共出版12期，优秀论文率达到53%。2017年《湖北社会科学》杂志在中国人民大学书报资料中心复印报刊资料124个人文社科类专题等138条检索途径转载文章39篇，在全国综合性社会科学类期刊中排名第34位。 2、2017年《理论月刊》杂志共出版12期，优秀论文率达到59%，入选“复印报刊资料重要转载来源期刊（2017年版）”。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出 | 数量指标 | 《湖北社会科学》期刊数 |  | 12期 | 12期
|  |  | 《理论月刊》期刊数 |  | 12期 | 12期
|  |  | 出版《理论动态参考》 |  | 1 | 0 | 未完成原因：上级部门未对是否出版《理论动态参考》形成统一意见。 改进措施：结合实际情况制定绩效指标。
|  | 质量指标 | 《湖北社会科学》优秀论文数 |  | 40% | 53.33%
|  |  | 《理论月刊》优秀论文数 |  | 60% | 58.77% | 未完成原因：评选优秀论文数质量要求较高。 改进措施：提升刊发论文质量
|  | 时效指标 | 《湖北社会科学》出版时间 |  | 每月10日 | 每月10日
|  |  | 出版《理论月刊》完成时间 |  | 全年 | 全年
| 效果 | 社会效益指标 | 《湖北社会科学》期刊社会反响 |  | 二次文献转载达到10%-20% | 11.3%
|  |  | 《理论月刊》期刊影响力 |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续性 |  | 100% | 100%
说明 | 无
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
指标变动说明： 新增指标：“出版《理论动态参考》”。 调整指标：“期数”调整为“《湖北社会科学》期刊数”、“《理论月刊》期刊数”；“问题把握、理论介绍”调整为“《湖北社会科学》优秀论文数”。 弃用指标：无。