英山县委常委下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单

统计时间：2023年 5 月 31 日

| **序号** | **工作任务** | **任务**  **来源** | **任务**  **类别** | **推进举措** | **工作目标** | **完 成**  **时 限** | **责 任**  **领 导** | **承办**  **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北社区老农机小区老旧小区改造任务。 | 调研收集 | 民生  实事 | 以问题为导向，全面摸清老旧小区人口底数、年龄结构、居民意愿、配套设施等基本情况，做到情况清、底数明、数据准，为开展改造工作筑牢基础。开展老旧小区改造，突出“拆危房、拆违建、拆围墙、拆通透”等任务，实施小区地下排污管网改造升级、小区内部水泥路面刷黑、规划停车位、设立门禁系统等工作，不断增强居民获得感、幸福感和安全感。 | 完成老农机小区老旧小区改造，不断增强居民获得感、幸福感和安全感。 | 2023年9月底前 | 王海霞 | 县住建局、  温泉镇 |
| 2 | 开展城区公办幼儿园、义务教育学校布局调整，接送时段进行交通疏导。 | 上级交办 | 民生  实事 | 做好统筹谋划，优化资源配置，进一步细化城区公办幼儿园、义务教育学校布局调整方案，加强宣传引导；组织交警在接送时段进行交通疏导。 | 进一步优化教育资源配置、提高办学效益、促进教育公平，推动英山基础教育优质健康发展。 | 2023年12月底前 | 王海霞 | 县教育局、  县公安局 |
| 3 | 完成红山镇乌云山水库水上茶楼东边塆落集中整治及“荷塘月色”前水库整修。 | 调研收集 | 基层  建设 | 1、红山镇、县委政法委及乌云山村联合组成工作专班，由红山镇牵头，对水库整治地段开展入户宣传，建立整治清单、确定完成时限；2、对6组6户庭院进行改造（拆除厕所猪圈2处 、蓝皮大棚40平方米，清理300米杂草杂物，整治路肩）；3、整修水库石岸120米，安装大理石栏杆110米；4、落实移民项目资金，对需要整治的地段进行设计。 | 通过完成整治任务，解决环库脏乱差问题；美化、绿化、亮化水库东边的环境，为共享果园采摘和销售创建舒适、和谐的环境，提高果农、茶农的销售收入。 | 2023年 9月底前 | 张春梅 | 县委政法委、红山镇 |
| 4 | 对接县交运局、杨柳湾镇解决杨柳湾镇烂柴河村六组、七组道路黑化不完整的问题。 | 调研收集 | 基层  建设 | 1、对接安排杨柳湾镇及烂柴河村对需要进行黑化的道路进行勘测，参照道路相关文件依据主动与县交运局对接道路黑化相关工作，促使县交运局将烂柴河村道路黑化列入相关工作计划；2、提醒烂柴河村加强对已建成的公路的养护，通过聘请公路管护员，对公路进行巡查，集群众之力共管，让保护好公共道路的观念深入人心，把农村公路与乡村特色旅游资源、山区特色产业资源相结合。 | 完成烂柴河村六组、七组道路黑化，提升村民幸福感。 | 2023年6月底 | 程水清 | 县纪委监委机关、县交运局、杨柳湾镇 |
| 5 | 举办2023年群众文化系列活动。 | 调研收集 | 民生  实事 | 出台2023年群众文化系列活动方案，组织召开部署会、推进会，强化宣传，积极动员全县干部群众积极参与。在全县范围内开展“英山县茶诗词朗诵暨书画大赛”“英山县红色讲解员大赛”“英山县首届文艺志愿者才艺大赛”“英山县广场舞大赛”“英山县红色歌曲歌唱比赛”等五大系列群众文化活动。 | 通过举办文化系列活动，提升红色旅游和红色教育服务水平，发现和培养民间文艺人才，打造群众文化生活品牌，进一步丰富群众文化生活。 | 2023年10月底前 | 童 壁 | 县委宣传部、县文联、县融媒体中心、县文旅局、县教育局 |
| 6 | 改造瓦寺前村七组蒋家湾水塘。 | 调研收集 | 民生  实事 | 一是运用共同缔造理念，座谈充分听取村委会、七组及周边村民代表改造意见；二是坚持因地制宜原则，研究制定蒋家湾水塘清淤改造方案；三是结合人居环境整治和水体治理工作，达到既清淤泥又提升水质的目标。 | 更好发挥蒋家湾水塘“当家塘”作用。 | 2023年12月底前 | 张全斌 | 南河镇 |
| 7 | 解决英山县草盘地镇槐树坪村村民夜间出行及通行条件差的问题。 | 调研收集 | 民生  实事 | 协调4万元资金维修损坏的路灯，加装太阳能路灯；协调资金30万元，进行招标，对未硬化的村组路面进行硬化。 | 更换太阳能路灯蓄电池、维修损坏路灯、加装路灯；硬化通组公路，确保老百姓出行安全。 | 2023年10月底前 | 贺志东 | 县人武部、草盘地镇、县交运局 |
| 8 | 帮助承庆鞋业申请2023年度台资企业奖扶资金。 | 调研收集 | 帮企  纾困 | 由县统战部牵头，积极指导承庆鞋业申请涉台经济专项资金，做好资金对接拨付相关工作。 | 确保承庆鞋业台资企业奖扶资金拨付到位。 | 2023年6月底前 | 黄军文 | 县委统战部 |
| 9 | 按照乡镇退役军人服务站建设标准，解决方家咀乡退役军人服务站硬件设施不完善的问题。 | 调研收集 | 民生  实事 | 按照“因陋就简，具有特色”的理念，依托方家咀乡便民服务大厅打造“一窗三室”，设置服务退役军人的专门办公场所和活动场所。 | 满足方家咀乡退役军人、其他优抚对象的办事活动需求。 | 2023年8月底前 | 陈德峰 | 县退役军人事务局、方家咀乡 |
| 10 | 改造博爱食堂的硬件设施，提升食堂供餐能力和服务水平。 | 调研收集 | 民生  实事 | 积极通过县红十字会争取项目资金扶持，对博爱食堂硬件设施进行改造提升，整合工青妇等群团组织力量，建设夕阳红休闲吧、时间银行等，为老人提供高质量服务和温馨的交流环境。 | 完成红山镇乌云山村博爱食堂提档升级改造，高质量满足老人的生活需求。 | 2023年11月底前 | 刘德锋 | 县红十字会、红山镇 |

7