英山县深化党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三张清单”

填报单位：中共英山县委                                          填报时间：2023年6月20日

| 序 号 | 问题清单 | 任务清单 |  | 责任清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 解决措施 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
| 1 | 金家铺镇黄林冲村细石岭水库溢洪道杂草丛生，上方土块有垮塌风险，水库溢洪泄洪有安全隐患。 | 措施：安排金家铺镇对照防汛工作要求，迅速对该水库溢洪道进行整险除险，清除土块、清理杂草，确保溢洪道畅通、水库安全度汛。 进展：1.金家铺镇第一时间对该水库溢洪道进行整险除险，利用机械清除溢洪道上方土块，同时清除溢洪道周边杂草，确保溢洪道畅通，能正常泄洪；2.金家铺镇、县水利湖泊局举一反三，对周边水库防汛备汛、防汛物料储备等情况进行了全面摸底排查，确保水库安全度汛；3.5月15日县委书记郑光文带头在西河开展巡河巡库，同时组织县乡村三级河库长开展巡河巡库行动，对水库、河堤、大塘等加强隐患排查、工程抢修、物资保障，做好防汛前的各项准备工作。 | 2023年5月底前（已完成） | 金家铺镇 | 郑光文 |
| 2 | 1.考场外帐篷数量不够，缺少让考生家长休息的凳子； 2.高考期间学府路封路，各单位若不错峰出行，交通堵塞易影响考生出行。 | 措施：1.安排县应急局提供帐篷，团县委组织青年志愿者准备塑料凳、矿泉水，为考生和家长提供舒适环境；2.安排县委办、政府办迅速通知全县行政、事业单位(保障城市正常运转及服务高考相关单位除外)上午9点上班、下午15点上班，倡议广大居民错峰出行，尽量乘坐公共交通工具出行，避免高峰时段交通拥堵，营造良好的考试环境，保证考生安全准时抵达考点。 进展：1.帐篷、塑料凳、矿泉水已及时安排到位，团县委组织了青年志愿者现场为考生和家长服务；2.县委办、政府办已第一时间下发错峰上班通知，最大程度的缓解了交通压力，为高考营造了良好环境。 | 2023年6月7日前（已完成） | 县委办、政府办、团县委、县应急局 | 郑光文 |
| 3 | S219红陶线建设是打通“长征国家文化公园英山园区”和“毕昇纪念园”的快速连接通道，是进一步满足我县实施全域旅游布局、推动文旅产业高质量发展的需要，目前S219红陶线黄沙河村段沿线清表工作正在进行，但进展不快。 | 措施：要求草盘地镇、县交运局加快推进S219红陶线黄沙河村段沿线的清表工作，为红陶线改建工程早日动工提供保障。 进展：1.草盘地镇与县交运局已于6月10日现场进行协商调度，草盘地镇于6月12日召集村“两委”、专班人员召开了部署会，对黄沙河村段清表工作进行任务分解、多点推进，倒逼时限、倒排工期；2.S219红陶线黄沙河村段沿线清表工作正在有序推进，加大了人力、机械的投入，全力推进清表工作。 | 2023年7月底前 | 草盘地镇、县交运局 | 郑光文 |
| 4 | 城北社区老农机小区建成年代较早，社区服务设施不健全，居民改造意愿强烈。 | 措施：开展老旧小区改造工程，主要包括小区地下排污管网改造升级、小区内部水泥路面刷黑、规划停车位、设立门禁系统、拆违治乱等工作，提高居民幸福感和满意度。 进展：目前该小区拆违治乱工作已完成。通过发放宣传单、悬挂标语、召开居民代表会等多种形式，提高了居民群众的认识，获得了居民理解和支持，居民群众纷纷自发参与改造治理。 | 2023年9月底前 | 县住建局、温泉镇 | 王海霞 |
| 5 | 老城区教育资源总量不足，大班额比例高，在接送时段道路时常拥堵，存在安全隐患。 | 措施：做好统筹谋划，优化资源配置，进一步细化城区公办幼儿园、义务教育学校布局调整方案，加强宣传引导；组织交警在接送时段进行交通疏导。 进展：《关于英山城区公办幼儿园、义务教育学校布局调整方案》已经县政府常务会审议通过，前期工作正逐步推进；已落实交警在学生接送时段进行交通疏导。 | 2023年12月底前 | 县教育局、公安局 | 王海霞 |
| 6 | 城北社区温泉跳水馆附近居民反映没有就近散步休闲的场所，路边种菜现象屡禁不止，雨水污水四处横流。 | 措施：收集居民改造意愿，组织社区与共建单位实地调研，上报改造整治方案，将跳水馆口袋公园建设纳入“百日攻坚”重点任务。 进展：截止5月底，已全部完成片区沿线菜地征收，施工单位正在进场施工，预计将在10月份完成口袋公园的建设。 | 2023年10月底前 | 县住建局、温泉镇 | 王海霞 |
| 7 | 乌云山村茶叶公园作为3A级景区，游客量大，但库边环境还存在脏乱差的现象。 | 措施：1.成立专班负责，由联村干部牵头，对水库整治地段，进行入户宣传，建立整治清单、完成时限；2.对6组6户庭院进行改造（拆除厕所猪圈2处 、蓝皮大棚40平方，清理300米杂草杂物、整治路肩）；3.整修水库石岸120米，大理石栏杆110米；4.落实移民项目，对需要整治的地段进行设计。 进展：入户开展建设和美乡村宣传发动工作，倡议居民自觉爱护村庄居住环境，建立长效机制，组织志愿者定期对水库周边环境进行清扫。目前，项目资金已到位，完成了整治地段的规划设计工作，通过招标程序，签订施工合同，腾空库容做好了开工前的各项准备工作。 | 2023年9月底前 | 县委政法委、红山镇 | 张春梅 |
| 8 | 乌云山村党员群众服务中心后方地基因连日降雨，出现垮塌，存在严重安全隐患。 | 措施：1.村“两委”及村民代表开会讨论通过申报地灾；2.对党员群众服务中心地灾点设立警戒线，提醒过往行人；3.通过镇政府向县自然资源规划局报告灾情，申报项目进行除险加固。 进展：1.已落实项目资金渠道；2.地质大队技术人员已到现场多次实地踏勘与测量，并制订了两套治理方案，正在加紧讨论优化确定中；3.正在做招投标前的准备，以便日后资金进出合规。4.村委会已做好土地协调工作，确保招标后施工方迅速进场开工。 | 2023年9月底前 | 红山镇、县自然资源和规划局 | 张春梅 |
| 9 | 杨柳湾镇烂柴河村六组、七组道路黑化不全面，是美丽乡村建设的短板弱项。 | 措施：1.督促杨柳湾镇及烂柴河村对需要进行黑化的道路进行勘测，参照道路相关政策依据，主动与县交运局对接道路黑化工作，提请县交运局将烂柴河村道路黑化列入工作计划；2.督促烂柴河村加强对已建成公路的养护，通过聘请公路管护员，对公路进行巡查，集群众之力共管，让养路护路的观念深入人心，把农村公路建设与乡村特色旅游资源、山区特色产业资源相结合。 进展：县交运局将烂柴河村农村公路提档升级工程纳入项目库，通过招标，改造工程正在施工中。截止目前，杨柳湾镇烂柴河村六组、七组道路黑化工作已完成700米，剩余50余米正在加紧施工中。 | 2023年6月底前 | 县纪委监委机关、县交运局、杨柳湾镇 | 程水清 |
| 10 | 东门社区工行小区建于1981年，院内违建多，基础设施不完善；地下水管狭窄，生活污水常年在路面堆积，居民生活环境差；入口门楼狭窄，消防通道不通畅，存在安全隐患，改造意愿强烈。 | 措施：通过老旧小区改造，开展拆违治乱工作，拆除违建23间，畅通消防通道；将门楼整体拆除，设立门禁系统；对有安全隐患的地方，如：挑梁炸裂、破旧楼梯等，统一整修刷新；将小区地下排污管网整体改造升级，实现污雨分流。水泥路面刷黑，院墙刷白，规划停车位，改善居民生活环境，提高居民幸福感，满意度。 进展：目前该小区拆违治乱工作、门楼拆除、地下排污管网整体改造升级等工作已完成，正在进行院墙刷白工作；后期通过召开居民代表会、居民大会、居民楼栋会等多种形式提高居民共治共管意识，践行共同缔造理念，发动群众共同参与小区治理。 | 2023年9月底前 | 县纪委监委机关、东门社区 | 程水清 |
| 11 | 文旅行业受疫情的影响较大，疫情放开后，英山旅游客流量增幅不够大。 | 通过举办第三十届湖北·英山茶文化旅游节活动，先后相继举行了“毕昇福地·英山‘游’礼”文创大赛及文创产品发布、“英山云雾茶杯”直播带货大赛、茶王争霸赛暨第三届云雾茶手工制作技能大赛、欢迎晚宴、千年之约英山会、开幕式暨毕昇纪念园开园仪式、魅力英山摄影展、东坡庙会—2023英山云雾茶季·茶乡春集、雕版印刷及线装书展览、黄冈市古籍保护成果展、茶商大会、黄梅戏《活字毕昇》公演、精品旅游线路推介等13场专题活动，邀请接待各级领导、嘉宾600余人，本届节会在国家级主流媒体发稿21篇条，省级49篇条（头版头条2个），市级56篇条，县级138篇条，在湖北日报刊发整版报道1个、农村新报刊发专版报道2个、黄冈日报刊发专版报道2个（头版头条1个）、县融媒体中心短视频“10万＋”2个，为扩大客源、稳定市场、引客入英创造了有利条件。 | 2023年4月底前（已完成） | 县委宣传部、县文旅局 | 童 壁 |
| 12 | 我县群众文化生活品牌不够，群众文化生活不够丰富。 | 措施：在全县范围内开展“英山县茶诗词朗诵暨书画大赛”“英山县红色讲解员大赛”“英山县首届文艺志愿者才艺大赛”“英山县广场舞大赛”“英山县红色歌曲歌唱比赛”等五大系列群众文化活动，提升红色旅游和红色教育服务水平，发现和培养民间文艺人才，打造群众文化生活品牌，进一步丰富群众文化生活。 进展：已印发《关于印发2023年群众文化系列活动方案的通知》，组织召开推进会2次；5月23日已成功举办茶诗词朗诵暨书画大赛活动，全县200余名干部群众踊跃参加；6月上旬组织开展“英山县红色讲解员大赛”，初赛分五场进行已结束，将继续举办复赛、决赛；“英山县首届文艺志愿者才艺大赛”已完成报名工作；“英山县广场舞大赛”“英山县红色歌曲歌唱比赛”两个活动正在筹备中。 | 2023年10月底前 | 县委宣传部、县文联、县文旅局、县教育局、县融媒体中心 | 童 壁 |
| 13 | 南河镇瓦寺前村七组蒋家湾水塘年久失修，淤堵严重。 | 措施：1.运用共同缔造理念，座谈听取村委会、七组及周边村民代表意见；2.坚持因地制宜原则，研究制定蒋家湾水塘清淤改造方案；3.着眼人居环境整治，达到既清淤泥又护水质的目标。 进展：已形成初步意见，与村“两委”反馈沟通，提交村民代表大会讨论后，研究制定七组蒋家湾水塘清淤改造方案。 | 2023年12月底前 | 南河镇 | 张全斌 |
| 14 | 政务服务企业群众办事存在“跑多窗”的问题。 | 措施：一是整合部门窗口，实行“一窗通办”；二是统一窗口人员，变“专科受理”为“全科受理”；三是加强业务培训，提升窗口人员能力；四是开发综窗辅助系统，提升政务服务质效。 进展：目前已研究制定《英山县政务服务“一窗通办”改革方案》。 | 2023年12月底前 | 县政务服务和大数据局 | 张全斌 |
| 15 | 大广茶产业科技示范园建设在即，项目区内涉及移动、电信、联通、楚天网络等公司杆线需要迁移。 | 措施：按照县政府招商引资协议约定，协调相关单位尽快制定杆线迁移方案，送审通过后,督促指导孔家坊乡尽快落实各家公司杆线迁移工作。 进展：已与移动、电信、联通、楚天网络等公司协调，出台杆线迁移方案，降低报价。同时与相关单位协调重点建设工程的项目资金支持，当前各运营商杆线已全部迁改完毕。 | 2023年5月底前（已完成） | 县委组织部 | 周 锋 |
| 16 | 湖北正荣树脂有限公司在农产品收购开票时因操作不当将收购发票身份证号码录入错误，导致税务系统出现风险提醒。 | 措施：与县税务局相关业务负责人沟通协调，消除风险提醒，确保企业正常开票。 进展：与税务部门进行协调沟通，了解事情原由、相关政策及解决办法,并向企业宣传相关政策，协助其开展整改工作。现经企业提供相关情况说明及佐证资料，已消除风险提醒。 | 2023年5月底前（已完成） | 县委组织部 | 周 锋 |
| 17 | 孔家坊乡四顾墩村党员群众服务中心破旧，功能不够完善，内外环境较差。 | 措施：对孔家坊乡四顾墩村党员群众服务中心进行重新改造装修，提档升级，完善功能，改善环境。 进展：四顾墩村党员群众服务中心提档升级项目总资金108万，主要包括室外装修面积1156平米，室内装修面积1300平米。目前村部外立面已开始粉刷，村部大门支柱已完成浇灌，内部二三楼正在装修，破旧部分现已全部修缮完毕，下一步将继续完善服务配套功能，预计7中旬全部完成。 | 2023年7月底前 | 孔家坊乡、四顾墩村 | 周 锋 |
| 18 | 英山县草盘地镇槐树坪村部分路段存在无路灯、路灯损坏等问题，影响村民夜间出行；部分通组公路未硬化，村民出行条件差。 | 措施：协调4万元资金维修损坏的路灯，加装33盏太阳能路灯；协调资金30万元，进行招标，对未硬化的村组路面进行硬化。 进展：截止目前，维修、安装太阳能路灯已完成，共计安装、维修太阳能路灯33盏；已完成4.5米宽1.86公里水泥路的修建，有效改善村民出行条件，剩余未完成的通组公路正在加紧推进。 | 2023年10月底前 | 县人武部、草盘地镇、县交运局 | 贺志东 |
| 19 | 金家铺镇茶园村桂花湾水库内渔船停放，汛期不利于及时行洪。 | 措施：交办金家铺镇党委和茶园村两委，与相关渔民做好宣传解释工作，确保渔船尽快上岸，保证汛期行洪安全。 进展：通过耐心与渔民做工作，渔民纷纷表示支持防汛工作，主动将渔船撤离上岸。截至目前，金家铺镇茶园村桂花湾水库内所有渔船已上岸完毕，有效保证了汛期内水库行洪安全。 | 2023年5月底前（已完成） | 金家铺镇、茶园村 | 黄军文 |
| 20 | 承庆鞋业希望享受台资企业相关扶持政策，不了解手续办理材料和程序。 | 措施：由县统战部牵头，帮助承庆鞋业继续申请2023年度台资企业奖扶资金，组织申报材料，全方位为企业服务。 进展：截至目前，已指导承庆鞋业完成涉台经济专项资金项目申请，成功申请扶持资金20万元，专项资金已到县财政账户，预计6月份拨付到企业，企业满意度高。 | 2023年6月底前 | 县委统战部 | 黄军文 |
| 21 | 金家铺镇龙珠村六、七、八组通组公路硬化刷黑问题 | 措施：1.交办县交通运输局对需硬化刷黑路段进行勘测；2.交办龙珠村两委完成路基施工；2.协调县交通运输局，在路基施工完成后，落实通组公路硬化刷黑；3.交办龙珠村负责后续公路的养护工作，促进村级旅游公路提档升级，助力文农旅产业融合发展。 进展：1.县交通运输局已完成路段勘测，需硬化刷黑共计1公里；2.龙珠村通过挂网招标，统筹资金50万元，已完成1公里路基施工；3.县交通运输局已完成公路硬化，预计6月份完成刷黑。 | 2023年6月底前 | 金家铺镇龙珠村、县交通运输局 | 黄军文 |
| 22 | 按照退役军人服务体系“五有”建设要求，方家咀乡退役军人服务站硬件设施不达标、基本功能不完善，无法满足退役军人、其他优抚对象办事需求，发挥基层退役军人服务站作用不强。 | 措施：按照乡镇退役军人服务站建设标准，遵循“因地制宜、庄重大方、戒奢宁俭”的理念，对现有房屋进行改扩建，打造高标准的“一窗三室”，着力解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，让退役军人和其他优抚对象满意，激励全县退役军人为改革发展和社会稳定作出积极贡献。 进展：目前，正在组织县退役军人事务局、方家咀乡政府，共同开展项目实施前的调研、评估，谋划项目的设计方案。 | 2023年8月底前 | 县退役军人事务局、方家咀乡 | 陈德峰 |
| 23 | 湖北英山新兴茶业有限公司业务发展出现资金缺口。 | 措施：结合企业融资需求，做好银企融资对接，及时落实金融支持政策，帮助企业纾困解难。 进展：已于4月28日与英山长江村镇银行对接，现已发放贷款350万元，及时帮助新兴茶业公司解决企业融资需求。 | 2023年6月底前（已完成） | 政府办 | 陈德峰 |
| 24 | 茶园畈村吴桦冲、岩河水库防汛备料准备不足。 | 措施：一是制定防汛应急预案，落实防汛措施；二是迅速采购纺织袋、砂石等物资，确保防汛备料准备充足；三是要求乡党委政府加强统筹调度，开展督导检查，确保工作落实到位。 进展：一是分别制定了吴桦冲、岩河水库防汛应急预案；二是及时清理水库大坝里外杂草和渠道杂物，检查维修进出口起闭机，确保正常使用；三是吴桦冲、岩河水库防汛物资准备充足，其中备料沙子150立方、编织袋3500只，石子150立方、石块150立方；四是方家咀乡组建乡村应急队伍50支，防汛期间开展巡查，乡村两级干部24小时在岗。 | 2023年6月底前 | 方家咀乡 | 刘德锋 |
| 25 | 改造博爱食堂的硬件设施较差，需提升食堂供餐能力和服务水平。 | 措施：积极通过县红十字会争取项目资金扶持，对博爱食堂硬件设施进行改造提升，整合工青妇等群团组织力量，建设夕阳红休闲吧、时间银行等，为老人提供高质量服务和温馨的交流环境。 进展：投资10万余元，对博爱食堂的硬件设施进行提档升级，现已改造完成，采取政府补一点、村集体贴一点、个人出一点、社会捐一点的模式运营，较好解决了该村留守、孤寡和病残老人的“做饭难”、营养不均衡等问题。同步完善了夕阳红休闲吧、时间银行、健身小屋等配套设施。 | 2023年6月底前（已完成） | 县红十字会、红山镇 | 刘德锋 |

填报联系人：闻泓震  18071801881

附件1：

英山县委常委下基层察民情解民忧暖民心实践活动问题清单

统计时间：2023年 5 月 31 日

| 序 号 | 问 题 基 本 情 况 | 问 题 来 源 | 问 题 收集人 | 解 决 办 法 | 是 否 已 经 协调解决 | 是否需要 市 委 统筹研办 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北英创汇智精工有限公司面临着招工难的问题，急需60名技术工人。 | 企业调研收集 | 郑光文 | 1、安排县人社局迅速与英创汇智对接用工需求，并组织专场招聘行动，为英创汇智解决用工难的问题； 2、组织英创汇智等优秀企业赴高校进行现场招聘。 | 是 | 否 |
| 2 | 金家铺镇黄林冲村细石岭水库溢洪道杂草丛生，上方土块有垮塌风险，水库溢洪泄洪有安全隐患。 | 基层调研收集 | 郑光文 | 安排金家铺镇对照防汛工作要求，迅速对该水库溢洪道进行整险除险，清除土块、清理杂草，确保溢洪道畅通、水库安全度汛。 | 是 | 否 |
| 3 | 城北社区老农机小区建成年代较早，社区服务设施不健全，居民改造意愿强烈。 | 基层调研收集 | 王海霞 | 通过老旧小区改造，开展包括小区地下排污管网改造升级、小区内部水泥路面刷黑、规划停车位、设立门禁系统、拆违治乱等工作，提高居民幸福感和满意度。 | 否 | 否 |
| 4 | 老城区教育资源总量不足，大班额比例高，在接送时段道路时常拥堵，存在安全隐患。 | 上级交办 | 王海霞 | 优化教育资源配置，调整优化城区公办幼儿园、义务教育学校布局；安排公安部门进行交通疏导。 | 否 | 否 |
| 5 | 乌云山村茶叶公园作为3A级景区，游客量大，但库边环境还存在脏乱差的现象。 | 基层调研收集 | 张春梅 | 对乌云山水库水上茶楼东边塆落进行集中整治，对“荷塘月色”前水库进行整修。 | 否 | 否 |
| 6 | 杨柳湾镇烂柴河村六组、七组道路硬化不完整，村民出行不便。 | 基层调研收集 | 程水清 | 对接安排县交运局、杨柳湾镇整合资金及时进行道路规划、硬化，便利村民生产生活出行。 | 否 | 否 |
| 7 | 文旅行业受疫情的影响较大，疫情放开后，英山旅游客流量增幅不大。 | 基层调研收集 | 童 壁 | 通过举办第三十届湖北·英山茶文化旅游节系列活动，扩大宣传和影响，助推引客入英，放大社会效益。 | 是 | 否 |
| 8 | 我县群众文化生活品牌不够，群众文化生活不够丰富。 | 基层调研收集 | 童 壁 | 在全县范围内开展2023年群众文化系列活动，打造群众文化生活品牌，进一步丰富群众精神文化生活。 | 否 | 否 |
| 9 | 南河镇瓦寺前村七组蒋家湾水塘年久失修，淤堵严重。 | 基层调研收集 | 张全斌 | 通过现场查看、勘测，会同村委会研究制定清淤改造方案，改善提升“当家塘”环境。 | 否 | 否 |
| 10 | 大广茶产业科技示范园建设在即，项目区内涉及移动、电信、联通、楚天网络等公司杆线需要迁移。 | 企业调研收集 | 周 锋 | 按照县政府招商引资协议约定，协调相关单位尽快制定杆线迁移方案，送审通过后,督促指导孔家坊乡尽快落实各家公司杆线迁移工作。 | 是 | 否 |
| 11 | 湖北正荣树脂有限公司在农产品收购开票时因操作不当将收购发票身份证号码录入错误，导致税务系统出现风险提醒。 | 企业调研收集 | 周 锋 | 与县税务局相关业务负责人沟通协调，消除风险提醒，确保企业正常开票。 | 是 | 否 |
| 12 | 英山县草盘地镇槐树坪村部分路段存在无路灯、路灯损坏等问题，影响村民夜间出行；部分通组公路未硬化，村民出行条件差。 | 基层调研收集 | 贺志东 | 协调资金维修损坏的路灯，加装太阳能路灯，对未硬化的路面进行硬化，确保村民出行安全。 | 否 | 否 |
| 13 | 金家铺镇茶园村桂花湾水库内停放着部分渔船，汛期不利于及时泄洪，影响防汛安全。 | 基层调研收集 | 黄军文 | 由金家铺镇党委和茶园村“两委”，与相关渔民进行沟通，确保渔船尽快上岸，保证行洪安全。 | 是 | 否 |
| 14 | 承庆鞋业希望享受台资企业相关扶持政策，不了解手续办理材料和程序。 | 企业调研收集 | 黄军文 | 由县统战部牵头，帮助承庆鞋业继续申请2023年度台资企业奖扶资金，组织申报材料，全方位为企业服务。 | 否 | 否 |
| 15 | 按照退役军人服务体系“五有”建设要求，方家咀乡退役军人服务站硬件设施不达标、基本功能不完善，无法满足退役军人、其他优抚对象办事需求，发挥基层退役军人服务站服务作用不强。 | 基层调研收集 | 陈德峰 | 依托方家咀乡便民服务大厅进行改扩建，按照乡镇退役军人服务站建设标准，打造“一窗三室”，解决方家咀乡退役军人服务站硬件设施不达标，服务能力不强的问题。 | 否 | 否 |
| 16 | 红山镇乌云山村博爱食堂不能高质量满足五保老人、失能老人和不会做饭老人生活需求，需要进行改造升级。 | 基层调研收集 | 刘德锋 | 积极协调争取项目资金，改造博爱食堂硬件设施，提升食堂供餐能力和服务水平。 | 否 | 否 |

附件2：

英山县委常委下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单

统计时间：2023年 5 月 31 日

| 序号 | 工作任务 | 任务 来源 | 任务 类别 | 推进举措 | 工作目标 | 完 成 时 限 | 责 任 领 导 | 承办 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北社区老农机小区老旧小区改造任务。 | 调研收集 | 民生 实事 | 以问题为导向，全面摸清老旧小区人口底数、年龄结构、居民意愿、配套设施等基本情况，做到情况清、底数明、数据准，为开展改造工作筑牢基础。开展老旧小区改造，突出“拆危房、拆违建、拆围墙、拆通透”等任务，实施小区地下排污管网改造升级、小区内部水泥路面刷黑、规划停车位、设立门禁系统等工作，不断增强居民获得感、幸福感和安全感。 | 完成老农机小区老旧小区改造，不断增强居民获得感、幸福感和安全感。 | 2023年9月底前 | 王海霞 | 县住建局、 温泉镇 |
| 2 | 开展城区公办幼儿园、义务教育学校布局调整，接送时段进行交通疏导。 | 上级交办 | 民生 实事 | 做好统筹谋划，优化资源配置，进一步细化城区公办幼儿园、义务教育学校布局调整方案，加强宣传引导；组织交警在接送时段进行交通疏导。 | 进一步优化教育资源配置、提高办学效益、促进教育公平，推动英山基础教育优质健康发展。 | 2023年12月底前 | 王海霞 | 县教育局、 县公安局 |
| 3 | 完成红山镇乌云山水库水上茶楼东边塆落集中整治及“荷塘月色”前水库整修。 | 调研收集 | 基层 建设 | 1、红山镇、县委政法委及乌云山村联合组成工作专班，由红山镇牵头，对水库整治地段开展入户宣传，建立整治清单、确定完成时限；2、对6组6户庭院进行改造（拆除厕所猪圈2处 、蓝皮大棚40平方米，清理300米杂草杂物，整治路肩）；3、整修水库石岸120米，安装大理石栏杆110米；4、落实移民项目资金，对需要整治的地段进行设计。 | 通过完成整治任务，解决环库脏乱差问题；美化、绿化、亮化水库东边的环境，为共享果园采摘和销售创建舒适、和谐的环境，提高果农、茶农的销售收入。 | 2023年 9月底前 | 张春梅 | 县委政法委、红山镇 |
| 4 | 对接县交运局、杨柳湾镇解决杨柳湾镇烂柴河村六组、七组道路黑化不完整的问题。 | 调研收集 | 基层 建设 | 1、对接安排杨柳湾镇及烂柴河村对需要进行黑化的道路进行勘测，参照道路相关文件依据主动与县交运局对接道路黑化相关工作，促使县交运局将烂柴河村道路黑化列入相关工作计划；2、提醒烂柴河村加强对已建成的公路的养护，通过聘请公路管护员，对公路进行巡查，集群众之力共管，让保护好公共道路的观念深入人心，把农村公路与乡村特色旅游资源、山区特色产业资源相结合。 | 完成烂柴河村六组、七组道路黑化，提升村民幸福感。 | 2023年6月底 | 程水清 | 县纪委监委机关、县交运局、杨柳湾镇 |
| 5 | 举办2023年群众文化系列活动。 | 调研收集 | 民生 实事 | 出台2023年群众文化系列活动方案，组织召开部署会、推进会，强化宣传，积极动员全县干部群众积极参与。在全县范围内开展“英山县茶诗词朗诵暨书画大赛”“英山县红色讲解员大赛”“英山县首届文艺志愿者才艺大赛”“英山县广场舞大赛”“英山县红色歌曲歌唱比赛”等五大系列群众文化活动。 | 通过举办文化系列活动，提升红色旅游和红色教育服务水平，发现和培养民间文艺人才，打造群众文化生活品牌，进一步丰富群众文化生活。 | 2023年10月底前 | 童 壁 | 县委宣传部、县文联、县融媒体中心、县文旅局、县教育局 |
| 6 | 改造瓦寺前村七组蒋家湾水塘。 | 调研收集 | 民生 实事 | 一是运用共同缔造理念，座谈充分听取村委会、七组及周边村民代表改造意见；二是坚持因地制宜原则，研究制定蒋家湾水塘清淤改造方案；三是结合人居环境整治和水体治理工作，达到既清淤泥又提升水质的目标。 | 更好发挥蒋家湾水塘“当家塘”作用。 | 2023年12月底前 | 张全斌 | 南河镇 |
| 7 | 解决英山县草盘地镇槐树坪村村民夜间出行及通行条件差的问题。 | 调研收集 | 民生 实事 | 协调4万元资金维修损坏的路灯，加装太阳能路灯；协调资金30万元，进行招标，对未硬化的村组路面进行硬化。 | 更换太阳能路灯蓄电池、维修损坏路灯、加装路灯；硬化通组公路，确保老百姓出行安全。 | 2023年10月底前 | 贺志东 | 县人武部、草盘地镇、县交运局 |
| 8 | 帮助承庆鞋业申请2023年度台资企业奖扶资金。 | 调研收集 | 帮企 纾困 | 由县统战部牵头，积极指导承庆鞋业申请涉台经济专项资金，做好资金对接拨付相关工作。 | 确保承庆鞋业台资企业奖扶资金拨付到位。 | 2023年6月底前 | 黄军文 | 县委统战部 |
| 9 | 按照乡镇退役军人服务站建设标准，解决方家咀乡退役军人服务站硬件设施不完善的问题。 | 调研收集 | 民生 实事 | 按照“因陋就简，具有特色”的理念，依托方家咀乡便民服务大厅打造“一窗三室”，设置服务退役军人的专门办公场所和活动场所。 | 满足方家咀乡退役军人、其他优抚对象的办事活动需求。 | 2023年8月底前 | 陈德峰 | 县退役军人事务局、方家咀乡 |
| 10 | 改造博爱食堂的硬件设施，提升食堂供餐能力和服务水平。 | 调研收集 | 民生 实事 | 积极通过县红十字会争取项目资金扶持，对博爱食堂硬件设施进行改造提升，整合工青妇等群团组织力量，建设夕阳红休闲吧、时间银行等，为老人提供高质量服务和温馨的交流环境。 | 完成红山镇乌云山村博爱食堂提档升级改造，高质量满足老人的生活需求。 | 2023年11月底前 | 刘德锋 | 县红十字会、红山镇 |

7

附件3：

英山县委常委下基层察民情解民忧暖民心实践活动效果清单

统计时间：2023年 5 月 31 日

| 序 号 | 问题基本情况 | 问题 类别 | 挂 帅 领 导 | 牵头单位 | 办理进度情况和效果 | 群众是否满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北英创汇智精工有限公司面临着招工难的问题，急需60名技术工人。 | 帮企纾困 | 郑光文 | 县人社局 | 1、安排县人社局迅速与英创汇智对接，理清企业用工需求；2、组织开展“春风行动”英创汇智公司送岗服务专项行动，现场招聘一批技术工人解决英创汇智用工难的问题；3、陆续开展系列“春风行动“，通过双向选择，全力为用工企业与求职人员牵线搭桥，建立健全企业用工常态化服务机制，及时提供全方位的就业服务； 4、组织带领英创汇智等优秀企业赴黄冈师范学院、湖北工业大学、武汉纺织大学、云南大学、昆明理工大学等高校进行现场招聘，达成就业意向200余人。 | 满意（已完成） |
| 2 | 金家铺镇黄林冲村细石岭水库溢洪道杂草丛生，上方土块有垮塌风险，水库溢洪泄洪有安全隐患。 | 防汛备汛 | 郑光文 | 金家铺镇 | 1、金家铺镇第一时间对该水库溢洪道进行整险除险，利用机械清除溢洪道上方土块，同时清除溢洪道周边杂草，确保溢洪道畅通，能正常泄洪；2、金家铺镇、县水利湖泊局举一反三，对周边水库防汛备汛、防汛物料储备等情况进行了全面摸底排查，确保水库安全度汛；3、5月15日县委书记郑光文带头在西河开展巡河巡库，同时组织县乡村三级河库长开展巡河巡库行动，对水库、河堤、大塘等加强隐患排查、工程抢修、物资保障，做好防汛前的各项准备工作。 | 满意（已完成） |
| 3 | 城北社区老农机小区建成年代较早，社区服务设施不健全，居民改造意愿强烈。 | 民生实事 | 王海霞 | 县住建局 | 目前该小区拆违治乱工作已完成。通过发放宣传单、悬挂标语、召开居民代表会等多种形式，提高了居民群众的认识，获得了居民理解和支持，居民群众纷纷自发参与改造治理。 | 满意 |
| 4 | 老城区教育资源总量不足，大班额比例高，在接送时段道路时常拥堵，存在安全隐患。 | 民生实事 | 王海霞 | 县教育局 | 关于英山《城区公办幼儿园、义务教育学校布局调整方案》已经县政府常务会审议通过，前期工作正逐步推进。 | 满意 |
| 5 | 乌云山村茶叶公园作为3A级景区，游客量大，但库边环境还存在脏乱差的现象。 | 基层建设 | 张春梅 | 红山镇 | 入户开展建设和美乡村宣传发动工作，倡议居民自觉爱护村庄居住环境，建立长效机制，组织志愿者定期对水库周边环境进行清扫；已落实移民项目资金，已完成水上茶楼东边塆落整治的地段设计工作，将于6月份进行开工整治。 | 满意 |
| 6 | 杨柳湾镇烂柴河村六组、七组道路黑化不完整，村民出行不便。 | 基层建设 | 程水清 | 县纪委监委机关 | 杨柳湾镇及烂柴河村已完成前期测量工作，主动与县交运局进行道路黑化工作对接，并列入县交运局道路黑化相关工作计划。截至目前，目前已完成黑化道路446米，还剩下300余米，预计6月底前完成烂柴河村六组、七组道路黑化工作。 | 满意 |
| 7 | 文旅行业受疫情的影响较大，疫情放开后，旅游客流量增幅不够大。 | 文化旅游 | 童 壁 | 县文化和旅游局 | 通过举办第三十届湖北·英山茶文化旅游节活动，先后相继举行了“毕昇福地·英山‘游’礼”文创大赛及文创产品发布、“英山云雾茶杯”直播带货大赛、茶王争霸赛暨第三届云雾茶手工制作技能大赛、欢迎晚宴、千年之约英山会、开幕式暨毕昇纪念园开园仪式、魅力英山摄影展、东坡庙会—2023英山云雾茶季·茶乡春集、雕版印刷及线装书展览、黄冈市古籍保护成果展、茶商大会、黄梅戏《活字毕昇》公演、精品旅游线路推介等13场专题活动，邀请接待各级领导、嘉宾600余人，本届节会在国家级主流媒体发稿21篇条，省级49篇条（头版头条2个），市级56篇条，县级138篇条，在湖北日报刊发整版报道1个、农村新报刊发专版报道2个、黄冈日报刊发专版报道2个（头版头条1个）、县融媒体中心短视频“10万＋”2个，为扩大客源、稳定市场、引客入英创造了有利条件。 | 满意（已完成） |
| 8 | 我县群众文化生活品牌不够，群众文化生活不够丰富。 | 民生实事 | 童 壁 | 县委宣传部 | 已印发《关于印发2023年群众文化系列活动方案的通知》（英宣发〔2023〕5号）文件，组织召开推进会2次，5月23日已成功举办茶诗词朗诵暨书画大赛活动，全县200余名干部群众踊跃参加。 | 满意 |
| 9 | 瓦寺前村七组蒋家湾水塘年久失修，淤堵严重。 | 民生实事 | 张全斌 | 南河镇 | 已形成初步意见，与村“两委”反馈沟通，提交村民代表大会讨论后，研究制定七组蒋家湾水塘清淤改造方案。 | 满意 |
| 10 | 大广茶产业科技示范园建设在即，项目区内涉及移动、电信、联通、楚天网络等公司杆线需要迁移。 | 帮企纾困 | 周 锋 | 县委组织部 | 已与移动、电信、联通、楚天网络等公司协调，出台杆线迁移方案，降低报价。同时与相关单位协调重点建设工程的项目资金支持，当前各运营商杆线已全部迁改完毕。 | 满意（已完成） |
| 11 | 湖北正荣树脂有限公司在农产品收购开票时因操作不当将收购发票身份证号码录入错误，导致税务系统出现风险提醒。 | 帮企纾困 | 周 锋 | 县委组织部 | 与税务部门进行协调沟通，了解事情原由、相关政策及解决办法,并向企业宣传相关政策，协助其开展整改工作。现经企业提供相关情况说明及佐证资料，已消除风险提醒。 | 满意（已完成） |
| 12 | 英山县草盘地镇槐树坪村部分路段存在无路灯、路灯损坏等问题，影响村民夜间出行；部分通组公路未硬化，村民出行条件差。 | 民生实事 | 贺志东 | 县人武部 | 截止目前，维修、安装太阳能路灯已完成，共计安装、维修太阳能路灯33盏；已完成4.5米宽1.16公里水泥路的修筑，有效改善村民出行条件，剩余未完成的通组公路正在加紧推进修建。 | 满意 |
| 13 | 金家铺镇茶园村桂花湾水库内渔船停放，汛期不利于及时泄洪，影响防汛安全。 | 防汛备汛 | 黄军文 | 县委办公室 | 通过耐心与渔民做工作，渔民纷纷表示支持防汛工作，主动将渔船撤离上岸。截至目前，金家铺镇茶园村桂花湾水库内所有渔船已上岸完毕，有效保证了汛期内水库行洪安全。 | 满意（已完成） |
| 14 | 承庆鞋业希望享受台资企业相关扶持政策，不了解手续办理材料和程序。 | 帮企纾困 | 黄军文 | 县委统战部 | 已指导承庆鞋业完成涉台经济专项资金申请，成功申请扶持资金20万元。目前，专项资金已到县财政局账户，预计6月份拨付到企业，企业满意度高。 | 满意 |
| 15 | 方家咀乡退役军人服务站因硬件设施不达标，难以满足服务退役军人需求。 | 基层建设 | 陈德峰 | 县退役军人事务局 | 目前，正在组织县退役军人事务局、方家咀乡政府，共同开展项目实施前的调研、评估，谋划项目的设计方案。 | 满意 |
| 16 | 红山镇乌云山村博爱食堂不能高质量满足五保老人、失能老人和不会做饭老人生活需求，需要进行改造升级。 | 民生实事 | 刘德锋 | 县红十字会 | 部分项目资金已争取到位。目前，县市场管理局已拿出食堂规划设计方案，投资10万余元，正在进行升级改造，将于6月初完工。其他如健身小屋、时间银行等配套设施也在同步完善。 | 满意 |