英山县深化党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三张清单”

填报单位：中共英山县委                                                                                 填报时间：2023年9月20日

| 序 号 | 问题清单 | 任务清单 |  | 责任清单 |  | 解决难易程度 |  | 问题类别 | 问题来源 | 是否苗头性倾向性问题 | 完成情况 | 纳入时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 解决措施 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 解决时限 | 解决主体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金家铺镇黄林冲村细石岭水库溢洪道杂草丛生，上方土块有垮塌风险，水库溢洪泄洪有安全隐患。 | 措施：安排金家铺镇对照防汛工作要求，迅速对该水库溢洪道进行整险除险，清除土块、清理杂草，确保溢洪道畅通、水库安全度汛。 进展：1.金家铺镇第一时间对该水库溢洪道进行整险除险，利用机械清除溢洪道上方土块，同时清除溢洪道周边杂草，确保溢洪道畅通，能正常泄洪；2.金家铺镇、县水利湖泊局举一反三，对周边水库防汛备汛、防汛物料储备等情况进行了全面摸底排查，确保水库安全度汛；3.5月15日县委书记郑光文带头在西河开展巡河巡库，同时组织县乡村三级河库长开展巡河巡库行动，对水库、河堤、大塘等加强隐患排查、工程抢修、物资保障，做好防汛前的各项准备工作。 | 2023年5月底前（已完成） | 金家铺镇、县水利和湖泊局 | 郑光文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 2 | 1.考场外帐篷数量不够，缺少让考生家长休息的凳子；2.高考期间学府路封路，各单位若不错峰出行，交通堵塞易影响考生出行。 | 措施：1.安排县应急局提供帐篷，团县委组织青年志愿者准备塑料凳、矿泉水，为考生和家长提供舒适环境；2.安排县委办、政府办迅速通知全县行政、事业单位(保障城市正常运转及服务高考相关单位除外)上午9点上班、下午15点上班，倡议广大居民错峰出行，尽量乘坐公共交通工具出行，避免高峰时段交通拥堵，营造良好的考试环境，保证考生安全准时抵达考点。 进展：1.帐篷、塑料凳、矿泉水已及时安排到位，团县委组织了青年志愿者现场为考生和家长服务；2.县委办、政府办已第一时间下发错峰上班通知，最大程度的缓解了交通压力，为高考营造了良好环境。 | 2023年6月7日前（已完成） | 县委办、县政府办、团县委、县应急局 | 郑光文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 3 | S219红陶线建设是打通“长征国家文化公园英山园区”和“毕昇纪念园”的快速连接通道，是进一步满足我县实施全域旅游布局、推动文旅产业高质量发展的需要，目前S219红陶线黄沙河村段沿线清表工作正在进行，但进展不快。 | 措施：草盘地镇、县交运局加快推进S219红陶线黄沙河村段沿线的清表工作，强化施工要素保障，持续优化施工方案，不断增加人员机械投入，及时安装安全标识标牌，为红陶线改建工程早日动工提供保障。 进展：1.草盘地镇与县交运局多次现场进行协商调度，草盘地镇于6月12日召集村“两委”、专班人员召开了部署会，对黄沙河村段清表工作进行任务分解、多点推进，倒逼时限、倒排工期；2. 加大了人力、机械的投入，施工范围内所有树木已砍伐到位，总计迁坟92座。所有安全标识已安装到位，S219红陶线黄沙河村段沿线清表工作已完成，为S219红陶线项目开工做好了准备工作。 | 2023年8月底前（已完成） | 草盘地镇、县交运局 | 郑光文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 文化事业类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 4 | 大别山出口绿茶产业园项目缺乏整体性规划，建设投入大，缺资金和项目支持。 | 措施：1.聘请专家对大别山出口绿茶产业园进行规划指导；2.在大别山出口绿茶产业园建设过程中，配套一定项目进行扶持。 进展：1.已经邀请华中农业大学、中茶所、省农科院专家到现场进行指导，提升产业园整体规划科学化水平；2.已经安排九昇集团支持大别山出口绿茶产业园建设，九昇集团已与雷家店镇对接，项目规划已在县规划例会上通过，正在协调推进土地权属等相关事项；3.支持企业申报2023年省茶产业链龙头培育建设项目，推动企业科技攻关、生态茶园建设、茶叶加工、设备改造升级、市场营销、茶文旅融合等，加快园区建设。 | 2023年11月底前 | 县茶产业促进中心、雷家店镇、九昇集团 | 郑光文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 8 |
| 5 | 桃花溪小镇9号地块业主群体强烈盼望尽快处置桃花溪小镇9号地块建设项目问题，调解矛盾，早日开工。 | 措施：召开专题会，处置信访问题，回应群众诉求，要求专班介入，确保交楼目标。 进展：1.8月17日，县委、县政府召开信访工作专题联席会，明确九昇集团介入、专班齐心协力，确保保交楼目标。2.九昇集团正在准备协议、办理施工许可证，具备施工条件后即可进场施工。 | 2023年11月底前 | 九昇集团、桃花溪小镇9号地块工作专班 | 郑光文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 6 | 城北社区老农机小区建成年代较早，社区服务设施不健全，居民改造意愿强烈。 | 措施：通过老旧小区改造，开展老旧小区改造，主要包括小区地下排污管网改造升级、小区内部水泥路面刷黑、规划停车位、设立门禁系统、拆违治乱等工作，提高居民幸福感和满意度。 进展：地下管网升级改造已全部完成，已拆除全部违规建筑共计800平方米；路面硬化刷黑工作已全面完成，共计3000平方米，规划停车位50个。 | 2023年9月底前(已完成) | 县住建局、温泉镇 | 王海霞 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 生态环保类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 7 | 老城区教育资源总量不足，大班额比例高，在接送时段道路时常拥堵，存在安全隐患。 | 措施：做好统筹谋划，优化资源配置，进一步细化城区公办幼儿园、义务教育学校布局调整方案，加强宣传引导；组织交警在接送时段进行交通疏导。 进展：城区学校布局调整全部到位，老城区就读学生合理分流至新城区，大班额基本消除。新建的城西小学秋季招生开学，在校生1972人；坡儿垴小学划归实验小学管理，在校生增长至249人；实验小学附属幼儿园搬迁至坡儿垴园区，在园幼儿284人；实验中学和思源实验中学融合型办学，实验中学校区仅举办九年级，分流学生1800人至思源思源实验学校。老城区3000余学生分流至新城区或县城周边，交通压力得到缓解。 | 2023年12月底前 | 县教育局、县公安局 | 王海霞 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 文化事业类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 6 |
| 8 | 城北社区温泉跳水馆附近居民反映没有就近散步休闲的场所，路边种菜现象屡禁不止，雨水污水四处横流。 | 措施：收集居民改造意愿，组织社区与共建单位实地调研，上报改造整治方案，将跳水馆口袋公园建设纳入“百日攻坚”重点任务。 进展：已完成二幼附近地面硬化、人行道铺设、景观绿化等工程，已建设温泉游泳馆街头口袋公园，占地面积约1000平方米，绿化面积约850平方米，游步道铺装面积约153平方米，已种植晚樱、红叶石楠等多种园林绿化景观树木。 | 2023年10月底前(已完成) | 县住建局、温泉镇 | 王海霞 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 群众企业反映 | 否 | 已完成 | 6 |
| 9 | 县第二幼儿园周边居民违规建筑，影响校园安全，存在安全隐患。 | 措施：现场交办温泉镇、城管执法局限期整改拆除到位，消除安全隐患。 进展：自规部门已对违建房屋进行了认定，执法局已对住户下达拆除通知书，并制订了初步强制拆除方案。 | 2023年10月底前 | 县城管执法局、温泉镇 | 王海霞 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 10 | 残疾儿童家庭负担重，提高残疾儿童康复质量和服务水平。 | 措施：出台《英山县残疾儿童康复救助实施办法》，适当提高残疾儿童康复救助标准。 进展：已下发《英山县残疾儿童康复救助实施办法》，在省市救助标准基础上，每人每月增加300元康复救助经费，进一步提高残疾儿童康复救助标准，残疾儿童家庭生活负担有效减轻。 | 2023年12月底前 | 县残联 | 王海霞 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 11 | 乌云山村茶叶公园作为3A级景区，游客量大，但库边环境还存在脏乱差的现象。 | 措施：1.成立专班负责，由联村干部牵头，对水库整治地段开展入户宣传、建立整治清单、明确完成时限；2.对6组6户庭院进行改造（拆除厕所猪圈2处 、蓝皮大棚40平方，清理300米杂草杂物、整治路肩）；3.整修水库石岸110米、大理石栏杆110米；4.落实移民项目，对需要整治的地段进行设计。 进展：入户开展建设和美乡村宣传发动工作，倡议居民自觉爱护村庄居住环境，建立长效机制，组织志愿者定期对水库周边环境进行清扫。目前，通过争取资金，按照整治地段的规划设计，招标签订了施工合同，水库腾空库容开工建设，已完成挡土墙石岸110米，正在建设沿线茶文化打卡点及护坡，将于9月底完工。 | 2023年9月底前 | 县委政法委、红山镇 | 张春梅 | 年底前 | 本级本单位解决 | 生态环保类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 6 |
| 12 | 乌云山村党员群众服务中心后方地基因连日降雨，出现垮塌，存在严重安全隐患。 | 措施：1.村“两委”及村民代表开会讨论通过申报地灾；2.对党员群众服务中心地灾点设立警戒线，提醒过往行人；3.通过镇政府向县自然资源规划局报告灾情，申报项目进行除险加固。 进展：1.已落实地灾治理项目资金渠道；2.地质大队技术人员已到现场多次实地踏勘与测量，确定了设计方案；3.已完成项目招投标，由县晟锋公司中标施工建设；4.村委会做好了土地协调工作，施工方已经进场开工，目前完成打桩10根，正在按设计方案定制挡土板，整治将于9月底完工。 | 2023年9月底前 | 红山镇、县自规局 | 张春梅 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 党建工作类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 6 |
| 13 | 凉亭坳村涉林权类矛盾纠纷长时间未化解。 | 措施：1.成立镇综治办、派出所、司法所、林业站、村干部、村调解委员会成员员及当事人亲属的调解专班；2.现场勘查、走访座谈多户塆邻，详细掌握历史经纬；3.依据林权证四至，结合林地现状情况，对争议点进行判断，了解到双方的诉求，召集双方召开调解会。 进展：调解专班将调查了解到的客观真实情况告知双方，双方对争议界址的定论表示认可，并现场进行了划定。最后，在镇村干部的共同见证下，双方诉说以往和睦一家亲的感情，并表示不再因此事发生冲突，签订和解协议，对往事相互道歉。 | 2023年7月底前（已完成） | 红山镇 | 张春梅 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 社会民生类 | 调查研究发现 | 否 | 已完成 | 7 |
| 14 | 运用共同缔造理念，探索创新“数字赋能基层治理”模式，解决乡镇、村立体化治安防控体系进一步优化完善的问题。 | 措施：1.明确以方家咀乡为试点整乡推进四棵枫村“数字赋能基层治理”经验；2.通过开展专题调研，召开调研座谈会，明确工作思路和目标任务；3.开展试点工作验收，由方家咀乡党委、政府牵头，县公安局配合对电信、移动、联通三家运营商“天翼看家”等数字乡村平台资源建设和功能应用进行验收；4.由三家运营商提供基础用户数据，方家咀乡按用户情况划分三大片区，供三家运营商建设数字平台，达到在全乡范围内实现数字赋能基层治理的作用。 进展：1.已召开专题调研会，对试点工作及目标任务进行分解；2.三家运营商已完成与乡镇对接，并分别向上级公司请示报告；3.三家运营商正在梳理用户群，方家咀乡加强对接配合，待上级公司制定相关优惠政策后，就开始向全乡三大片区推广。 | 2023年12月底前 | 方家咀乡、县公安局、电信公司、移动公司、联通公司 | 张春梅 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 党建工作类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 15 | 杨柳湾镇烂柴河村六组、七组道路黑化不全面，是美丽乡村建设的短板弱项。 | 措施：1.督促杨柳湾镇及烂柴河村对需要进行黑化的道路进行勘测，参照道路相关政策依据，主动与县交运局对接道路黑化工作，提请县交运局将烂柴河村道路黑化列入工作计划；2.督促烂柴河村加强对已建成公路的养护，通过聘请公路管护员，对公路进行巡查，集群众之力共管，让养路护路的观念深入人心，把农村公路建设与乡村特色旅游资源、山区特色产业资源相结合。 进展：县交运局将烂柴河村农村公路提档升级工程纳入项目库，通过招标后开工建设，截止目前，杨柳湾镇烂柴河村六组、七组道路黑化工作全部完工，共计750余米。成立了公路养护志愿服务队，开展常态化巡路工作，带动老百姓自发的护路养路。 | 2023年6月底前（已完成） | 县纪委监委机关、县交运局、杨柳湾镇 | 程水清 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 16 | 东门社区工行小区建于1981年，院内违建多，基础设施不完善；地下水管狭窄，生活污水常年在路面堆积，居民生活环境差；入口门楼狭窄，消防通道不通畅，存在安全隐患，改造意愿强烈。 | 措施：通过老旧小区改造，开展拆违治乱工作，拆除违建23间，畅通消防通道；将门楼整体拆除，设立门禁系统；对有安全隐患的地方，如：挑梁炸裂、破旧楼梯等，统一整修刷新；将小区地下排污管网整体改造升级，实现污雨分流。水泥路面刷黑，院墙刷白，规划停车位，改善居民生活环境，提高居民幸福感、满意度。 进展：目前该小区拆违治乱工作、门楼拆除、地下排污管网整体改造升级等工作已完成，院墙刷白工作已完成100%；后期通过召开居民代表会、居民大会、居民楼栋会等多种形式提高居民共治共管意识，践行共同缔造理念，发动群众共同参与小区治理。 | 2023年9月底前（已完成） | 县纪委监委机关、东门社区 | 程水清 | 年底前 | 本级本单位解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 17 | 杨柳湾镇赵家山村7月8日的强降雨，引发山洪，造成赵家山村严重受灾，多处道路被冲断，田地道路多处塌方，农户和居住点不同程度受损。 | 措施：1.督促杨柳湾镇及赵家山村及时进行抢险救灾，抢修水毁道路，恢复交通。2.协调县自规局协助赵家山村砌石岸500方，修建水沟300米、挡水墙70米，清泥沙2000方，解决赵家山村二组农户及村居住点人员的人身和财产安全。 进展：目前已经完成恢复水毁工程，砌石岸5处共580方、挡水墙80米，清泥沙2600方，恢复水打沙压15处，清沟渠7处，恢复道路塌方8处。 | 2023年8月底前（已完成） | 县纪委监委机关、县自规局、杨柳湾镇 | 程水清 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 7 |
| 18 | 我县党员干部遵纪守法带头意识还有薄弱环节，全县纪法教育氛围还不够浓厚。 | 措施：1.纵深推进清廉英山建设，围绕“1+7”总体布局，压紧压实清廉载体牵头单位的主体责任；2.在全县范围内开展党风廉政“宣教月”活动，不断深化纪律教育，教育引导党员、干部增强纪律意识、规矩意识，筑牢廉洁思想防线；3.在全县范围内开展“强党性、严纪律、守规矩”党章党规党纪知识竞赛活动，进一步深化党员干部纪律教育，筑牢思想防线、纪律底线、法律红线。 进展：扎实开展清廉英山建设，召开推进会3次，组织大拉练1次。加强纪法宣传，在“一报两网三刊”宣传用稿实现“全突破”，其中中央纪委国家监委网站、《楚天风纪》用稿位居全市首位。扎实开展“宣教月”活动。狠抓党员干部纪律教育，先后举办执法一线重点岗位人员警示教育培训班和全县年轻干部纪律教育专题培训班2期396人次。 | 2023年12月底前 | 县纪委监委机关 | 程水清 | 年底前 | 本级本单位解决 | 党建工作类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 19 | 文旅行业受疫情的影响较大，疫情放开后，英山旅游客流量增幅不够大。 | 通过举办第三十届湖北·英山茶文化旅游节活动，先后相继举行了“毕昇福地·英山‘游’礼”文创大赛及文创产品发布、“英山云雾茶杯”直播带货大赛、茶王争霸赛暨第三届云雾茶手工制作技能大赛、欢迎晚宴、千年之约英山会、开幕式暨毕昇纪念园开园仪式、魅力英山摄影展、东坡庙会—2023英山云雾茶季·茶乡春集、雕版印刷及线装书展览、黄冈市古籍保护成果展、茶商大会、黄梅戏《活字毕昇》公演、精品旅游线路推介等13场专题活动，邀请接待各级领导、嘉宾600余人，本届节会在国家级主流媒体发稿21篇条，省级49篇条（头版头条2个），市级56篇条，县级138篇条，在湖北日报刊发整版报道1个、农村新报刊发专版报道2个、黄冈日报刊发专版报道2个（头版头条1个）、县融媒体中心短视频“10万＋”2个，为扩大客源、稳定市场、引客入英创造了有利条件。 | 2023年4月底前（已完成） | 县委宣传部、县文旅局 | 童 壁 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 5 |
| 20 | 我县群众文化生活品牌不够，群众文化生活不够丰富。 | 措施：在全县范围内开展“英山县茶诗词朗诵暨书画大赛”“英山县红色讲解员大赛”“英山县首届文艺志愿者才艺大赛”“英山县广场舞大赛”“英山县红色歌曲歌唱比赛”五大系列群众文化活动，提升红色旅游和红色教育服务水平，发现和培养民间文艺人才，打造群众文化生活品牌，进一步丰富群众文化生活。 进展：已印发《关于印发2023年群众文化系列活动方案的通知》，组织召开推进会2次；5月23日已成功举办茶诗词朗诵暨书画大赛活动，全县200余名干部群众踊跃参加；6月上旬组织开展“英山县红色讲解员大赛”，已完成“半决赛（30进15）”预备开展决赛；英山县首届文艺志愿者才艺大赛”初赛、复赛、决赛已完成。英山县广场舞大赛”报名工作已开展，乡镇初赛正在进行中；“英山县红色歌曲歌唱比赛”正在筹备中。 | 2023年10月底前 | 县委宣传部、县文联、县文旅局、县教育局、县融媒体中心 | 童 壁 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 文化事业类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 6 |
| 21 | 陵园街轻工宿舍拆违工作进展不快 | 措施：在陵园社区开展共建单位拆违工作推进会，压实工作责任，强化工作措施，拟定工作规划，督促各单位包保责任人在规定时间内完成拆违工作。通过大力宣传老旧社区改造工作规划，开展走访谈心谈话，开展户主会等方式，促进居民积极配合拆违工作。 进展：通过入户走访宣传、开群众代表大会、宣传相关政策规划等方式，陵园街轻工院内违章建筑已于7月20日完成拆除、土地平整，在规定时间内完成衔接施工项目进场的工作任务。 | 2023年7月底前（已完成） | 县委宣传部、温泉镇、工业经济联合会、陵园社区等共建单位 | 童 壁 | 年底前 | 本级本单位解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 7 |
| 22 | 英山县腾达种养专业合作社（草盘地镇伍桂墩村）黄桃因技术突破产量增大近2倍，销量压力增大。 | 措施：1.组织宣教战线8家单位工会组织召开帮扶推进会，动员各级工会购置黄桃；2.加强媒体正面宣传，引导广大游客、居民到伍桂村黄桃基地实地采摘黄桃；3.在毕昇纪念园周围各交通路口设置临时摊位并悬挂宣传横幅帮助销售。 进展：目前已通过宣教战线各单位各级工会及媒体正面宣传、临时摊点帮助销售黄桃255000余斤，销售收入达30余万元，有效解决英山县腾达种养专业合作社销售问题，解决了其库存压力。 | 2023年8月底前（已完成） | 县委宣传部、县文联、县文旅局、县教育局、县融媒体中心、县教育局、县广电公司、县新华书店、草盘地镇 | 童 壁 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 8 |
| 23 | 我县民宿产业缺乏整体规划，品牌特色不明显，专业人才队伍不足，经济效益不高。 | 措施：通过深入调研，明确民宿产业赋能我县文旅康养产业发展的重要作用；强化规划引领，坚持高标准规划，高质量发展，做实融合文章；注重品牌特色建设，深入挖掘本土文化内涵，培育一批具有英山特色的民宿产品，并加强宣传营销；加大专业人才队伍建设，通过招才引智、招商引资吸引一批专业人才和企业来英山发展壮大民宿产业。 进展：已带队到石镇、金铺、方咀、南河、陶河、草盘等乡镇开展民宿发展专题调研活动，与民宿业主进行了深入交流讨论，基本摸清了我县民宿产业底数；邀请了业内知名企业和专家教授来我县实地调研，为我县民宿产业发展出谋划策；在县全域大文旅工作会上对民宿产业发展工作进行了专门部署。 | 2023年12月底前 | 县委宣传部、县文旅局 | 童 壁 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 24 | 南河镇瓦寺前村七组蒋家湾水塘年久失修，淤堵严重。 | 措施：1.运用共同缔造理念，座谈听取村委会、七组及周边村民代表意见；2.坚持因地制宜原则，研究制定蒋家湾水塘清淤改造方案；3.着眼人居环境整治，既清淤泥又护水质。 进展：已形成初步意见，与村“两委”反馈沟通，提交村民代表大会讨论后，研究制定七组蒋家湾水塘清淤改造方案，组织村民群众对水塘及周边进行清理，目前群众积极支持、广泛参与，蒋家湾水塘已完成塘周屋脚、厕所拆除工作，塘周基础硬化工程已基本完工，道路拓宽硬化已完成，石岸已建成。 | 2023年12月底前 | 南河镇 | 张全斌 | 年底前 | 本级本单位解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 6 |
| 25 | 政务服务企业群众办事存在“跑多窗”的问题。 | 措施：一是整合部门窗口，实行“一窗通办”；二是统一窗口人员，变“专科受理”为“全科受理”；三是加强业务培训，提升窗口人员能力；四是开发综窗辅助系统，提升政务服务质效。 进展：已研究制定《英山县政务服务“一窗通办”改革方案》，整合部门业务窗口设立综合专区，统一综窗人员，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。创新组织“局长代办制”活动，通过局长代办发现解决难点问题，进一步优化办事流程，提升政务服务质效。选优配强26名“首席服务员”，解决传统审批层层汇报请示、逐级领导签发等问题，大幅提高审批效率。开通审批结果免费寄递服务，让企业群众办事“一次不用跑”或“最多跑一次”。 | 2023年12月底前 | 县政务服务和大数据局 | 张全斌 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 6 |
| 26 | 湖北华电英山县杨柳湾镇100MW农光互补发电项目开工入库问题。 | 措施：一是由杨柳湾镇牵头，协调督促项目涉及4个村加快签订土地流转协议；二是县自规局加快签订土地出让合同，研究有关政策对接调整基塔用地；三是县发改局督促企业加快招投标进度，争取8月份底正式动工。 进展：4个村已签订土地流转协议，签订土地出让合同，并加快招投标进度，项目已于8月底正式动工，完成货币工程量约6000万元，目前已向统计部门提交入库资料，争取在10月底实现入库。 | 2023年12月底前 | 县发改局 | 张全斌 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 27 | 杨柳湾镇三门河村易迁安置点汛期安全隐患和住房安全隐患问题。 | 措施：一是组织县，乡易迁工作人员和三门河村主职现场勘察易迁点隐患地段，现场确定整治地段；二是安排三门村及时动工整治，加固三门河村安置点河边石岸，及时解决安置点汛期安全隐患和住房安全隐患问题；三是从2023年易迁后扶资金中予以一定的资金支持。 进展：8月底前，安置点已完成清基1000立方，回填土方1365立方，砌石岸长65米、高5米、均宽1.5米，汛期安全隐患和住房安全隐患已及时排除。 | 2023年12月底前 | 县易迁办、杨柳湾镇易迁办、三门河村村委会 | 张全斌 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 28 | 大广茶产业科技示范园建设在即，项目区内涉及移动、电信、联通、楚天网络等公司杆线需要迁移。 | 措施：按照县政府招商引资协议约定，协调相关单位尽快制定杆线迁移方案，送审通过后,督促指导孔家坊乡尽快落实各家公司杆线迁移工作。 进展：已与移动、电信、联通、楚天网络等公司协调，出台杆线迁移方案，降低报价。同时与相关单位协调重点建设工程的项目资金支持，当前各运营商杆线已全部迁改完毕。 | 2023年5月底前（已完成） | 县委组织部 | 周 锋 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 群众企业反映 | 否 | 已完成 | 6 |
| 29 | 湖北正荣树脂有限公司在农产品收购开票时因操作不当将收购发票身份证号码录入错误，导致税务系统出现风险提醒。 | 措施：与县税务局相关业务负责人沟通协调，消除风险提醒，确保企业正常开票。 进展：与税务部门进行协调沟通，了解事情原由、相关政策及解决办法,并向企业宣传相关政策，协助其开展整改工作。现经企业提供相关情况说明及佐证资料，已消除风险提醒。 | 2023年5月底前（已完成） | 县委组织部、县税务局 | 周 锋 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 经济发展类 | 群众企业反映 | 否 | 已完成 | 6 |
| 30 | 孔家坊乡四顾墩村党员群众服务中心破旧，功能不够完善，内外环境较差。 | 措施：对孔家坊乡四顾墩村党员群众服务中心进行重新改造装修，提档升级，完善功能，改善环境。 进展：四顾墩村党员群众服务中心提档升级项目总资金108万，主要包括室外装修面积1156平米，室内装修面积1300平米。目前四顾墩村党员群众服务中心提档升级已全部完成，功能配备齐全，内外环境明显改善。 | 2023年7月底前（已完成） | 孔家坊乡、孔家坊乡四顾墩村 | 周 锋 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 党建工作类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 31 | 孔家坊乡难作堰村党员群众服务中心陈旧，基础设施不完善。 | 措施：指导督促孔家坊乡难作堰村“两委”制定党员群众服务中心改扩建方案，并尽快组织实施，确保在2023年12月31日前完成。 进展：孔家坊乡难作堰村“两委”已于8月1日搬至原幼儿园临时办公，原党员群众服务中心已于8月10日拆除，新党员群众服务中心正在规划设计中，已完成测绘，地基正在整理中。 | 2023年12月底前 | 孔家坊乡、 孔家坊乡难作堰村 | 周 锋 | 年底前 | 本级本单位解决 | 党建工作类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 8 |
| 32 | 湖北新涵野自动化设备科技有限公司外地员工没有固定住宿房间，新建厂房后方还有部分土方未平整，侧方石岸未修建到位。 | 措施：协调该企业向开发区提供租赁公租房申请，解决外地员工住宿问题；协调开发区平整新建厂房后方土方、修建侧方石岸。 进展：该企业已向开发区提出公租房申请，公租房位于开发区管委会隔壁，共申请3间，目前开发区正在对企业申请表、承诺书等申请资料进行审核；新建厂房后方土方已平整470余平米，找平厚度在70-80厘米左右，还剩30余平米未平整；侧方石岸长约100米，开发区正在进行规划设计，预计10月初动工建设。 | 2023年11月底前 | 县委组织部、开发区 | 周 锋 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 民生保障类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 33 | 草盘地镇槐树坪村部分路段存在无路灯、 路灯损坏等问题，影响村民夜间出行；部分通组公路未硬化，村民出行条件差。 | 措施：协调4万元资金维修损坏的路灯，加装33盏太阳能路灯；协调资金30万元，进行招标，对未硬化的村组路面进行硬化。 进展：已完成维修、安装太阳能路灯33盏；完成4.5米宽2.5公里水泥路的修建，清除村里2公里主要道路旁边杂木杂草，有效改善村民出行条件。 | 2023年10月底前 （已完成） | 县人武部、草盘地镇、县交运局 | 贺志东 | 年底前 | 多部门联合 推进解决 | 社会民 生类 | 下基层发 现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 34 | 鸡鸣路交通巷院内池塘淤泥沉积，水质差，鱼等水生物死亡，水体发黑发臭，污染环境，影响院内职工及居民生活。 | 措施：协调环保局等单位研究水体治理方案，开挖淤泥，定期更换池水，加装水循环设备，栽种水草，提高水质，改善居民生活环境。 进展：已投入资金20余万元，清理淤泥，安装假山及循环水设备，在池塘中种植净化水质水草，投放鱼苗。下一步将将建立长效机制，定期更换池水，及时清理池塘内垃圾等悬浮杂物。 | 2023年12月底前 | 县人武部、 生态环境局英山分局 | 贺志东 | 年底前 | 多部门联合 推进解决 | 生态环 保类 | 调查研究 发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 35 | 金家铺镇茶园村桂花湾水库内渔船停放，汛期不利于及时行洪。 | 措施：交办金家铺镇党委和茶园村“两委”，与相关渔民做好宣传解释工作，确保渔船尽快上岸，保证汛期行洪安全。 进展：通过耐心与渔民做工作，渔民纷纷表示支持防汛工作，主动将渔船撤离上岸。截至目前，金家铺镇茶园村桂花湾水库内所有渔船已上岸完毕，有效保证了汛期内水库行洪安全。 | 2023年5月底前（已完成） | 金家铺镇 | 黄军文 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 36 | 承庆鞋业希望享受台资企业相关扶持政策，不了解手续办理材料和程序。 | 措施：由县统战部牵头，帮助承庆鞋业继续申请2023年度台资企业奖扶资金，组织申报材料，全方位为企业服务。 进展：已指导承庆鞋业完成涉台经济专项资金项目申请，成功申请扶持资金20万元，专项资金已拨付到企业，企业对帮扶满意度高。 | 2023年6月底前（已完成） | 县委统战部 | 黄军文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 群众企业反映 | 否 | 已完成 | 6 |
| 37 | 金家铺镇龙珠村六、七、八组通组公路硬化刷黑问题。 | 措施：1.交办县交通运输局对需硬化刷黑路段进行勘测；2.交办龙珠村两委完成路基施工；2.协调县交通运输局，在路基施工完成后，落实通组公路硬化刷黑；3.交办龙珠村负责后续公路的养护工作，促进村级旅游公路提档升级，助力文农旅产业融合发展。 进展：1.县交通运输局已完成路段勘测，需硬化刷黑共计1公里；2.龙珠村通过挂网招标，统筹资金50万元，已完成1公里路基施工；3.县交通运输局已完成公路硬化和刷黑。 | 2023年6月底前（已完成） | 金家铺镇、县交运局 | 黄军文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 38 | 金家铺镇三水田村上水田水库大坝缺少防护栏，存在安全隐患。 | 措施：1.对上水田水库大坝进行测量，确定防护栏长度；2.交办县交通运输局，迅速完成防护栏安装，确保汛期水库周边人民群众生命安全。 进展：1.已对水库大坝进行测量，需安装安全护栏160余米；2.县交通运输局已认领任务，已完成160余米防护栏安装。 | 2023年7月底前（已完成） | 金家铺镇、县交运局 | 黄军文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 7 |
| 39 | 一名新疆商人与英山一家农业企业之间的经营纠纷问题。 | 措施：1.交办县委统战部、县民宗局，迅速核实具体情况，及时掌握全面信息；2.第一时间与新疆工作组咸宁站取得联系，积极对接，双管齐下，促进矛盾处置；3.协调县委政法委、县委宣传部、县公安局、县市场监管局、县司法局、县妇联及红山镇党委、政府，积极做好双方思想工作，依法依规做好矛盾调处工作。 进展：已妥善解决双方的矛盾纠纷，新疆商人已被顺利送回新疆。 | 2023年7月底前（已完成） | 县委统战部、县民宗局 | 黄军文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 群众企业反映 | 否 | 已完成 | 7 |
| 40 | 四季花海景区门口停车场附近存在建筑垃圾乱推乱倒的现象，影响旅客体验感，有损景区形象。 | 措施：1.交办四季花海景区，迅速对堆放的建筑垃圾进行填埋处理；2.在易倾倒建筑垃圾处建设围挡，防止周边群众及来往游客再次倾倒垃圾；3.制作宣传公告牌，放置显眼位置，做好提醒宣传工作，提高人民群众的环保意识，维护好景区内部及周边环境卫生，塑造景区良好形象。 进展：1.四季花海景区已对现有的建筑垃圾及时进行了处理；2.已制作宣传公告牌1 个，放置景区显眼位置，做好宣传提示工作；3.已建围挡280米，有效防止了垃圾倾倒。 | 2023年9月底前（已完成） | 四季花海景区 | 黄军文 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 生态环保类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 8 |
| 41 | 县级物流体系建设进度不够快。 | 措施：1.高标准推进大别山智慧物流园项目建设；2.在10个乡镇建立镇级物流服务站；3.按照门牌标识、操作规范、资费标准、硬件设施“四统一”的标准在全县建设村级物流服务站点，推动县乡村三级物流服务体系建设；4.组织邮政公司和民营快递品牌企业开展合作协商，鼓励邮政快递行业向“共仓、共拣、共配”深度融合发展，不断降低运营成本，努力打造我县新型农村物流体系服务品牌。 进展：1.大别山智慧物流园项目已完成项目批复、土地摘牌、项目招标、施工现场临时道路硬化和办公区域建设等前期工作，1号楼数据中心和2号楼检测中心正开展桩基建设，3号楼快递分拨中心和4号楼零担集散仓正在施工建设中，确保12月底建成并投入运营；2.全县10个镇级物流服务站正加快建设；3.全县已建成村级物流服务站点299个，农村寄递物流“一村一站”已实现全覆盖；4.新成立了县邮政业发展中心，加强对全县寄递物流业的指导监管，县邮政公司已与全县8家快递民营品牌开展了合作协商。 | 2023年12月底 | 县交运局、县乡村振兴局、县九昇城发集团、邮政英山分公司 | 黄军文 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 42 | 按照退役军人服务体系“五有”建设要求，方家咀乡退役军人服务站硬件设施不达标、基本功能不完善，无法满足退役军人、其他优抚对象办事需求，发挥基层退役军人服务站作用不强。 | 措施：按照乡镇退役军人服务站建设标准，遵循“因地制宜、庄重大方、戒奢宁俭”的理念，对现有房屋进行改扩建，打造高标准的“一窗三室”，着力解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，让退役军人和其他优抚对象满意，激励全县退役军人为改革发展和社会稳定作出积极贡献。 进展：目前，方家咀乡退役军人服务站改扩建项目已高标准完成，总面积约80平方米，办公设备、服务设施已全部配齐，工作人员已进驻办公。 | 2023年8月底前 （已完成） | 县退役军人事务局、方家咀乡 | 陈德峰 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 43 | 湖北英山新兴茶业有限公司业务发展出现资金缺口。 | 措施：结合企业融资需求，做好银企融资对接，及时落实金融支持政策，帮助企业纾困解难。 进展：已与英山长江村镇银行对接，现已发放贷款350万元，及时帮助新兴茶业公司解决企业融资需求。 | 2023年6月底前（已完成） | 县政府办 | 陈德峰 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 44 | 组织专场招聘行动，为英创汇智解决用工难问题。 | 措施：1.由人社局迅速与英创汇智对接，摸清企业用工需求；2.组织开展系列“春风行动”，通过双向选择，全力为用工企业与求职人员牵线搭桥。同时，建立健全企业用工常态化服务机制，及时提供全方位的就业服务；3.组织带领英创汇智等一批优秀企业赴黄冈师范学院、湖北工业大学、武汉纺织大学、云南大学、昆明理工大学等高校进行现场招聘。 进展：通过开展招聘，整合多方力量，已解决企业用工难题。一是组织英创汇智参加“春风行动”招聘会7场，“送工进企”招聘会2场，共达成就业意向114人；二是组织带领英创汇智等优秀企业赴武汉、云南高校进行9场人才招聘，共提供近300个招聘岗位，参会求职1320人次，达成就业意愿300余人。 | 2023年7月底前（已完成） | 县人社局 | 陈德峰 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 经济发展类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 7 |
| 45 | 企业退休职工独生子女费申领跑多部门、耗时长的问题。 | 措施：协调企业退休职工独生子女费申领涉及的单位和部门，将其纳入企业职工退休一事联办事项，通过线上、线下一窗受理各部门所需资料、部门联办的方式，优化审核流程、缩短办事时限，让群众少跑路。 进展：政务中心人社政务专区已协同劳保中心负责人与卫健局相关科室进行沟通和对接，明确了人社专区一窗受理的方式，卫健局、财政局已在协商明确具体流程和经办要求。 | 2023年11月底前 | 县人社局 县卫健局 县财政局 | 陈德峰 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 9 |
| 46 | 茶园畈村吴桦冲、岩河水库防汛备料准备不足，应急预案不完善。 | 措施：一是制定防汛应急预案，落实防汛措施；二是迅速采购纺织袋、砂石等物资，确保防汛备料准备充足；三是要求乡党委政府常态化加强统筹调度，开展督导检查，确保工作落实到位。 进展：一是已制定吴桦冲、岩河水库防汛应急预案；二是已及时清理水库大坝里外杂草和渠道杂物，检查维修进出口起闭机，能够正常使用；三是吴桦冲、岩河水库防汛物资已准备充足；四是方家咀乡组建乡村应急队伍50支，防汛期间开展巡查，乡村两级干部24小时在岗。 | 2023年6月底前（已完成） | 方家咀乡 | 刘德锋 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 47 | 红山镇乌云山村改造博爱食堂的硬件设施较差，需提升食堂供餐能力和服务水平。 | 措施：积极通过县红十字会争取项目资金扶持，对博爱食堂硬件设施进行改造提升，整合工青妇等群团组织力量，建设夕阳红休闲吧、时间银行等，为老人提供高质量服务和温馨的交流环境。 进展：投资10万余元，对博爱食堂的硬件设施进行提档升级，现已改造完成，采取政府补一点、村集体贴一点、个人出一点、社会捐一点的模式运营，较好解决了该村留守、孤寡和病残老人的“做饭难”、营养不均衡等问题。同步完善了夕阳红休闲吧、时间银行、健身小屋等配套设施。 | 2023年6月底前（已完成） | 县红十字会、红山镇 | 刘德锋 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 调查研究发现 | 否 | 已完成 | 6 |
| 48 | 金家铺镇龙珠村博爱养老食堂建设进度较为滞后。 | 措施：一是安排金家镇党委政府、龙珠村督促施工方增加人员力量，加快施工进度；二是制定标准化食堂改造方案，县红十字会加强业务指导，重点进行跟踪督办。 进展：金家铺镇龙珠村博爱养老食堂规划设计方案和效果图已确定，养老食堂墙面、地面部分装修已完成，灶具、桌椅等设备已购置到位，整个装修改造工程预计9月底完成。 | 2023年12月底前 | 金家铺镇、县红十字会 | 刘德锋 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 8 |
| 49 | 花海社区游客较多，社区工作人员应急救护知识和技能培训有待进一步加强。 | 措施：一是组织开展社区干部、网格员应急救护员培训；二是加大应急救护知识宣传，发放应急救护宣传册。 进展：9月13日为花海社区培训初级救护员38人，培训对象为社区居民，志愿者，物业、景区和社区工作人员；计划10月在社区内发放一批应急救护宣传册。 | 2023年11月底前 | 温泉镇街道党工委、 县红十字会 | 刘德锋 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 9 |