## sheet1
英山县深化党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三张清单”
填报单位：中共英山县委 填报时间：2024年3月20日
序 号 | 问题清单 | 任务清单 |  | 责任清单 |  | 解决难易程度 |  | 问题类别 | 问题来源 | 是否苗头性倾向性问题 | 完成情况 | 纳入时间月）
|  | 解决措施 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 解决时限 | 解决主体
1 | 神力汽车、东风世星、怡心缘家居等开发区企业面临着用工难。 | 措施：1.架好梯子。组织县人社局和各乡镇摸清有务工需求人员的底数，同时县人社局和开发区摸清需要招工企业的底数，建好台账。2.搭好台子。举行“春风行动”暨“送工进企业”现场招聘会等活动，着力解决各类企业的劳动力需求和各层次民工的就业。3.铺好路子。继续加大镇村基层就业服务平台建设力度，做好信息发布、公共职业介绍、职业指导和推荐培训等工作。 进展：1.建好两本台账。经过前期多次深入开发区企业和各乡镇、村摸底，建好了招工和务工信息两本台账。2.举办好多场“春风行动”。2月17日，在开发区，举行2024年“春风行动”暨“送工进企业”现场招聘会。来自十一个乡镇的220多名求职者参加了活动，现场达成就业意向80余人。2月18日，在石头咀镇举行“春风行动”暨返乡务工人员专场招聘会，39家企业提供就业岗位2200余个。现场发放人社惠企惠民政策、企业招聘简章等600余份，吸引了近1000余名群众进场咨询，初步达成就业意向109人。2月19日，在方家咀乡举办“春风行动”暨返乡务工人员专场招聘会，近800余名群众进场咨询，初步达成就业意向100余人。3.持续做好就业服务。加大信息发布、职业培训的力度，搭建好企业与群众之间的连心桥。 | 2024年5月底 | 县人社局 | 郑光文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 群众企业反映 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
2 | 城北社区居民反映该社区老年人活动、孩子托育、医疗等功能不齐全，生活便利性有待提高。 | 措施：发动群众居民通过“共同缔造”参与社区治理，深入发掘社区资源，充分发挥居民特长；改造完善城北社区多功能服务中心。 进展：通过多次实地调研，选取城北社区中心区位——山城都市小区，利用社区功能房改造完善成社区多功能服务中心，面积1700余平方米，补齐服务短板，融合老年人活动、孩子托育、医疗、娱乐、阅读等功能，打造15分钟便民共享生活圈。 | 2024年10月30日前 | 县政府办、温泉镇、温泉街道党工委 | 王海霞 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
3 | 新一中落户红山镇，满溪坪村人流量大增。但S219沿线环境存在脏乱差的现象，沿线人居环境需大力整治。 | 措施：1.成立专班负责，由镇、村干部牵头，对S219沿线地段开展入户宣传、建立环境整治清单、明确完成时限和责任人；2.制定规划，对新一中沿线街道进行提档升级，实现美化、亮化、绿化；3.对村六组、七组两口大塘进行清淤、整修加固；4.争取项目支持，对村二组塆组道路进行扩宽建设。 进展：1.入户开展了建设和美乡村宣传发动工作，倡议居民自觉爱护村庄居住环境；建立长效机制，组织志愿者定期对S219沿线及河道的环境进行清扫；2.在村大樟树处打造了古树名木节点，栽种绿植，安装休息桌、凳等设施；3.运用共同缔造工作理念，已经动员群众开始对S219沿线河道进行清淤整治。 | 2024年9月底前 | 红山镇 | 张春梅 | 年底前 | 本级本单位解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
4 | 杨柳湾镇桥头边村三组至五组在汛期排水不畅，导致农田倒灌，群众出行困难。 | 措施：1.帮助新修一条通村五组机耕路，砌石岸并对道路进行硬化；2.新修排水沟渠，保障排水行洪畅通，确保群众出行安全。 进展：目前，相关建设工程已提交村民大会上进行了讨论通过，对机耕路及排水沟渠位置进行了勘测定位，对需要占用的群众用地进行了入户做工作，做好了项目预算，下一步将协调资金对工程建设进行支持。 | 2024年12月底前 | 县纪委监委机关、杨柳湾镇 | 程水清 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
5 | 南河镇瓦寺前村涂家湾大塘年久失修，淤堵严重,影响周边村民生产生活，存在洪涝隐患。 | 措施：帮助镇村制定改造方案，协助解决相关问题，完成淤泥清理、石岸加固、周边绿化、路面硬化等工作，实现大塘清淤，提升村庄防洪排涝能力，为当地农业生产和农民增收提供保障。 进展：目前已制定改造方案，进入施工阶段，已完成清淤泥600立方，新砌石岸1320立方，各项工作正在加紧推进。 | 2024年11月30日前 | 南河镇、水利局 | 熊 谷 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 群众企业反映 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
6 | 英山县新时代文明实践中心缺乏展馆及开展活动附属设施，难以满足城区居民开展活动需要。 | 措施：对英山县新时代文明实践中心进行迁址改建，完善附属设施。 进展：1.已在老医院药剂楼完成迁址改建，并扩展200余平方场馆，一次可容纳300名群众开展活动；2.改建完善朝阳彩活动室、爱心服务站、夕阳红活动室、强国阅览室、文化活动室、科普互动室、未成年人保护+扫黄打非工作站七大活动功能室，进一步满足居民开展活动需要；3.已利用场馆开展了“赏年画·过大年”主题文明活动、英山县“我在新时代文明实践中心过佳节暨青年志愿者骨干培训主题活动”，惠及500余名群众。 | 2024年3月底前 | 县委宣传部、县新时代文明实践中心 | 童壁 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 文化事业类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 2024-03-02
7 | 根据群众需求反馈，秀峰社区三岔路口片区缺乏群众性活动场所，邻里关系互动不足，拟建设邻里微家。 | 措施：1.成立秀峰社区共同缔造工作专班，建立任务清单，召开责任单位协调会，明确责任分工，定期督办抓落实；2.广泛深入群众开展访谈调研，摸清群众需求，明晰邻里微家功能布局；3.围绕群众需求和共享理念，发动群众及共建单位共同参与阵地建设；4.建立阵地共建共管机制，推动群团及相关职能部门的服务和活动进驻，提升群众参与感和获得感，切实发挥服务阵地作用。 进展：1.以组织部牵头已成立秀峰社区共同缔造工作专班，并建立任务清单；2.通过问卷调查和群众走访的方式，收集了片区居民的需求建议，基本确定邻里微家的功能设置及布局；3.3月14日，专班联系相关单位召开现场推进会，研究确定了邻里微家建设初步方案，预计6月底前完成硬件建设。 | 2024年6月底 | 秀峰社区共建单位及总工会、团县委、县妇联、县科协、县红十字会 | 周锋 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 共同缔造类 | 群众反映 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
8 | 金家铺镇金家冲村八组渠道沟破损严重，影响汛期排洪和旱季农业灌溉，群众反映强烈。 | 措施：1.交办金家铺镇金家冲村两委，将八组渠道沟修复工作纳入第一季度重点工作任务清单；2.多方协调，积极对接县农业农村局等县直单位，争取相关项目资金；3.对八组渠道沟进行测量，边动工边协调，并做好渠道沟后期维护工作。 进展：1.金家铺镇召集金家冲村村两委第一时间召开会议，通过八组渠道沟修复事项；2.经测量，八组需修复渠道沟全长约500米；3.积极对接县农业农村局，争取项目资金；4.目前，渠道沟修复工程正在进行中，将于3月底完成。 | 2024年3月底前 | 金家铺镇金家冲村 | 黄军文 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 基础设施类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
9 | 摸底孔家坊乡四顾墩村及周边村留守老人650人，区域缺少日间照料场所，群众日常照料需求无法满足。 | 措施：整合孔家坊乡四顾墩村小学闲置房屋，投资150万元建设孔家坊乡四顾墩村养老服务综合体，建成集健康娱乐、老年助餐、休闲于一体的综合性养老服务设施。该综合体建成后，可为周边三个村（林家冲村、新铺村、孔坊村）60岁以上留守老年人提供休闲娱乐、老年助餐服务，并覆盖孔家坊乡镇区内其他村老年人，解决孔家坊乡留守老人日间照护问题。 进展：已完成外墙喷漆施工，正在加紧进行综合体室内装修。 | 2024年4月底前 | 县民政局 | 陈德峰 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 2024-03-02