## sheet1
英山县深化党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三张清单”
填报单位：中共英山县委 填报时间：2024年6月28日
序 号 | 问题清单 | 任务清单 |  | 责任清单 |  | 解决难易程度 |  | 问题类别 | 问题来源 | 是否苗头性倾向性问题 | 完成情况 | 纳入时间（月）
|  | 解决措施 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 解决时限 | 解决主体
1 | 神力汽车、东风世星、怡心缘家居等开发区企业面临着用工难的问题 | 措施：1.架好梯子。组织县人社局和各乡镇摸清有务工需求人员的底数，同时县人社局和开发区摸清需要招工企业的底数，建好台账。2.搭好台子。举行“春风行动”暨“送工进企业”现场招聘会等活动，着力解决各类企业的劳动力需求和各层次民工的就业。3.铺好路子。继续加大镇村基层就业服务平台建设力度，做好信息发布、公共职业介绍、职业指导和推荐培训等工作。 进展：1.建好两本台账。经过前期多次深入开发区企业和各乡镇、村摸底，建好了招工和务工信息两本台账。2.举办好多场“春风行动”。2月17日，在开发区，举行2024年“春风行动”暨“送工进企业”现场招聘会。来自十一个乡镇的220多名求职者参加了活动，现场达成就业意向80余人。2月18日，在石头咀镇举行“春风行动”暨返乡务工人员专场招聘会，39家企业提供就业岗位2200余个。现场发放人社惠企惠民政策、企业招聘简章等600余份，吸引了近1000余名群众进场咨询，初步达成就业意向109人。2月19日，在方家咀乡举办“春风行动”暨返乡务工人员专场招聘会，近800余名群众进场咨询，初步达成就业意向100余人。3月1日，在毕升广场举办“春风行动”暨返乡务工人员专场招聘会，近2000余名群众进场咨询，初步达成就业意向311人。3.持续做好就业服务。加大信息发布、职业培训的力度，搭建好企业与群众之间的连心桥。 | 2024年5月底 | 人社局 | 郑光文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 群众企业反映 | 否 | 已完成 | 2024-03-02
2 | 松山铺水库需要进行环境综合整治。 | 措施：1.对松山铺水库水面及岸线周边垃圾进行清理，并对路边绿化进行修剪、调整；2.对松山铺水库观景亭进行修复及文化元素植入；3.在水库周边设置一个再生资源回收点和垃圾分类收集房，确保垃圾入桶、环境整洁。 进展：1.已组织镇村干部对水库水面及岸线周边垃圾进行清理，路边绿化正在修剪、补种、调整；2.松山铺水库观景亭正在修复，已重新刷漆，添置了石桌、石椅，由县文联悬挂凉亭联，添加文化元素；3.城管执法局和供销社分别在水库旁边设置一个再生资源回收点和垃圾分类收集房。 | 2024年7月底 | 温泉镇、生态环境局、水利湖泊局、城管执法局、供销社 | 郑光文 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 生态环保类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-06-03
3 | 西汤河社区食堂地滑，有安全隐患，需要铺设防滑地垫和安装纱窗。 | 措施：1.安排温泉镇和西汤河社区迅速购买防滑地垫，防止老人用餐时滑倒；2.安排温泉镇迅速给西汤河社区食堂安装纱窗，营造干净用餐环境。 进展：1.社区食堂防滑地垫已铺设到位，同时将桌椅更换方便老年人就餐的桌椅，为老人用餐营造舒适、安全环境；2.纱窗已安装到位，有效防止了苍蝇蚊虫进入厨房，并对社区食堂进行了全面检查维修，确保社区食堂干净整洁，让老年人在社区就能够吃上放心的热乎饭。 | 2024年6月底 | 温泉镇 | 郑光文 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 2024-05-04
4 | 城北社区居民反映该社区老年人活动、孩子托育、医疗等功能不齐全，生活便利性有待提高 | 措施：1.成立社区“共同缔造”专班，由牵头单位政府办及社区书记、工作者通过多次居民代表大会收集意见征集表，发动群众參与社区治理，深入发掘社区资源，充分发挥居民自治特点;2.打造功能完善的“山城都市党群服务中心”，补齐服务短板，打造15分钟便民共享生活圈;3.改造城北社区居委会天壹国际小区服务大厅为多功能服务中心，完善“天壹国际共同缔造”点建设。 进展：1.城北社区山城都市党群服务中心两层约1700余平方米基础设施已基本完工，大厅6月底前可交付使用;2.已筹集英山县红十字会项目资金10万元，用于“英雄能量站”建设项目，施工方已于6月20日前进场施工;3.天壹国际服务大厅场地开始筹备“天壹国际共同缔造点”建设项目，老年活动中心、医疗室、娱乐室、多功能阅读室等已在规划中。 | 2024年10月底 | 政府办、温泉镇、温泉街道党工委 | 王海霞 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
5 | 夏河水库坝体加高部位结合带漏水、坝基接触带渗漏，存在安全隐患。 | 措施：1.英山县水利和湖泊局成立专班，开展夏河水库险情进行除险加固工作；2.迅速组织设计单位开展水库除险加固工程初步设计和申报审查工程；3.及时向市局省厅申报夏河水库除险加固项目，争取资金扶持；4.按照工程建设程序，落实工程参建单位，加快推进水库除险加固工程建设，确保水库安全。 进展：1.2023年8月省财政厅、省水利厅以鄂水利函[2023]619号文件，安排我县包括夏河水库在内的5座水库安全运行新增一般债券资金3282万元；2.截止目前为止，夏河水库除险加固工程已完成了90%建设任务：一是开展坝基防渗处理，实施了坝基帷幕灌浆工程；二是落实了石坝坝身渗水处理，在大坝内侧整体铺设了30cm后的防渗面板；三是完成了大坝下游消力池和边坡防冲墩的建设；四是完成大坝管理用房主体建设。 | 2024年10月底 | 水利湖泊局、陶家河乡 | 王海霞 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-04-01
6 | 群众反映英山县原有图书馆面积小、设施陈旧，不能很好满足群众精神文化需求。 | 措施：1.充分调研，科学规划，落实图书馆新馆选址工作；2.参照《公共图书馆建设标准》建设好英山县图书馆新馆；3.新馆达到建设批准化，项目齐全化，功能数字化标准。 进展：1.英山县政府第42次常务会议决定选址新建图书馆，将才知广场F幢大楼第三、四层（面积共计1872平方米）进行装修布展作为图书馆总馆，现有图书馆（1256平方米）作为分馆；2.财智英山客厅F幢大楼主体建筑已建设完工，正在进行竣工验收中；3.聘请专业团队对图书馆新馆陈列布展进行规划设计，方案通过后即将进场装修；4.英山县图书馆工程建设项目招标计划已挂网。 | 2024年12月底 | 文旅局 | 王海霞 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 群众企业反映 | 否 | 待完成 | 2024-05-04
7 | 新一中落户红山镇，满溪坪村人流量大增。但S219沿线环境存在脏乱差的现象，沿线人居环境需大力整治。 | 措施：1.成立专班负责，由联村党委、联村干部牵头，对S219沿线地段开展入户宣传、建立整治清单、明确完成时限；2.制定规划，对新一中沿线街道进行提档升级，实现美化、亮化、绿化；3.对村六组、七组两口大塘进行清淤、整修加固；4.对村二组塆道路进行扩宽建设。 进展：1.开展和美乡村建设宣传发动工作，倡议居民自觉爱护村庄居住环境，建立长效机制，组织志愿者定期对S219沿线及河道的环境进行清扫；2.投入资金35万元，完成白铺村大樟树古树名木节点打造工程，草坪绿化800平方米，栽种景观树50棵，景观亭1座，初步建成大樟树微型休闲公园；3.投入资金15.8万元，完成白铺村六组、七组两口大塘清淤、整修加固工程；4.投入资金8万元，对白铺村二组塆道路进行扩宽建设，平均拼宽2米，降低陡坡2处。 | 2024年12月底 | 红山镇 | 张春梅 | 年底前 | 本级本单位解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
8 | 乌山春茶业有限公司产业提档升级遇到瓶颈，缺乏专业指导和项目支持 | 措施：争取相关部门支持，帮助乌山春茶业有限公司推进标准化产品加工车间建设，融入执行云雾茶集团产品标准，提档升级其茶产品标准化水平，同时对公司周边环境和基础设施进行提档升级，吸引游客进行消费，助推企业更好发展。 进展：1.资金支持方面，争取到乡村振兴等部门350万元项目资金；2.厂房建设方面，新建标准化无尘生产车间，主体目前已经完工，一楼在建布置892㎡茶旅融合多功能厅，二楼连接乌山春建连体三层四连(每层282㎡*3，共计846㎡）集茶产品、茶文化、茶艺综合展示厅，打造9连临茶园露天观景平台；3.人才技术方面，对接三峡大学生物与制药学院教授贺海波来企业对接，对红茶发酵过程进行工艺标准化优化，提高红茶的汤色和味道，推动企业高质量发展。 | 2024年10月底 | 乡村振兴局、红山镇 | 张春梅 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 群众企业反映 | 否 | 待完成 | 2024-05-03
9 | 鸡鸣社区兴合小区附近居民缺乏活动场所，需筹措资金选址建设红色驿站解决相关问题 | 措施：1.协调解决驿站场地问题；2.组织鸡鸣社区各共建单位筹措建设资金；2.组织温泉镇、鸡鸣社区、党员、居民代表、商户等各方共商建设方案；3.指导驿站建设施工及室内布局、设备设施布置 进展：1.协调教育局、青少年活动中心将城管执法局一楼临街门面（约110㎡）作为建设场地；2.统筹10余家共建单位筹措资金19万元，用于红色驿站项目建设；3.经居民代表等各方商议，室内设计方案已完成；4.协调市政工程局对驿站室内外进行改造装修，目前已完工；5.指导驿站内功能室布局及建设，共设5个功能室，其中便民服务点、接待中心、活动会商室已装修完工，正在加紧完善老年人活动室、儿童活动室等设备设施。 | 2024年7月底前 | 县委政法委、鸡鸣社区 | 张春梅 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-06-04
10 | 杨柳湾镇桥头边村三组至五组在汛期排水不畅，导致农田倒灌，群众出行困难。 | 措施：1.帮助新修一条通村五组机耕路，砌石岸并对道路进行硬化；2.新修排水沟渠，保障排水行洪畅通，确保群众出行安全。 进展：1.目前，相关建设工程已提交村民大会进行讨论通过，做好了项目预算和资金协调工作；2.对机耕路及排水沟渠位置进行了勘测定位，对需要占用土地的农户进行了入户走访，对路线上的杂物和苗木进行了清理，路面进行了填平，即将正式开始修建。 | 2024年12月底 | 县纪委监委机关、杨柳湾镇 | 程水清 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
11 | 东门社区盛世嘉园进出口道路年久失修，破损严重，两边拥堵影响群众出行 | 措施：1.对盛世嘉园小区进出口道路进行整修；2.对进出口商铺进行统一的规划和劝导，严禁占用道路经营。 进展：1.对长度约220米的路面进行整修，目前沥青铺设已经完成；2.对地下管网重新进行铺设，目前，已完成污水管道440余米、雨水管道100余米、道路两边贴火烧板300多平方和人行道砖900平方的铺设工作，已安装雨水、污水、水表盖约85个；3.对进出口商铺进行统一的规划和劝导，东门社区成立共同缔造专班，协同城管执法局、市场监督管理局工作人员进行流动摊点整治，全面清理取缔沿街摆卖、占道设点等行为，落实长效管理措施；4.集中整治该路段店外占道经营，占用道路生产、堆放建筑材料，清洗车辆等违章行为，对沿街商铺和住户发放《美好环境与幸福生活共同缔造倡议书》300余份，取得了良好的效果。 | 2024年9月底 | 县纪委监委机关、东门社区 | 程水清 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 2024-05-04
12 | 南河镇瓦寺前村涂家湾大塘年久失修，淤堵严重,影响周边村民生产生活，存在洪涝隐患。 | 措施：帮助镇村制定改造方案，协助解决相关问题，完成淤泥清理、石岸加固、周边绿化、路面硬化等工作，实现大塘清淤，提升村庄防洪排涝能力，为当地农业生产和农民增收提供保障。 进展：制定改造方案，加快进入施工，全面进行整修。目前，清理了淤泥600立方米，砌石岸2100立方米，维修塘堰、涵管等工程已完工，有效地疏通淤泥，保障了附近居民生产生活，全面提升村庄防洪能力。 | 2024年11月30日前 | 南河镇、水利湖泊局 | 熊 谷 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 群众企业反映 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
13 | 面对全县极端天气多发频发和易涝易旱现状，需要增加调配防汛物资储备仓库，储备相对充足的防汛抗旱等应急物资，确保安全度汛。 | 措施：整合全县物资仓储资源，调配现有的仓库储存防汛抗旱等应急物资，全面做好防汛抗旱物资准备工作。 进展：经多方沟通协商，调配出位于贺桥街的一个二层1200平方米的救灾仓库，按照相关物资储存要求，对仓库进行简易装修，及时储备防汛抗旱等应急物资。 | 2024年6月30日前 | 应急管理局 | 熊 谷 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 2024-05-04
14 | 南河镇湖北金品建设工程有限公司，反映企业缺乏系统性培训，建筑法规、税务等知识欠缺，员工素质有待整体提高。 | 措施：为企业组织开展建筑行业法律法规、税务制度等方面的培训活动，学习其他先进企业更优秀的管理经验、技术工艺等。 进展：经多方协调沟通，拟组织住建、税务等相关部门为该企业开展一次业务培训，帮助该企业联系到县内外大型建筑企业学习先进管理经验。 | 2024年11月30日前 | 住建局 | 熊 谷 | 年底前 | 本级本单位解决 | 经济发展类 | 群众企业反映 | 否 | 待完成 | 2024-06-04
15 | 英山县新时代文明实践中心缺乏展馆及开展活动附属设施，难以满足城区居民开展活动需要。 | 措施：对英山县新时代文明实践中心进行迁址改建，完善附属设施。 进展：1.已在老医院药剂楼完成迁址改建，并扩展200余平方场馆，一次可容纳300名群众开展活动；2.改建完善朝阳彩活动室、爱心服务站、夕阳红活动室、强国阅览室、文化活动室、科普互动室、未成年人保护+扫黄打非工作站七大活动功能室，进一步满足居民开展活动需要；3.已利用场馆开展了“赏年画·过大年”主题文明活动、英山县“我在新时代文明实践中心过佳节暨青年志愿者骨干培训主题活动”，惠及500余名群众。 | 2024年3月底前 | 县委宣传部、新时代文明实践中心 | 童 壁 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 文化事业类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 2024-03-02
16 | 陵园街居民电力设施老化，不能满足居民正常生活需求。 | 措施：联系电力、移动、联通、电信、楚天网络公司对陵园街强弱电管网进行提档升级，清理、拆除废旧飞线和废旧电线杆，铺设新式电路电网，完成弱电入箱、强电入地等项目建设，进一步提升居民安全感、满意度。 进展：目前初步完成新电线接入和旧电线清理工作，电力设施配套升级已初步完成，预计2024年10月底完成改造。 | 2024年10月底 | 县委宣传部、陵园社区、电力、移动、联通、电信、楚天网络公司 | 童 壁 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 群众企业反映 | 否 | 待完成 | 2024-06-02
17 | 我县地道药材（英山苍术、桔梗、茯苓、天麻）知名度不足。 | 措施：利用传统节日以文创产品在县内进行线下宣传；邀请CCTV-1等央媒，及各级主流媒体进行线上宣传。 进展：1.组织县内湖北妙音文化产业发展有限公司等文化、药材企业，利用端午节在我县景区以赠送药材香囊、当面宣传形式向广大游客积极宣传我县特色药材；2.积极协调对接中央电视台，配合CCTV-1《生活圈》制作端午特别节目《寻味本草》，对我县道地药材展开探寻，全方位介绍我县苍术、桔梗、茯苓、天麻四味道地药材的优势与特色，整期栏目时长持续了近20分钟，充分展示了我县四味道地药材的特征和品质；3.中央电视台线上宣传后协调黄冈电视台、云上黄冈、英山电视台、云上英山等主流媒体，开展电视宣传及新媒体宣传，进一步扩大我县到底药材知名度。 | 2024年10月底 | 县委宣传部、融媒体中心文旅局、特色产业促进中心 | 童 壁 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 2024-06-02
18 | 根据群众需求反馈，秀峰社区三岔路口片区缺乏群众性活动场所，邻里关系互动不足，拟建设“邻里微家”。 | 措施：1.成立秀峰社区共同缔造工作专班，建立任务清单，召开责任单位协调会，明确责任分工，定期督办抓落实；2.广泛深入群众开展访谈调研，摸清群众需求，明晰邻里微家功能布局；3.围绕群众需求和共享理念，发动群众及共建单位共同参与阵地建设；4.建立阵地共建共管机制，推动群团及相关职能部门的服务和活动进驻，提升群众参与感和获得感，切实发挥服务阵地作用。 进展：1.以组织部牵头成立秀峰社区共同缔造专班，并建立任务清单；2.通过问卷调查和群众走访的方式，收集片区居民需求建议，确定邻里微家的功能及布局；3.依托秀峰社区热心人士马刚共享的房屋，已于5月份完成“邻里微家”社区共享活动中心建设；4.结合居民需求，社区先后在邻里微家举办艾健康进社区、与爱“童”行“六一”主题活动等，不断丰富邻里微家活动载体，打造群众家门口的共享活动中心。 | 2024年6月底 | 秀峰社区共建单位及总工会、团县委、妇联、科协、红十字会 | 周 锋 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 群众企业反映 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
19 | 孔雷线已经完成路面建设，孔家坊村段成为本村及沿线多个村村民出行必经之路，缺乏照明路灯，给群众出行带来安全隐患和不便，需要安装一批路灯照明。 | 措施：协调县农业农村局给予项目支持，解决村级资金困难，安装路灯，完成孔雷线孔家坊村段亮化工程。 进展：协调争取农业农村局项目资金35万元，已于2024年5月底前完成50盏路灯安装。 | 2024年6月底 | 农业农村局、孔家坊乡 | 周 锋 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 民生实事类 | 群众企业反映 | 否 | 已完成 | 2024-04-04
20 | 金家铺镇金家冲村八组渠道沟破损严重，影响汛期排洪和旱季农业灌溉，群众反映强烈。 | 措施：1.交办金家铺镇金家冲村两委，将八组渠道沟修复工作纳入第一季度重点工作任务清单；2.多方协调，积极对接县农业农村局等县直单位，争取相关项目资金；3.对八组渠道沟进行测量，边动工边协调，并做好渠道沟后期维护工作。 进展：1.金家铺镇召集金家冲村村两委第一时间召开会议，通过八组渠道沟修复事项；2.经测量，八组需修复渠道沟全长约500米；3.积极对接县农业农村局，争取项目资金；4.目前，渠道沟修复工程已完成。 | 2024年3月底 | 金家铺镇金家冲村 | 黄军文 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 已完成 | 2024-03-02
21 | 金家铺镇金家冲村留守儿童在学习、成长过程中缺乏亲情关爱 | 措施：1.交办县委办驻村工作队，对该村留守儿童，特别是困境留守儿童进行摸底；2.由县总工会，统筹资金和物资，对留守儿童、困境儿童等开展系列关爱慰问活动；3.定期走访重点留守儿童家庭，了解其学习、生活等方面的困难，及时帮助解决。 进展：1.驻村工作队已全面摸清留守儿童底数；2.5月31日，县总工会班子成员分组前往金家铺镇金冲村、龙珠村慰问了农村留守儿童和困境儿童，为30余名孩子送去学习用品等慰问物资。 | 2024年12月底 | 县委办、总工会 | 黄军文 | 年底前 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-06-03
22 | 长征国家文化公园英山园区游客、职工活动中心缺乏健身器械 | 措施：计划为长征国家文化公园英山园区游客、职工活动中心配备跑步机、按摩椅等健身器械20台套，预计总投资8万多元，为他们提供体育锻炼和健身娱乐服务，进一步满足职工身心健康发展等方面的需求。 进展：现已启动项目，健身器械陆续配备到位，预计2024年6月底完成配套并投入使用。 | 2024年6月底 | 总工会 | 黄军文 | 三个月以内 | 本级本单位解决 | 文化事业类 | 下基层发现 | 否 | 待完成 | 2024-05-04
23 | 摸底孔家坊乡四顾墩村及周边村留守老人650人，区域缺少日间照料场所，群众日常照料需求无法满足。 | 措施：整合孔家坊乡四顾墩村小学闲置房屋，投资150万元建设孔家坊乡四顾墩村养老服务综合体，建成集健康娱乐、老年助餐、休闲于一体的综合性养老服务设施。该综合体建成后，可为周边三个村（林家冲村、新铺村、孔坊村）60岁以上留守老年人提供休闲娱乐、老年助餐服务，并覆盖孔家坊乡镇区内其他村老年人，解决孔家坊乡留守老人日间照护问题。 进展：1.争取民生项目建设资金150万元；2.协调整合原孔家坊乡四顾墩村小学闲置房屋改建孔家坊乡四顾墩村养老服务综合体；3.多方研讨设计方案，对原四顾墩小学室内外进行装修改造，打造集健康娱乐、老年助餐、休闲于一体的综合性养老服务设施。目前，该项目全面竣工并验收中。 | 2024年8月底 | 民政局 | 陈德峰 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 社会民生类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 2024-03-02
24 | 建设英山县人力资源产业园，为企业提供招工引才服务，立足主导产业培育专业技术人才，搭建全县人才培养人力资源服务供需平台 | 措施：1.打造覆盖涉及英山县、乡、村三级，融合就业、用工、培训、维权等为一体的英山县人力资源服务产业园体系；2.促进英山县人力资源市场运营、人才技能培训、定期开展招聘会、零工驿站等公共服务工作运行。 进展：1.成立英山县人才资源服务协会，选聘一名政策精、业务熟的人员负责人力资源服务企业的日常业务指导、协调，倡导行业规范自律，搭建政企桥梁；2.培育一批人力资源公司、劳务派遣公司，吸纳一批已经注册、已经成熟的人力资源公司进入产业园开展业务服务、驻点经营，培育一家以上进规服务业；3.大力扶持进驻产业园的市场主体，及时兑现扶持政策和资金，帮助企业成长、进规。 | 2024年8月底 | 人社局 | 陈德峰 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 经济发展类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 2024-05-03
25 | 英山县红山镇白铺河富营养化比较严重，存在水生态环境安全隐患。 | 措施：对白铺河进行河滨带修复及水生植物群落恢复，建设生态护坡及浆砌石护坡，保护水岸的生态性、安全性和多样性，提升河道生态环境作用。栽种挺水植物、沉水植物及浮叶植物群落等，直接吸收营养盐，增加水体的净化能力，提高系统对外源污染的净化和内源污染的控制能力。恢复河流生态环境，重建健康稳定的水生态系统。 进展：1.对周边乱搭乱建附属物进行拆除。对道路沿线厕改进行了巩固提升，拆除沿线旱厕10处，拆除沿线猪圈脚屋518平方，新建道路一侧河堤1200米；2.改造排水排污管网，实施三级化粪池全覆盖，对周边住户的生活污水进行集中收集处理。安装排水排污管700米，安装管涵9处；3.开展清淤疏浚和水生态修复。实施英山县白莲河流域白铺段水环境治理项目，对白铺河段开展治理，进行清表清杂和清淤疏浚1200米，修复了另一侧的河堤护坡，并栽种水生植物，恢复水生态；4.红山镇将白铺河沟纳入了河库长制进行管理，指导白铺村建立了农村黑臭水体治理长效管理机制。 | 2024年8月底 | 生态环境局 | 陈德峰 | 三个月以内 | 多部门联合推进解决 | 生态环保类 | 调查研究发现 | 否 | 待完成 | 2024-06-03